## PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
Aguardar aprovação do Código de Ética da ENBPar e colocar em uma aba. Será necessário repassar o Código de Ética ao Credenciado. É item de avalição do trabalho pelo IMR (item 1.3).
Criar procedimento junto aos Credenciados para certificar-se de todos os itens referentes à avaliação prevista no IMR: quantidade, habilitações e experiência dos profissionais; definição de meios de comunicação; repasse das exigências contratuais e regulamentos;

## Relatório de Fiscalização
Preencher Apenas o Campo Que Está em Vermelho
DIRETORIA DE GESTÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE APOIO ÀS INSPEÇÕES FÍSICAS
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO TERMO DE CREDENCIAMENTO E EMPRESA CREDENCIADA
| CONTRATO: | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2025
| OBJETO: | Prestação de serviços de apoio técnico especializado às atividades de levantamento de campo do Programa Luz para Todos - LPT.
| PROCESSO SEI: | 48110.000954/2025-68
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |  | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros
| No. CADASTRO: | 7 |  | CNPJ: | 31.759.110/0001-65
NOME EMPRESA:
AR Construções, Locadora e Serviços Ltda
ENDEREÇO EMPRESA:
Rua Farmaceutico Jose Rodrigues, nº 802, Centro, Uruburetama, CE, CEP: 62.650-000
CONTATO EMPRESA:
| Alexandre Rikchelmy Vaz Barroso |  |  |  |  | (85) 99814-2427
1.2. IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
| MATRÍCULA: | 100171
NOME:
EDNILSON COPPINI CASTANHEIRA
FUNÇÃO:
ASSESSOR(A) II DE PROGRAMA
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL
0
2. ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
PERÍODO APURADO
| DATA DE INÍCIO: |  |  |  | DATA TÉRMINO:
| 2.1. RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E VERIFICAÇÕES |  |  |  |  | SIM | NÃO
| 01 - Cumpriu as Obrigações Contratuais? |  |  |  |  | X | X
| 02 - Obedeceu aos Prazos Estabelecidos? |  |  |  |  | X | X
| 03 - Entregou os Documentos a Que Estava Obrigado? |  |  |  |  | X | X
| 04 - Disponibilizou Profissionais e Materiais Qualificados? |  |  |  |  | X | X
| 05 - Prestou o Serviço com a Qualidade Esperada? |  |  |  |  | X | X
| 06 - Notificação Extrajudicial? |  |  |  |  | X | X
| 07 - Suspensão do Contrato? |  |  |  |  | X | X
| 08 - Necessidade de Rescisão? |  |  |  |  | X | X
| 09 - Alterações Contratuais? |  |  |  |  | X | X
| 10 - Necessidade de Reajuste ou Correção dos Valores? |  |  |  |  | X | X
2.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
3. CONCLUSÕES

## Ordem de Serviço Emissão
Preencher Apenas o Campo Que Está em Vermelho
SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA APOIO ÀS INSPEÇÕES FÍSICAS
SOLICITANTE
Matrícula: |  | Nome: | [6 empty] | Telefone/Ramal:
200000 |  | FISCAL DE CONTRATO | [6 empty] | 0
|  | Função: | [6 empty] | CPF:
|  | 0 | [6 empty] | 0
EMPRESA CREDENCIADA
No. Cadastro: |  | Nome: | [6 empty] | CNPJ:
0 |  | ENBPar | [6 empty] | 0
|  | Endereço: | [6 empty] | Telefone/Ramal:
|  | 0 | [6 empty] | 0
Contato:
|  | 0 |  |  |  | 0
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
SOBRE A ATIVIDADE: Equatorial-PA 4ª Tranche - ECM 013-A-2023 - 27 a 31-07-2026 Estado (UF); Concessionária; Contrato / Tranche; Número de Equipes; Período previsto para inspeções; Informações dos locais de inspeção (UC, nome cliente, ODI, Município, Coordenadas geográficas, data prevista para inspeção);
PARÂMETROS PREVISTOS DE DIMENSIONAMENTO DA INSPEÇÃO
| Data de Início: |  | 2026-07-27 | 1900-01-01 |  | Data de término: |  | 2026-07-31 |  | 1900-01-05
| Tipo de obra: |  | Sistemas de Geração Descentralizada |  |  |  | Obra Com Deslocamento: |  |  | SIM
| Número Equipes: |  | 6 | Profissionais Totais |  |  |  | Tempo por Etapa (h)
|  |  |  | Engenheiro Eletricista: |  | 6 |  | Planejamento: |  | 4
|  |  |  | Engenheiro Generalista: |  | 0 |  | Desenvolvimento: |  | 240
|  |  |  | Técnico Eletricista: |  | 0 |  | Relatório: |  | 16
[8 empty] | Apresentação: |  | 4
PREVISÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA).
| PROFISSIONAL |  | ETAPA | NÚMERO DE PROFISSIONAIS | HORAS TOTAIS ESTIMADAS |  | CUSTO POR HORA |  | CUSTO TOTAL
| Engenheiro Eletricista e/ou Generalista |  | Planejamento | 1 | 4 |  | 360 |  | 1440
|  |  | Desenvolvimento | 6 | 240 |  | 600 |  | 144000
|  |  | Relatório | 1 | 16 |  | 360 |  | 5760
|  |  | Apresentação | 1 | 4 |  | 360 |  | 1440
[5 empty] | Subtotal Engenheiro: |  |  |  | 152640
| Técnico |  | Planejamento | 0 | 0 |  | 273.22 |  | 0
|  |  | Desenvolvimento | 0 | 0 |  | 513.22 |  | 0
|  |  | Relatório | 0 | 0 |  | 273.22 |  | 0
[5 empty] | Subtotal Técnico Eletricista: |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL ESTIMADO: |  |  |  | 152640
RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO CREDENCIADO
CÁLCULO EFETIVO DO DESEMBOLSO
| PROFISSIONAL |  | ETAPA | NÚMERO DE PROFISSIONAIS | HORAS TOTAIS EXECUTADAS |  | CUSTO POR HORA |  | CUSTO TOTAL
| Engenheiro Eletricista e/ou Generalista |  | Planejamento | 1 | 4 |  | 360 |  | 1440
|  |  | Desenvolvimento | 6 | 240 |  | 600 |  | 144000
|  |  | Relatório | 1 | 16 |  | 360 |  | 5760
|  |  | Apresentação | 1 | 4 |  | 360 |  | 1440
[5 empty] | Subtotal Engenheiro: |  |  |  | 152640
| Técnico |  | Planejamento | 0 | 0 |  | 273.22 |  | 0
|  |  | Desenvolvimento | 0 | 0 |  | 513.22 |  | 0
|  |  | Relatório | 0 | 0 |  | 273.22 |  | 0
[5 empty] | Subtotal Técnico Eletricista: |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL EXECUTADO: |  |  |  | 152640
[5 empty] | IMR Efetivo (limitado a 35%): |  |  |  | 0%
[5 empty] | TOTAL GERAL A SER PAGO: |  |  |  | 152640
Data da Solicitação: |  |  | 2026-07-20 15:42
| Solicitante: | [5 empty] | Gerência:
| FISCAL DE CONTRATO | [5 empty] | AURELIO PAVAO DE FARIAS
| 0 | [5 empty] | GERENTE DE CONTRATOS DO P. LUZ PARA TODOS
| Superintendência: | [5 empty] | Diretoria:
| 0 | [5 empty] | 0
| SUPERINTENDENTE PROGRAMA LUZ PARA TODOS | [5 empty] | DIRETORIA DE GESTÃO PROGRAMAS DE GOVERNO
| Coord. da Inspeção Empresa Credenciada: | [5 empty] | Preposto Empresa Credenciada:
| Coordenador da Inspeção | [5 empty] | Preposto
| ENBPar | [5 empty] | ENBPar

## Composição Equipes Inspeção
PREVISÃO DE CUSTOS. ETAPA DE DESENVOLVIMENTO.
NÚMERO TOTAL DE EQUIPES: |  |  | 6
PREVISÃO DE CUSTO POR EQUIPE |  |  |  | TOTAIS DA ETAPA DE DESENVOLVIMENTO
EQUIPES |  | HORAS | CUSTO
EQUIPE 01 |  | 48 | 28800 | HORAS |  | 240
EQUIPE 02 |  | 48 | 28800
EQUIPE 03 |  | 40 | 24000 | CUSTO |  | 144000
EQUIPE 04 |  | 48 | 28800
EQUIPE 05 |  | 48 | 28800
EQUIPE 06 |  | 8 | 4800
EQUIPE 07 |  | 0 | 0 | DADOS COMPLEMENTARES TOTAIS
EQUIPE 08 |  | 0 | 0 | QUANTID. | PROFISSIONAIS | HORAS | CUSTO
EQUIPE 09 |  | 0 | 0 | 6 | Engenheiros | 240 | 144000
EQUIPE 10 |  | 0 | 0 | 0 | Técnicos | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES
EQUIPE 01: PERÍODO E PROFISSIONAIS |  |  |  | EQUIPE 02: PERÍODO E PROFISSIONAIS
Data de Início: | 2026-08-03 | Data de término: | 2026-08-08 | Data de Início: | 2026-08-03 | Data de término: | 2026-08-08
Engenheiro Eletricista: |  |  | 1 | Engenheiro Eletricista: |  |  | 1
Engenheiro Generalista: |  |  | 0 | Engenheiro Generalista: |  |  | 0
Técnico Eletricista: |  |  | 0 | Técnico Eletricista: |  |  | 0
EQUIPE 03: PERÍODO E PROFISSIONAIS |  |  |  | EQUIPE 04: PERÍODO E PROFISSIONAIS
Data de Início: | 2026-08-03 | Data de término: | 2026-08-07 | Data de Início: | 2026-08-03 | Data de término: | 2026-08-08
Engenheiro Eletricista: |  |  | 1 | Engenheiro Eletricista: |  |  | 1
Engenheiro Generalista: |  |  | 0 | Engenheiro Generalista: |  |  | 0
Técnico Eletricista: |  |  | 0 | Técnico Eletricista: |  |  | 0
EQUIPE 05: PERÍODO E PROFISSIONAIS |  |  |  | EQUIPE 06: PERÍODO E PROFISSIONAIS
Data de Início: | 2026-08-03 | Data de término: | 2026-08-08 | Data de Início: | 2026-08-03 | Data de término: | 2026-08-03
Engenheiro Eletricista: |  |  | 1 | Engenheiro Eletricista: |  |  | 1
Engenheiro Generalista: |  |  | 0 | Engenheiro Generalista: |  |  | 0
Técnico Eletricista: |  |  | 0 | Técnico Eletricista: |  |  | 0
EQUIPE 07: PERÍODO E PROFISSIONAIS |  |  |  | EQUIPE 08: PERÍODO E PROFISSIONAIS
Data de Início: |  | Data de término: |  | Data de Início: |  | Data de término:
Engenheiro Eletricista: |  |  | 0 | Engenheiro Eletricista: |  |  | 0
Engenheiro Generalista: |  |  | 0 | Engenheiro Generalista: |  |  | 0
Técnico Eletricista: |  |  | 0 | Técnico Eletricista: |  |  | 0
EQUIPE 09: PERÍODO E PROFISSIONAIS |  |  |  | EQUIPE 10: PERÍODO E PROFISSIONAIS
Data de Início: |  | Data de término: |  | Data de Início: |  | Data de término:
Engenheiro Eletricista: |  |  | 0 | Engenheiro Eletricista: |  |  | 0
Engenheiro Generalista: |  |  | 0 | Engenheiro Generalista: |  |  | 0
Técnico Eletricista: |  |  | 0 | Técnico Eletricista: |  |  | 0

## IMR
CRITÉRIOS DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR
ITENS | CRITÉRIOS | GRAVIDADE DA OCORRÊNCIA | NÍVEL DE ATENDIMENTO
CRITÉRIOS NÃO PASSÍVEIS DE CORREÇÃO
1.1 | A CREDENCIADA contribuiu para o desenvolvimento de uma relação de trabalho respeitosa e de confiança, cooperando com a equipe? | NÍVEL 1 | ATENDE
1.2 | A CREDENCIADA coordenou os trabalhos da equipe de forma a cumprir com o planejado, dentro dos prazos estabelecidos, durante todas as etapas e atuou para a resolução dos problemas eventuais e/ou fortuitos que surgiram durante os trabalhos? | NÍVEL 3 | ATENDE
1.3 | A CREDENCIADA cumpriu os preceitos estabelecidos no Código de Ética da ENBPar? | NÍVEL 3 | ATENDE
1.4 | A CREDENCIADA disponibilizou os recursos humanos e materiais mínimos necessários para execução da demanda e estes foram utilizados nos termos do Edital? | NÍVEL 2 | ATENDE
1.5 | A CREDENCIADA disponibilizou profissionais qualificados e com o conhecimento técnico adequado para a execução da Demanda, bem como o uso das ferramentas necessárias para sua realização? | NÍVEL 3 | ATENDE
1.6 | A CREDENCIADA disponibilizou todos os documentos e informações obtidos à ENBPar em formato editável e de forma tempestiva? | NÍVEL 1 | ATENDE
CRITÉRIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO
2.1 | O RTE apresentou todas as informações básicas de individualização da DEMANDA previstas no Edital? | NÍVEL 2 | ATENDE
2.2 | O RTE foi realizado dentro dos procedimentos estabelecidos para realização da DEMANDA? | NÍVEL 3 | ATENDE
2.3 | O RTE foi formatado de forma adequada? | NÍVEL 1 | ATENDE
2.4 | O RTE apresentou coerência textual e correta ortografia? | NÍVEL 2 | ATENDE
2.5 | Os formulários, planilhas, vídeos, fotos, imagens, gráficos, diagramas, tabelas, quadros, foram elaborados, apresentados e disponibilizados com qualidade? | NÍVEL 3 | ATENDE
2.6 | O RTE apresentou todas as verificações, análises, constatações, recomendações, pontos de melhorias, levantamento completo de dados, os quais foram realizados a contento e estão em conformidade com a normas vigentes do setor elétrico? | NÍVEL 4 | ATENDE
| NÍVEL DE GRAVIDADE DO ITEM E PERCENTUAIS DE GLOSA GERAL | NÍVEL 1 | 5%
|  | NÍVEL 2 | 10%
|  | NÍVEL 3 | 15%
|  | NÍVEL 4 | 20%
| NÍVEL DE ATENDIMENTO DO ITEM E PERCENTUAIS DE GLOSA DO ITEM | ATENDE | 0%
|  | PARCIALMENTE | 50%
|  | NÃO ATENDE | 100%
| PERCENTUAL GERAL DE GLOSA | 0%
| PERCENTUAL DE GLOSA EFETIVO (PERCENTUAL GERAL LIMITADO A 35%) | 0%
| ITEM 1.1 | 5% | 0%
| ITEM 1.2 | 15% | 0%
| ITEM 1.3 | 15% | 0%
| ITEM 1.4 | 10% | 0%
| ITEM 1.5 | 15% | 0%
| ITEM 1.6 | 5% | 0%
| ITEM 2.1 | 10% | 0%
| ITEM 2.2 | 15% | 0%
| ITEM 2.3 | 5% | 0%
| ITEM 2.4 | 10% | 0%
| ITEM 2.5 | 15% | 0%
| ITEM 2.6 | 20% | 0%

## Custos Inspeções
ÁREA DE CONHECIMENTO |  | PERFIL PROFISSIONAL | CUSTO R$/HORA SEM DESLOCAMENTO | CUSTO R$/HORA COM DESLOCAMENTO
Extensão de Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | Eng. Eletricista | 360 | 600
|  | Eletrotécnico | 250 | 593
Sistemas de Geração Descentralizada Com ou Sem Rede Associada |  | Eng. Generalista | 360 | 600
|  | Técnico | 273.22 | 513.22
LISTA TIPO DE INSPEÇÃO:
Extensão de Redes de Distribuição
Sistemas de Geração Descentralizada
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CUSTO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS PREVITOS NA ORDEM DE SERVIÇO
| PERFIL PROFISSIONAL | VALOR DA HORA DE SERVIÇO
ETAPA DE DESENVOLVIMENTO | Engenheiro | 600
| Técnico | 513.22
DEMAIS ETAPAS | Engenheiro | 360
| Técnico | 273.22
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPO PREVISTO PARA AS ETAPAS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA ORDEM DE SERVIÇO (h)
ETAPA | EXTENSÃO REDE | GERAÇÃO | AUTOMÁTICO PARA CÁLCULO DE CUSTO
Planejamento | 8 | 4 | 4
Desenvolvimento | 112 | 56 | 56
Relatório | 24 | 16 | 16
Apresentação | 4 | 4 | 4

## Fiscais de Contrato e Gerentes
MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | TELEFONE | CPF | SUPERINTENTENDE | DUS
100049 | ANTONIO RAAD | COORDENADOR DE PROGRAMA | (21) 99382-3013 | 887.397.167-91 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | MIGUEL DA SILVA MARQUES
100057 | LUCIMAR OLIVEIRA DE CASTRO | ASSESSOR(A) III DE PROGRAMA | (61)99617-8378 | 701.304.696-53 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | MIGUEL DA SILVA MARQUES
100093 | ANGELLINO TAVARES PINHEIRO | ASSESSOR(A) II DE PROGRAMA | (69) 98408-0889 | 579.742.846-68 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | MIGUEL DA SILVA MARQUES
100182 | RODRIGO ANTHERO ÁVILA PEREIRA | ASSESSOR(A) II DE PROGRAMA | (61) 98401-8811 | 461.306.831-20 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | MIGUEL DA SILVA MARQUES
100171 | EDNILSON COPPINI CASTANHEIRA | ASSESSOR(A) II DE PROGRAMA | (61) 99522-4788 | 163.555.508-60 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | MIGUEL DA SILVA MARQUES
100104 | AURELIO PAVAO DE FARIAS | GERENTE | (61) 99286-6675 | 942.505.708-78 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | MIGUEL DA SILVA MARQUES
100151 | EDUARDO AUGUSTO PEREIRA | SUPERINTENDENTE | (31) 99399-5829 | 800.680.066-91 |  | MIGUEL DA SILVA MARQUES
200010 | MIGUEL DA SILVA MARQUES | DIRETOR(A) | (31) 99164-1626 | 039.194.746-00
200000 | FISCAL DE CONTRATO

## Empresas Credenciadas
CADASTRO | NOME | CNPJ | ENDEREÇO | CONTATO | TELEFONE | E-MAIL | DADOS BANCÁRIOS | PROFISSIONAIS REDE | PROFISSIONAIS GERAÇÃO
0 | ENBPar
1 | CMBr Engenharia Ltda | 25.513.300/0001-03 | Rua Álvaro Chaves Salomon, nº 33, Bairro Porto Velho, Itajubá - Minas Gerais, CEP: 37.501-012 | José Maria de Carvalho | (35) 99243-0018 | cmbr.engenharia@gmail.com | Banco: Banco Santander (033) Ag.: 3160 (CENTRO-ITAJUBA-MG) / CC: 13.002569-2
2 | FK Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda | 04.560.260/0001-72 | Rua Linha Bento Gonçalves, nº 6000, São Liberal, Vista Alegre do Prata, Rio Grande do Sul, CEP: 95.325-000 | Adelar Jorge Kruger | (51) 99901-2741 | fk.ajkruger@gmail.com | Banco: Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul (041) Ag.: 0100 (Agência Central) / CC: 06 258618.0-4
3 | KTA Engenharia Ltda | 36.342.745/0001-86 | Rua Edgar Luiz Schneider, nº 135, Jardim Isabel, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 91.760-310 | Kassio Costella Acauan | (51) 99571-5677 | engenharia@ktaengenharia.com.br | Banco: Banco XP S.A. (348) Ag.: 0001 / CC: 17439328
4 | P3 Engenharia Elétrica Ltda | 06.964.752/0001-59 | Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1100, Bairro dos Estados, Indaial, Santa Catarina, CEP: 89.806-787 | Ricardo Gonçalves de Souza | (47) 9911-9774 (47) 3333-8077 | ricardo.goncalves@p3engenharia.com.br administrativo@p3engenharia.com.br | Banco: Cooperativa Central Ailos / Viacredi Cooperativa de Crédito (085) Ag.: 0101-5 / CC: 814464-8
5 | COPENGE - Engenharia Ltda | 19.648.254/0001-49 | Rua das Orquideas, nº 777, Vila Bergamo, Indaiatuba, São Paulo, CEP: 13.345-040 | Guilherme Dovichi Cruz | (19) 3392-2560 | guilherme.cruz@copenge.com.br | Banco: Itaú (341) Ag.: 0041 / CC: 19.709-6
6 | MCPAR Engenharia Ltda | 04.637.111/0001-64 | Avenida Jose de Souza Campos, nº 1815, Conjunto 504, Cambuí, Campinas, São Paulo, CEP: 13.025-320 | Cyro Barbosa Bernardes | (19) 3254-7699 (19) 98128-1764 | mcparengenharia@mcpar.eng.br cyro@mcpar.eng.br | Banco: Itaú (341) Ag.: 1565 (Galleria) / CC: 16364-7
7 | AR Construções, Locadora e Serviços Ltda | 31.759.110/0001-65 | Rua Farmaceutico Jose Rodrigues, nº 802, Centro, Uruburetama, CE, CEP: 62.650-000 | Alexandre Rikchelmy Vaz Barroso | (85) 99814-2427 | ar.const.servicos@gmail.com | BANCO: Itaú (341) Ag.: 2758 / CC: 99492-1
8 | ASSIST Consultores Associados Ltda | 07.125.655/0001-35 | Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 513, 515,517, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60115-190 | Liana Albuquerque Barbosa Gadelha | (85) 3249-4514 | liana@assistconsultores.com.br | Banco: Banco do Brasil (001) Ag.: 3515-7 / CC: 40349-0
9 | TPF Engenharia Ltda | 12.285.441/0001-66 |  | Thais Macedo | (85) 3133-4900 | licitacoes-ce@tpfe.com.br thais.macedo@tpfe.com.br
10 | GEOPAC Engenharia e Consultoria Ltda | 10.551.296/0010-92 |  | Paula Leite | (85) 3241-3147 / 98678-8694 | financeiro@geopac.com.br paula@geopac.com.br
11 | ECR Engenharia Ltda | 42.161.372/0001-40 |  | Gabriel Caetano Pereira da Silva | (11) 3138-4949 | g.silva@ecrengenharia.com.br comercial@ecrengenharia.com.br
12 | STRATO Construções e Serviços Ltda | 03.835.152/0001-00 | Avenida Senador Vitorino Freire, 01, Quadra 41, Edifício São Luís Offices, Sala 608, CEP 65.030-015, Areinha, São Luís-MA | SÉRGIO LUIS MARQUES DE OLIVEIRA | (98) 98313-7740 | strato.eng@gmail.com | Banco: Nu Pagamentos (260) Ag.: AG- 0001 / CC: 588555376-6
Atualizado dia 19/09/2025

## Relação Empresas-Fiscais
CADASTRO | NOME | PROCESSO SEI | TERMO DE CREDENCIAMENTO | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FISCAL | SUPLENTE | ATO DE DESIGNAÇÃO | STATUS | WEBNAR | EMPRESAS | OBSERVAÇÕES | OBSERVAÇÕES2 | OBSERVAÇÕES3 | OBSERVAÇÕES4
1 | CMBr Engenharia Ltda | 48110.000766/2025-30 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | LUCIMAR OLIVEIRA DE CASTRO | RODRIGO ANTHERO ÁVILA PEREIRA | Despacho SEI 0022685 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 18/06/25 | CMBR (6-6)
2 | FK Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda | 48110.000784/2025-11 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | ANTONIO RAAD | ANGELLINO TAVARES PINHEIRO | Despacho SEI 0022685 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 18/06/25 | FK (5-6)
3 | KTA Engenharia Ltda | 48110.000840/2025-18 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | ANGELLINO TAVARES PINHEIRO | ANTONIO RAAD | Despacho SEI 0022685 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 18/06/25 | KTA (2-2) | 1º Chamamento reprovado por não ter profissionais
4 | P3 Engenharia Elétrica Ltda | 48110.000852/2025-42 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | RODRIGO ANTHERO ÁVILA PEREIRA | LUCIMAR OLIVEIRA DE CASTRO | Despacho SEI 0022685 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 18/06/25 e 04/07/25 | P3 (3-2)
5 | COPENGE - Engenharia Ltda | 48110.000910/2025-38 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 09/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | RODRIGO ANTHERO ÁVILA PEREIRA | LUCIMAR OLIVEIRA DE CASTRO | Termo de Designação de Fiscal SEI 0024132 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 04/07/25 às 15h | Copenge (4-0)
6 | MCPAR Engenharia Ltda | 48110.000950/2025-80 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | EDNILSON COPPINI CASTANHEIRA | LUCIMAR OLIVEIRA DE CASTRO |  | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 01/09/25 às 15:30min | MCPAR (4-2)
7 | AR Construções, Locadora e Serviços Ltda | 48110.000954/2025-68 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | EDNILSON COPPINI CASTANHEIRA | RODRIGO ANTHERO ÁVILA PEREIRA |  | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Webnar realizado dia 01/09/25 às 15:30min | AR (0-2)
8 | ASSIST Consultores Associados Ltda | 48110.0009552025-69 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros | ANGELLINO TAVARES PINHEIRO | ANTONIO RAAD |  | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2025 ASSINADO E PUBLICADO |  | ASSIST (2-0) | Nota Técnica 379(0030382) em 08/09/25 - HABILITADA | Despacho Resultado Preliminar - ASSIST (0031012) dia 12/09/25 - HABILITADA | Despacho Resultado Final - ASSIST (0032205) dia 18/09/2025 - HABILITADA | Ato 44 Homologação de Resultado (0032226). Aguardando o Termo de Credenciamento e a publicação no DOU.
9 | TPF Engenharia Ltda |  | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2025 | 2.205.900.00 - Outros Serviços de Terceiros |  |  |  | Em publicação do Termo de Credenciamento nº 14/2025 |  | TPF (2-0) | Despacho Resultado Final - TPF (0029803)dia 04/09/2025 - INABILITADA | Despacho GLIC - TPF (2º Pedido) (0030932) dia 11/09/2025; Documento de Habilitação - TPF (2º Pedido) (0030936) | Prazo para análise dos documentos dia 25/09. Análise realizada - HABILITADA | Nota Técnica 402 - TPF (0031789) em andamento
10 | GEOPAC Engenharia e Consultoria Ltda | [6 empty] | Análise interna da documentação - prazo dia 10/09/2025 |  | GEOPAC | Nota Técnica 384(0030547) assinada dia 10/09/25 - INABILITADA Despacho Resultado Preliminar - ECR (0031097) dia 12/09/2025 - INABILITADA | Despacho Resultado Final - GEOPAC (0032215) dia 18/09/2025 - INABILITADA | Ato 44 Homologação de Resultado (0032226). Aguardando o Termo de Credenciamento e a publicação no DOU.
11 | ECR Engenharia Ltda | [6 empty] | Análise interna da documentação - prazo dia 10/09/2025 |  | ECR | Nota Técnica 385(0030580) assinada dia 10/09/25 - INABILITADA Despacho Resultado Preliminar - ECR (0031113) dia 12/09/2025 - INABILITADA | Enviado recurso dia 17/09 para análise. Análise realizada continua INABILITADA | Resposta do recurso até dia 26/09 em andamento
12 | STRATO Construções e Serviços Ltda | [6 empty] | Análise interna da documentação - prazo dia 26/09/2025 |  | STRATO | Prazo para análise dos documentos dia 25/09. Análise realizada INABILITADA | Nota Técnica 401 (0031702) em andamento

## Controle Fila Credenciadas
CONTROLE DE RODÍZIO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS
POSIÇÃO INICIAL NA FILA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CREDENCIADAS | CMBr Engenharia Ltda | FK Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda | KTA Engenharia Ltda | P3 Engenharia Elétrica Ltda | COPENGE - Engenharia Ltda | MCPAR Engenharia Ltda | AR Construções, Locadora e Serviços Ltda | ASSIST Consultores Associados Ltda | TPF Engenharia Ltda
ÁREA DE CONHECIMENTO | Rede de Distribuição e Geração FV | Rede de Distribuição | Rede de Distribuição e Geração FV | Rede de Distribuição e Geração FV | Rede de Distribuição | Rede de Distribuição e Geração FV | Geração FV | Rede de Distribuição | Rede de Distribuição
POSIÇÃO ATUAL FILA REDE | 4º | 5º | 2º | 6º | 1º | 3º | --
POSIÇÃO ATUAL FILA GERAÇÃO | 4º | 5º | 1º | 6º | -- | 2º | 3º
DATAS | EVENTOS
2025-04-01 | Assinatura Edital | Assinatura Edital | Assinatura Edital | Assinatura Edital | Assinatura Edital | Assinatura Edital | Assinatura Edital
2025-04-04 | Publicação Edital | Publicação Edital | Publicação Edital | Publicação Edital | Publicação Edital | Publicação Edital | Publicação Edital
2025-06-03 | Ato de Homologação | Ato de Homologação | Ato de Homologação | Ato de Homologação
2025-06-12 | Termo de Credenciamento | Termo de Credenciamento | Termo de Credenciamento | Termo de Credenciamento
2025-06-16 | Designação de Fiscal do Contrato | Designação de Fiscal do Contrato | Designação de Fiscal do Contrato | Designação de Fiscal do Contrato
2025-06-17 |  |  |  |  | Ato de Homologação
2025-06-18 | Publicação D.O.U. | Publicação D.O.U. | Publicação D.O.U. | Publicação D.O.U.
2025-06-27 |  |  |  |  | Termo de Credenciamento
2025-07-04 |  |  |  |  | Designação de Fiscal do Contrato
2025-07-07 |  |  |  |  | Publicação D.O.U.
2025-07-25 | Convocação Apoio Inspeção
2025-07-31 | Emissão O.S.
2025-08-01 |  | Convocação Apoio Inspeção
2025-08-07 |  | Emissão O.S.
2025-08-14 |  |  | Convocação Apoio Inspeção |  |  | Ato de Homologação | Ato de Homologação
2025-08-15 |  |  | Recusa de Participação
2025-08-18 |  |  |  | Convocação Apoio Inspeção
2025-08-22 |  |  |  | Emissão O.S.
2025-08-26 | [5 empty] | Termo de Credenciamento | Termo de Credenciamento
2025-09-09 | [5 empty] | Publicação D.O.U. | Publicação D.O.U.
2025-09-24 | [7 empty] | Ato de Homologação
2025-09-30 | [8 empty] | Despacho Resultado Final
2025-10-03 | [7 empty] | Termo de Credenciamento | Ato Homologação 2º Pedido
2025-10-10 | [7 empty] | Publicação D.O.U.
Atualizado em 17/10/2025

## Controle das Credenciadas
Nºs | EMPRESAS | CNPJ | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE | STATUS | WEBNAR | EMPRESAS | OBSERVAÇÕES
1 | CMBr Engenharia Ltda | 25.513.300/0001-03 | José Maria de Carvalho | cmbr.engenharia@gmail.com | (35) 99243-0018 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 18/06/25 | CMBR (6-6)
2 | FK CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 04.560.260/0001-72 | Adelar Jorge Kruger | fk.ajkruger@gmail.com | (51) 99901-2741 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 18/06/25 | FK (5-1)
3 | KTA ENGENHARIA LTDA | 36.342.745/0001-86 | Kassio Costella Acauan | engenharia@ktaengenharia.com.br | (51) 99648-2304 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 18/06/25 | KTA (2-3)
4 | P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 06.964.752/0001-59 | Ricardo Gonçalves de Souza | administrativo@p3engenharia.com.br | (47) 9911-9774 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 18/06/25 e 04/07/25 | P3 (3-2)
5 | Copenge Engenharia LTDA | 19.648.254/0001-49 | Guilherme Dovichi Cruz | guilherme.cruz@copenge.com.br | (19) 3392-2560 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 04/07/25 às 15h | Copenge (4-0)
6 | MCPAR ENGENHARIA LTDA | 04.637.111/0001-64 | Cyro Barbosa Bernardes | cyro@mcpar.eng.br | (19) 3254-7699 / (19) 98128-1764 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 01/09/25 às 15:30min | MCPAR (4-2)
7 | AR CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | 31.759.110/0001-65 | Alexandre Rikchelmy Vaz Barroso | ar.const.servicos@gmail.com | (85) 998142427 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2025 ASSINADO E PUBLICADO | Realizado dia 01/09/25 às 15:30min | AR (1-3)
8 | ASSIST Consultoria Associados Ltda | 07.125.655/0001-35 | Liana Albuquerque Barbosa Gadelha | Liana@assistconsultores.com.br | (85) 3249-4514 | Data limite para recepção dos documentos 04/09/2025 |  | ASSIST (2-0) | Nota Técnica 379(0030382) em 08/09/25 HABILITADA; Despacho Resultado Preliminar - ASSIST (0031012) dia 12/09/25 HABILITADA | Despacho Resultado Preliminar - ASSIST (0031012) dia 12/09/25 - HABILITADA | Despacho Resultado Final - ASSIST (0032205) - HABILITADA | Ato 44 Homologação de Resultado - ASSIST e GEOPAC (0032226)dia 24/09/25 - HABILITADA | Termo de Credenciamento nº 13 ASSIST (0034585) dia 03/10/25 - HABILITADA | Despacho publicado no DOU dia 10/10/25 - HABILITADA
9 | TPF Engenharia Ltda | 12.285.441/0001-66 | Thais Macedo | licitacoes-ce@tpfe.com.br thais.macedo@tpfe.com.br | (85) 3133-4900 | Despacho Resultado Preliminar - TPF (0029216) dia 29/08/2025 - INABILITADA |  | TPF | Despacho Resultado Final - TPF (0029803)dia 04/09/25 - INABILITADA | Despacho GLIC - TPF (2º Pedido) (0030932) dia 11/09/25; Documento de Habilitação - TPF (2º Pedido) (0030936) | Nota Técnica 402 - TPF (0031789); Despacho (004009) dia 23/09/25 HABILITADA | Relatório 43 Check-list (2º pedido) (0034168) e Despacho Resultado Preliminar 2º pedido) (0034182) dia 24/09/25 - HABILITADA | Despacho Resultado Preliminar - TPF(2ºpedido)(0034182)dia 24/09/25 HABILITADA | Despacho Resultado Final - TPF(2ºpedido)(90036372)dia 30/09/25 - HABILITADA | Ato 46 Homologação 2º Pedido (0036373) dia 03/10/25 - HABILITADA | Termo de Credenciamento 14 - TPF (0038850) dia 17/08/25 - HABILITADA | Despacho GLIC (0039761) formalização do Termo de Credenciamento; Despacho - Extrato para publicação do D.O.U. (0039857) HABILITADA - Dia 22/10/25
10 | GEOPAC Engenharia e Consultoria Ltda | 10.551.296/0010-92 | Paula Leite | financeiro@geopac.com.br paula@geopac.com.br | (85) 3241-3147 / 98678-8694 | Análise interna da documentação - prazo dia 10/09/2025 |  | GEOPAC | Nota Técnica 384(0030547) assinada dia 10/09/25 - INABILITADA | Relatório 40 Check List (0031054) INABILITADA | Despacho Resultado Preliminar - GEOPAC (0031097) dia 12/09/2025 - INABILITADA | Despacho Resultado Final - GEOPAC (0032215) dia 18/09/25 - INABILITADA | Ato 44 Homologação de Resultado - ASSIST e GEOPAC (0032226)dia 24/09/25 - INABILITADA
11 | ECR Engenharia Ltda | 42.161.372/0001-40 | Gabriel Caetano Pereira da Silva | g.silva@ecrengenharia.com.br comercial@ecrengenharia.com.br | (11) 3138-4949 | Análise interna da documentação - prazo dia 10/09/2025 |  | ECR | Nota Técnica 385(0030580) assinada dia 10/09/25 - INABILITADA; Despacho Resultado Preliminar - ECR (0031113) dia 12/09/2025 - INABILITADA | Enviado recurso dia 17/09/25 para análise. Análise realizada continua INABILITADA | Resposta do recurso Nota Técnica 412 (0033881) e Despacho (0034029) dia 23/09/25 - INABILITADA | Despacho Recurso ECR (0034074) dia 24/09/25 INABILITADA | Despacho Resultado Final - ECR (0037325) dia 03/10/25 - INABILITADA | Ato 48 Homologação - ECR (037329) dia - INABILITADA | Documentos de Habilitação - ECR (2º Pedido) (0038461)e Despacho GLIC - ECR (2º Pedido) (0038463) dia 13/10/25 | Aguardando resposta do email de solicitação de Diligência, prazo 20/10/25 | Nota Técnica 490 - Análise de Documentação Técnica ECR (0039736) dia 22/10/25 - INABILITADA | Despacho Análise Documentação Técnica 2º Pedido ECR (0039942); Relatório 46 Check-List - ECR - 2º Pedido (0039949); Despacho Resultado Preliminar - ECR - 2º Pedido (0039965) Dia 23/10/25 INABILITADA
12 | STRATO Construções e Serviços Ltda | 03.835.152/0001-00 | SÉRGIO LUIS MARQUES DE OLIVEIRA | STRATO.ENG@GMAIL.COM | (98) 98313-7740 | Análise interna da documentação - prazo dia 26/09/2025 |  | STRATO | Nota Técnica 408 (0033420) dia 25/09/25 INABILITADA | Relatório 44 Check List (0035002), INABILITADA | Despacho Resultado Preliminar - STRATO (0035003) - INABILITADA | Despacho Resultado Final - STRATO (0037011) dia 01/10/25 - INABILITADA | Ato 47 Homologação - STRATO (0037012) dia 03/10/25 - INABILITADA
13 | COSAMPA Energia Ltda | 21.947.956/0001-75 | Jânio Kleilthon Teixeira Costa | contabilidade@cosampa.com.br | (85) 3289-2363 | Análise interna da documentação - prazo dia 05/11/2025 |  | COSAMPA | Documentos de Habilitação (0039885)Despacho GLIC (0039886) Dia 23/10/25 | Pedido de Diligência por email pelo credenciamento dia 29/10/25 com prazo de resposta da COSAMPA para o dia 31/10/25. Email diligência SEI (0040577)
Atualizado em 30/10/25