## Resumo
ENERGISA RO 3ª Tranche - LPT AmL - Lote 1 - Erro 5,00%
Lote | Lote | ODI | Municípios | SIGFI 80 | SIGFI 160 | UC | Dias | Equipe | Custo Estimado (R$)
Extrato | 3 | 45 | 13 | 44 | 1 | 45 | 14 | 4 | 296640
| 4 | 22 | 9 | 22 | 0 | 22 | 7 | 2 | 85440
| 5 | 15 | 9 | 15 | 0 | 15 | 5 | 2 | 66240
| 6 | 12 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | 56640
0.3
6
5
4
3
Mapa dos Estratos
1ª amostra -ENERGISA RO 3ª TRANCHE
A tipologia deste extrato representa a alternativa de menor esforço operacional, com necessidade de 12 UCs-equipe/diacomo a opção mais econômica. Adicionalmente, concentra o segundo maior percentual de beneficiários prioritários (28%) comparado ao Extrato 3.
Estrato 03
A tipologia deste extrato representa a alternativa de terceiro maior esforço operacional, com necessidade de 15 UCs-equipe/dia, frente às 12 UCs-equipe/dia da opção mais econômica, e prazo estimado é 5 dias dias para execução. Adicionalmente, concentra o segundo maior percentual de beneficiários prioritários (30 %) comparado ao Extrato 3.
A tipologia deste extrato representa a alternativa de segundo maior esforço operacional, com necessidade de 22 UCs-equipe/dia, frente às 12 UCs-equipe/dia da opção mais econômica, e prazo estimado é metadade dias do extrato 3. Adicionalmente, concentra o segundo maior percentual de beneficiários prioritários (48%) comparado ao Extrato 3.
v
A tipologia deste extrato representa a alternativa de maior esforço operacional, com necessidade de 45 UCs-equipe/dia, frente às 12 UCs-equipe/dia da opção mais econômica, e prazo estimado de 14 dias para execução. Adicionalmente, concentra o maior percentual de beneficiários prioritários (89%). A estimativa de custos contempla os deslocamentos das equipes e as particularidades logísticas associadas à realização de inspeções em comunidades indígenas.
— Os parâmetros adotados para o dimensionamento das equipes e do prazo de execução consideraram o histórico da inspeção realizada no Estado de Rondônia, no âmbito do Contrato ECM-015/2024. Na ocasião, a inspeção física da 2ª tranche contemplou 18 UCs, sendo executada por 2 equipes ao longo de 8 dias, com abrangência de apenas 3 municípios.
— 1 dia de mobilização e desmobilização (logística, briefing e fechamento), não computado como dia de campo.
— Velocidade média de 60 km/h e jornada de 8 horas, resultando em alcance de 480 km por dia dedicado a deslocamento.
— Coordenada de referência de cada município = centroide das UCs selecionadas (média das colunas Latitude_UC e Longitude_UC), e não a sede municipal.
— Análise da tipologia dos beneficiários por faixa de extrato.
— Todos os extratos em comunidade de povos tradionais
Estrato 04
Estrato 05
Estrato 06

## Dimensionamento_Inspecao
RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDADO — VALIDAÇÃO DA AMOSTRA, ANÁLISE LOGÍSTICA E DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES
Inspeção física de unidades consumidoras (UCs) — Estado de Rondônia ¦ Amostras: 1_3, 1_4, 1_5 e 1_6 (extrato, erro 5%) ¦ Referência histórica: Contrato ECM-015/2024, 2ª tranche
1. RESUMO EXECUTIVO
Indicador-chave |  | Valor | Unidade / observação
AMOSTRA SELECIONADA PARA A INSPEÇÃO |  | Amostra 1_3_extrato_erro_5% | eleita entre as 4 alternativas
UCs a inspecionar |  | 45 | UCs
Municípios abrangidos |  | 13 | municípios
Clusters logísticos ativos |  | 4 | agrupamentos geográficos
Município mais distante da capital |  | 747 | km rodoviários estimados
Produtividade média bruta histórica (Rondônia) |  | 1.125 | UC / equipe / dia
Produtividade líquida de inspeção (base de cálculo) |  | 1.5 | UC / equipe / dia
Produtividade ajustada da amostra selecionada |  | 1 | UC / equipe / dia
EQUIPES RECOMENDADAS |  | 4 | equipes
PRAZO RECOMENDADO — dias de campo |  | 13 | dias de execução
PRAZO TOTAL RECOMENDADO |  | 14 | dias corridos (campo + mobilização)
Score da amostra selecionada na matriz de decisão |  | 0.65 | de 0 a 1
SÍNTESE: as abas 1_3, 1_4, 1_5 e 1_6 são quatro desenhos amostrais alternativos para o mesmo universo, e não parcelas de um mesmo escopo. Dimensionadas isoladamente, exigem 45, 28, 23 e 23 equipe-dias e prazos ótimos de 14, 9, 8 e 8 dias, respectivamente. Como todas percorrem os mesmos 4 clusters logísticos, o custo de deslocamento é quase fixo e as amostras menores tornam-se as menos eficientes: o esforço por UC vai de 1,00 na 1_3 a 1,92 equipe-dias na 1_6. Pela matriz de decisão ponderada, recomenda-se a Amostra 1_3_extrato_erro_5% (45 UCs em 13 municípios), executada por 4 equipes em 14 dias corridos.
2. METODOLOGIA UTILIZADA
Etapa 1 — Extração da amostra: leitura das abas "Amostra 1_3", "1_4", "1_5" e "1_6" (extrato, erro 5%), filtrando exclusivamente os registros cuja coluna V (STATUS) contém o valor "Selecionado".
Etapa 2 — Validação: verificação de duplicidade de código de UC, ausência de município, ausência de identificador de UC, ausência de coordenadas geográficas e divergência de grafia de municípios.
Etapa 3 — Georreferenciamento: cálculo do centroide (média das coordenadas das UCs selecionadas) de cada município a partir das colunas X (Latitude_UC) e Y (Longitude_UC).
Etapa 4 — Distâncias: distância geodésica capital–município pela fórmula de Haversine (raio 6.371 km) e conversão para distância rodoviária por fator de sinuosidade calibrado para a malha de Rondônia.
Etapa 5 — Clusterização logística: agrupamento dos municípios por eixo rodoviário e proximidade, permitindo roteirização encadeada e diluição do deslocamento entre várias UCs.
Etapa 6 — Produtividade: extração dos indicadores históricos de Rondônia (produtividade por equipe e produtividade diária) e segregação entre produtividade bruta e produtividade líquida de inspeção (expurgados os dias de deslocamento).
Etapa 7 — Dimensionamento independente: para cada uma das quatro amostras, cálculo do esforço em equipe-dias (inspeção + deslocamento), do caminho crítico por cluster e do prazo com 2, 3, 4 e com o número ótimo de equipes.
Etapa 8 — Seleção da amostra: matriz de decisão multicritério ponderada (robustez amostral, eficiência logística, prazo, esforço total e concentração geográfica) para eleger, entre as quatro alternativas, a mais adequada à execução da inspeção.
3. HISTÓRICO DE REFERÊNCIA — RONDÔNIA, CONTRATO ECM-015/2024 (2ª TRANCHE)
Parâmetro histórico |  | Valor | Unidade
UCs inspecionadas na 2ª tranche |  | 18 | UCs
Equipes mobilizadas |  | 2 | equipes
Dias de execução |  | 8 | dias
Municípios abrangidos |  | 3 | municípios
Produtividade média por equipe = 18 ÷ 2 |  | 9 | UC / equipe
Produtividade média por dia (bruta) = 18 ÷ (2 × 8) |  | 1.125 | UC / equipe / dia
Dias de deslocamento embutidos no histórico (ida e volta à capital) |  | 2 | dias / equipe
Dias efetivos de inspeção por equipe = 8 − 2 |  | 6 | dias / equipe
Produtividade líquida de inspeção = 18 ÷ (2 × 6) |  | 1.5 | UC / equipe / dia
Dispersão geográfica histórica = 3 municípios ÷ 18 UCs |  | 0.16667 | municípios / UC
UCs por município no histórico = 18 ÷ 3 |  | 6 | UCs / município
Esforço total histórico = 2 equipes × 8 dias |  | 16 | equipe-dias
4. PREMISSAS E PARÂMETROS DE PLANEJAMENTO
Parâmetro |  | Valor | Unidade / justificativa
Capital do estado — base de partida e retorno das equipes |  | Porto Velho / RO | sede logística única
Latitude da capital |  | -8.7612 | graus decimais
Longitude da capital |  | -63.9004 | graus decimais
Jornada diária de campo |  | 8 | horas / dia
Velocidade média de deslocamento rodoviário |  | 60 | km/h — mescla de BR-364 pavimentada e vicinais não pavimentadas
Alcance por dia dedicado a deslocamento = jornada × velocidade |  | 480 | km / dia
Fator de sinuosidade rodoviária (rodoviária ÷ geodésica) |  | 1.35 | calibrado para a malha viária de Rondônia
Dias fixos de deslocamento por equipe (ida e volta à capital) |  | 2 | dias — expurgo aplicado ao histórico de RO
Acréscimo de rota para deslocamentos intra-cluster |  | 30% | trechos entre municípios e acessos rurais às UCs
Dias de mobilização / desmobilização |  | 1 | dias — logística, briefing e fechamento
Produtividade líquida de inspeção adotada (do histórico de RO) |  | 1.5 | UC / equipe / dia
Clusters logísticos identificados |  | 4 | agrupamentos
5. VALIDAÇÃO DOS DADOS — AS QUATRO ABAS
Verificação |  | Am. 1_3 | Am. 1_4 | Am. 1_5 | Am. 1_6 | União das 4 abas (referência) | Unidade | Diagnóstico
Registros totais na aba (base de sorteio) |  | 862 | 862 | 862 | 862 | 3448 | registros | Referência
Registros com STATUS = "Selecionado" (universo de inspeção) |  | 45 | 22 | 15 | 12 | 94 | UCs | Universo de inspeção
Códigos de UC distintos entre os selecionados |  | 45 | 22 | 15 | 12 | 94 | UCs | OK — integridade confirmada
Registros duplicados (mesma UC selecionada mais de uma vez) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ocorrências | OK — sem duplicidade
Selecionados sem município identificado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | registros | OK — sem lacuna
Selecionados sem identificação de UC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | registros | OK — sem lacuna
Selecionados sem latitude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | registros | OK — 100% georreferenciado
Selecionados sem longitude |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | registros | OK — 100% georreferenciado
Municípios distintos na amostra selecionada |  | 13 | 9 | 9 | 8 | 15 | municípios | União dos municípios das 4 abas
Valores distintos preenchidos na coluna V (STATUS) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | valores | OK — domínio único
Fração amostral (selecionados ÷ base) |  | 5.22% | 2.552% | 1.74% | 1.392% | 2.726% | % | Compatível com erro de 5%
Grafia de municípios — verificação qualitativa: não foram encontradas duas grafias distintas para o mesmo município dentro de uma mesma aba nem entre abas; a consolidação por nome é, portanto, segura.
Ressalva de padronização: "Machadinho D'oeste" e "Espigão D'Oeste" divergem da grafia oficial do IBGE ("Machadinho d'Oeste" e "Espigão d'Oeste"). Como o uso é internamente consistente, não há impacto nas contagens — recomenda-se apenas normalizar antes de cruzamentos com bases externas.
Observação: a coluna V contém um único valor preenchido ("Selecionado"); os demais registros da base estão vazios, confirmando que o filtro aplicado captura integralmente a amostra sorteada.
6. DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO — CADA AMOSTRA SEPARADAMENTE, COM DISTÂNCIAS A PARTIR DE PORTO VELHO
Município | Cluster logístico | Lat. centroide | Long. centroide | Dist. geodésica (km) | Dist. rodoviária estimada (km) | UCs Am. 1_3 | % Am. 1_3 | UCs Am. 1_4 | % Am. 1_4 | UCs Am. 1_5 | % Am. 1_5 | UCs Am. 1_6 | % Am. 1_6 | UCs — união das 4 abas (referência) | % da união | Nº de amostras em que aparece
Porto Velho | A — Norte / Capital | -8.702 | -63.4358 | 51 | 69 | 3 | 6.667% | 7 | 31.82% | 3 | 20% | 1 | 8.333% | 14 | 14.89% | 4
Cujubim | A — Norte / Capital | -8.8812 | -62.3608 | 170 | 230 | 5 | 11.11% | 1 | 4.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 6.383% | 2
Candeias do Jamari | A — Norte / Capital | -8.5269 | -63.4449 | 56 | 76 | 1 | 2.222% | 0 | 0% | 1 | 6.667% | 0 | 0% | 2 | 2.128% | 2
Vale do Anari | A — Norte / Capital | -9.7273 | -62.0445 | 230 | 311 | 0 | 0% | 1 | 4.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.064% | 1
Machadinho D'oeste | A — Norte / Capital | -9.5505 | -62.016 | 225 | 304 | 1 | 2.222% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.064% | 1
Guajará-Mirim | B — Oeste / Mamoré | -11.2878 | -64.8315 | 299 | 404 | 13 | 28.89% | 6 | 27.27% | 3 | 20% | 4 | 33.33% | 26 | 27.66% | 4
Nova Mamoré | B — Oeste / Mamoré | -10.3418 | -65.0522 | 216 | 292 | 2 | 4.444% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8.333% | 3 | 3.191% | 2
Vilhena | C — Centro-Leste / BR-364 | -12.2775 | -60.3165 | 553 | 747 | 4 | 8.889% | 2 | 9.091% | 2 | 13.33% | 1 | 8.333% | 9 | 9.574% | 4
Ji-Paraná | C — Centro-Leste / BR-364 | -10.5778 | -61.6608 | 318 | 429 | 5 | 11.11% | 2 | 9.091% | 1 | 6.667% | 1 | 8.333% | 9 | 9.574% | 4
Pimenta Bueno | C — Centro-Leste / BR-364 | -12.0766 | -60.4047 | 531 | 717 | 2 | 4.444% | 1 | 4.545% | 2 | 13.33% | 1 | 8.333% | 6 | 6.383% | 4
Espigão D'Oeste | C — Centro-Leste / BR-364 | -11.1727 | -60.6721 | 444 | 599 | 0 | 0% | 1 | 4.545% | 1 | 6.667% | 1 | 8.333% | 3 | 3.191% | 3
Cacoal | C — Centro-Leste / BR-364 | -11.1043 | -61.3505 | 382 | 516 | 1 | 2.222% | 0 | 0% | 1 | 6.667% | 0 | 0% | 2 | 2.128% | 2
São Francisco do Guaporé | D — Vale do Guaporé | -12.3532 | -62.8327 | 416 | 562 | 5 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 7 | 7.447% | 2
São Miguel do Guaporé | D — Vale do Guaporé | -12.0212 | -62.5605 | 391 | 528 | 2 | 4.444% | 1 | 4.545% | 1 | 6.667% | 0 | 0% | 4 | 4.255% | 3
Alta Floresta d'Oeste | D — Vale do Guaporé | -12.9224 | -62.1839 | 499 | 674 | 1 | 2.222% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.064% | 1
TOTAL / MÉDIA | 15 municípios / 4 clusters |  |  | 319 | 431 | 45 | 100% | 22 | 100% | 15 | 100% | 12 | 100% | 94 | 100% | 2.6
Cada bloco de colunas (UCs e %) refere-se a UMA amostra, tratada como alternativa independente. As colunas de união das quatro abas servem apenas para mapear o conjunto de municípios envolvidos e calcular centroides; NÃO representam um escopo de execução. Centroides = média das coordenadas das UCs selecionadas (colunas X e Y das abas de origem).
Distância geodésica calculada por Haversine entre o centroide municipal e Porto Velho; distância rodoviária = geodésica × fator de sinuosidade (célula D55). São estimativas de planejamento e devem ser refinadas por roteirização real antes da mobilização.
7. COMPARATIVO ENTRE AS QUATRO AMOSTRAS
Amostra |  | UCs selecionadas | % da união das 4 abas | Municípios abrangidos | UCs por município | Dispersão (munic./UC) | Dist. média ponderada (km) | Dist. máxima (km) | Clusters ativos | Índice de dispersão vs. Rondônia
Amostra 1_3_extrato_erro_5% |  | 45 | 47.87% | 13 | 3.4615 | 0.28889 | 427 | 747 | 4 | 1.7333
Amostra 1_4_extrato_erro_5% |  | 22 | 23.4% | 9 | 2.4444 | 0.40909 | 347 | 747 | 4 | 2.4545
Amostra 1_5_extrato_erro_5% |  | 15 | 15.96% | 9 | 1.6667 | 0.6 | 433 | 747 | 4 | 3.6
Amostra 1_6_extrato_erro_5% |  | 12 | 12.77% | 8 | 1.5 | 0.66667 | 466 | 747 | 4 | 4
UNIÃO DAS 4 ABAS (referência — não é cenário de execução) |  | 94 | 100% | 15 | 6.2667 | 0.15957 | 414 | 747 | 4 | 0.95745
Índice de dispersão = (municípios ÷ UCs da amostra) ÷ (municípios ÷ UCs do histórico de Rondônia). Valores acima de 1,00x indicam amostra mais pulverizada que o histórico e, portanto, maior peso relativo do deslocamento. As quatro amostras são alternativas: a linha de união é referência estatística, não um escopo a executar.
8. ANÁLISE LOGÍSTICA CONSOLIDADA — CLUSTERS GEOGRÁFICOS E ROTEIRIZAÇÃO
Cluster | Municípios do cluster | Município mais distante (km rod.) | Rota da união das 4 abas (km, referência) | Dias de deslocamento da união (referência) | UCs Am. 1_3 | UCs Am. 1_4 | UCs Am. 1_5 | UCs Am. 1_6 | UCs — união (referência) | Dias de inspeção da união (referência) | Dias totais da união com 1 equipe (referência) | Rota Am. 1_3 (km) | Rota Am. 1_4 (km) | Rota Am. 1_5 (km) | Rota Am. 1_6 (km)
A — Norte / Capital | Porto Velho, Cujubim, Candeias do Jamari, Vale do Anari, Machadinho D'oeste | 311 | 809 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 24 | 16 | 18 | 790 | 809 | 198 | 179
B — Oeste / Mamoré | Guajará-Mirim, Nova Mamoré | 404 | 1050 | 3 | 15 | 6 | 3 | 5 | 29 | 20 | 23 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
C — Centro-Leste / BR-364 | Vilhena, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Espigão D'Oeste, Cacoal | 747 | 1942 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 29 | 20 | 25 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942
D — Vale do Guaporé | São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Alta Floresta d'Oeste | 674 | 1752 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1752 | 1373 | 1373 | 1461
TOTAL / CAMINHO CRÍTICO |  |  | 5553 | 14 | 45 | 22 | 15 | 12 | 94 | 64 | 25 | 5534 | 5174 | 4563 | 4632
Rota estimada = 2 × distância rodoviária do município mais distante do cluster × (1 + acréscimo intra-cluster, célula D57). Para cada amostra considera-se apenas o município mais distante que efetivamente possui UCs selecionadas naquela amostra.
As colunas por amostra (UCs e Rota) são as efetivamente usadas no dimensionamento. Para a amostra selecionada, o cluster de maior duração com uma única equipe dedicada consome 13 dias, definindo o caminho crítico e exigindo realocação de equipes entre clusters para cumprir o prazo recomendado.
9. DIMENSIONAMENTO INDIVIDUAL DE CADA AMOSTRA (alternativas mutuamente exclusivas)
Amostra | UCs | Municípios | Clusters ativos | Esforço de inspeção (equipe-dias) | Rota total estimada (km) | Dias de deslocamento (equipe-dias) | ESFORÇO TOTAL (equipe-dias) | Ref. caminho crítico sem realocação (dias) | Prazo com 2 equipes (dias) | Prazo com 3 equipes (dias) | Prazo com 4 equipes (dias) | Equipes ótimas | Prazo ótimo (dias) | Produtividade ajustada (UC/equipe/dia) | Esforço por UC (equipe-dias/UC) | Quilometragem por UC (km/UC)
Amostra 1_3_extrato_erro_5% | 45 | 13 | 4 | 31 | 5534 | 14 | 45 | 13 | 26 | 18 | 14 | 4 | 14 | 1 | 1 | 122.9778
Amostra 1_4_extrato_erro_5% | 22 | 9 | 4 | 15 | 5174 | 13 | 28 | 9 | 17 | 12 | 9 | 4 | 9 | 0.78571 | 1.2727 | 235.1818
Amostra 1_5_extrato_erro_5% | 15 | 9 | 4 | 11 | 4563 | 12 | 23 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0.65217 | 1.5333 | 304.2
Amostra 1_6_extrato_erro_5% | 12 | 8 | 4 | 10 | 4632 | 13 | 23 | 8 | 14 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0.52174 | 1.9167 | 386
AMOSTRA SELECIONADA — Amostra 1_3_extrato_erro_5% | 45 | 13 | 4 | 31 | 5534 | 14 | 45 | 13 | 26 | 18 | 14 | 4 | 14 | 1 | 1 | 122.9778
Cada linha representa uma alternativa completa e mutuamente exclusiva de amostra: os valores NÃO devem ser somados. O prazo ótimo de cada amostra adota uma equipe por cluster ativo.
Fator de desbalanceamento de carga entre equipes (realocação imperfeita e retrabalho de rota) |  | 10%
10. SELEÇÃO DA MELHOR AMOSTRA — MATRIZ DE DECISÃO MULTICRITÉRIO
Critério de decisão | Sentido | Peso | Valor Am. 1_3 | Valor Am. 1_4 | Valor Am. 1_5 | Valor Am. 1_6 | Nota Am. 1_3 | Nota Am. 1_4 | Nota Am. 1_5 | Nota Am. 1_6
Robustez amostral — UCs efetivamente inspecionadas | Maior é melhor | 30% | 45 | 22 | 15 | 12 | 1 | 0.30303 | 0.090909 | 0
Eficiência logística — esforço por UC (equipe-dias/UC) | Menor é melhor | 25% | 1 | 1.2727 | 1.5333 | 1.9167 | 1 | 0.70248 | 0.41818 | 0
Prazo de execução no cenário ótimo (dias) | Menor é melhor | 20% | 14 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0.83333 | 1 | 1
Esforço total mobilizado (equipe-dias) | Menor é melhor | 15% | 45 | 28 | 23 | 23 | 0 | 0.77273 | 1 | 1
Concentração geográfica — UCs por município | Maior é melhor | 10% | 3.4615 | 2.4444 | 1.6667 | 1.5 | 1 | 0.48148 | 0.084967 | 0
SCORE FINAL PONDERADO | — | 100% |  |  |  |  | 0.65 | 0.59725 | 0.49031 | 0.35
RANKING | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Índice da amostra vencedora (1 = 1_3, 2 = 1_4, 3 = 1_5, 4 = 1_6) |  | 1
AMOSTRA RECOMENDADA: Amostra 1_3_extrato_erro_5% — score 0,650 ¦ 45 UCs em 13 municípios ¦ 4 equipes ¦ 14 dias
11. CENÁRIOS DE DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES — Amostra 1_3_extrato_erro_5% (AMOSTRA SELECIONADA)
Cenário | Equipes | Esforço total (equipe-dias) | Carga ajustada por desbalanceamento (equipe-dias) | Prazo de campo teórico (dias) | PRAZO DE CAMPO (dias) | Mobilização (dias) | PRAZO TOTAL (dias) | Ocupação média das equipes | Redução vs. cenário de 2 equipes | Avaliação técnica
Cenário 1 — mínimo (réplica do efetivo de Rondônia) | 2 | 45 | 49.5 | 25 | 25 | 1 | 26 | 90% | 0% | Prazo excessivo para a janela seca; eleva exposição a chuvas e a revisitas
Cenário 2 — intermediário | 3 | 45 | 49.5 | 17 | 17 | 1 | 18 | 88.24% | -30.77% | Viável, mas sobrecarrega os clusters C e D e reduz folga de contingência
Cenário 3 — ÓTIMO RECOMENDADO (1 equipe por cluster) | 4 | 45 | 49.5 | 13 | 13 | 1 | 14 | 86.54% | -46.15% | Aderente aos 4 clusters: 1 equipe por cluster, prazo igual ao caminho crítico e ocupação elevada
Cenário 4 — acelerado | 5 | 45 | 49.5 | 10 | 10 | 1 | 11 | 90% | -57.69% | Ganho de 3 dias exige fragmentar cluster e derruba a ocupação das equipes
Cenário 5 — máxima compressão de prazo | 6 | 45 | 49.5 | 9 | 9 | 1 | 10 | 83.33% | -61.54% | Ganho marginal de 1 dia sobre o cenário 4; pior relação custo-benefício
Referência de caminho crítico da amostra selecionada: 13 dias, correspondente ao cluster mais longo atendido por uma única equipe dedicada. Prazo de campo = ARRED.EXCESSO(carga ajustada ÷ equipes); a carga ajustada aplica o fator de desbalanceamento (D130) sobre o esforço total. Ocupação média = esforço total ÷ (equipes × prazo de campo).
12. MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA
Passo e expressão de cálculo |  | Resultado | Unidade
Bloco I — Indicadores extraídos do histórico de Rondônia
1 — Produtividade média por equipe = 18 UCs ÷ 2 equipes |  | 9 | UC / equipe
2 — Produtividade média por dia, bruta = 18 ÷ (2 equipes × 8 dias) |  | 1.125 | UC / equipe / dia
3 — Dias de deslocamento embutidos no prazo histórico (ida e volta) |  | 2 | dias / equipe
4 — Dias efetivos de inspeção = 8 − 2 |  | 6 | dias / equipe
5 — Produtividade líquida de inspeção = 18 ÷ (2 × 6) — base de todo o dimensionamento |  | 1.5 | UC / equipe / dia
Bloco II — Esforço de cada amostra, calculado isoladamente
6 — Amostra 1_3: esforço de inspeção = Σ ARRED.EXCESSO(UCs do cluster ÷ 1,50) |  | 31 | equipe-dias
7 — Amostra 1_3: dias de deslocamento = Σ ARRED.EXCESSO(rota do cluster ÷ 480 km) |  | 14 | equipe-dias
8 — Amostra 1_3: esforço total = inspeção + deslocamento |  | 45 | equipe-dias
9 — Amostra 1_4: esforço total pela mesma metodologia |  | 28 | equipe-dias
10 — Amostra 1_5: esforço total pela mesma metodologia |  | 23 | equipe-dias
11 — Amostra 1_6: esforço total pela mesma metodologia |  | 23 | equipe-dias
Bloco III — Eficiência logística comparada (esforço por UC inspecionada)
12 — Amostra 1_3 = 45 equipe-dias ÷ 45 UCs |  | 1 | equipe-dias / UC
13 — Amostra 1_4 = 28 equipe-dias ÷ 22 UCs |  | 1.2727 | equipe-dias / UC
14 — Amostra 1_5 = 23 equipe-dias ÷ 15 UCs |  | 1.5333 | equipe-dias / UC
15 — Amostra 1_6 = 23 equipe-dias ÷ 12 UCs |  | 1.9167 | equipe-dias / UC
Bloco IV — Seleção da amostra (score ponderado da matriz de decisão)
16 — Score ponderado da Amostra 1_3 |  | 0.65 | score
17 — Score ponderado da Amostra 1_4 |  | 0.59725 | score
18 — Score ponderado da Amostra 1_5 |  | 0.49031 | score
19 — Score ponderado da Amostra 1_6 |  | 0.35 | score
20 — Índice da amostra vencedora = CORRESP(MÁXIMO dos scores) |  | 1 | índice
Bloco V — Dimensionamento da amostra selecionada
21 — UCs a inspecionar na amostra selecionada |  | 45 | UCs
22 — Municípios abrangidos pela amostra selecionada |  | 13 | municípios
23 — Esforço total da amostra selecionada |  | 45 | equipe-dias
24 — Carga ajustada = esforço total × (1 + fator de desbalanceamento de 10%) |  | 49.5 | equipe-dias
25 — Equipes ótimas = número de clusters ativos |  | 4 | equipes
26 — Prazo de campo = ARRED.EXCESSO(carga ajustada ÷ equipes) |  | 13 | dias
27 — PRAZO TOTAL = prazo de campo + 1 dia de mobilização |  | 14 | dias
28 — Ocupação média das equipes = esforço ÷ (equipes × prazo de campo) |  | 86.54% | aproveitamento
29 — PRODUTIVIDADE AJUSTADA = UCs ÷ esforço total |  | 1 | UC / equipe / dia
30 — Variação da produtividade ajustada vs. bruta histórica de Rondônia |  | -11.11% | variação
31 — Caminho crítico sem realocação entre clusters |  | 13 | dias
32 — Índice de dispersão da amostra selecionada vs. Rondônia |  | 1.7333 | índice
13. QUANTIDADE RECOMENDADA DE EQUIPES E PRAZO DE EXECUÇÃO
Recomendação |  | Valor | Unidade
AMOSTRA SELECIONADA |  | Amostra 1_3_extrato_erro_5% | aba de origem
UCs a inspecionar |  | 45 | UCs
Municípios abrangidos |  | 13 | municípios
QUANTIDADE RECOMENDADA DE EQUIPES |  | 4 | equipes
Prazo de execução em campo |  | 13 | dias
Dias de mobilização e desmobilização |  | 1 | dias
PRAZO TOTAL RECOMENDADO |  | 14 | dias corridos
Ocupação média projetada das equipes |  | 86.54% | aproveitamento
UCs por equipe (média) |  | 11.25 | UCs / equipe
Alocação recomendada |  | 1 equipe por cluster (4 clusters), com realocação da equipe que concluir primeiro | estratégia
14. PREMISSAS ADOTADAS
P1 — As quatro abas de amostra representam alternativas mutuamente exclusivas de desenho amostral, todas dimensionadas para erro de 5%. A inspeção será executada sobre UMA delas; os quantitativos das abas não são somados.
P2 — Universo de inspeção restrito aos registros com STATUS = "Selecionado" na coluna V de cada aba.
P3 — Porto Velho como única base logística de partida e retorno das equipes, sem bases avançadas intermediárias.
P4 — Produtividade líquida de inspeção de 1,50 UC/equipe/dia, derivada do histórico de Rondônia (18 UCs ÷ 2 equipes ÷ 6 dias efetivos), mantida constante entre municípios.
P5 — Do prazo histórico de 8 dias, 2 correspondem a deslocamento, premissa que permite separar produtividade bruta de produtividade líquida de inspeção.
P6 — Distância rodoviária estimada como distância geodésica (Haversine) multiplicada por fator de sinuosidade de 1,35, calibrado para a malha viária de Rondônia.
P7 — Coordenada de referência de cada município = centroide das UCs selecionadas (média das colunas Latitude_UC e Longitude_UC), e não a sede municipal.
P8 — Velocidade média de 60 km/h e jornada de 8 horas, resultando em alcance de 480 km por dia dedicado a deslocamento.
P9 — Acréscimo de 30% sobre a rota de ida e volta para cobrir trechos entre municípios do mesmo cluster e acessos rurais às UCs.
P10 — Fator de desbalanceamento de 10% sobre o esforço total, refletindo realocação imperfeita de equipes entre clusters de tamanhos desiguais.
P11 — 1 dia de mobilização e desmobilização (logística, briefing e fechamento), não computado como dia de campo.
P12 — Pesos da matriz de decisão: robustez amostral 30%, eficiência logística 25%, prazo 20%, esforço total 15% e concentração geográfica 10%. São parâmetros editáveis (células D133:D137) e a seleção é recalculada automaticamente.
P13 — Ausência de restrições de acesso, autorização ou disponibilidade do consumidor que impeçam a inspeção na primeira visita.
15. RISCOS E RESTRIÇÕES LOGÍSTICAS | [7 empty] | Criticidade
R1 — Concentração em Guajará-Mirim | Guajará-Mirim concentra 13 das 45 UCs da amostra selecionada (28,9%), a cerca de 404 km rodoviários da capital, na fronteira com a Bolívia. Falha de acesso, indisponibilidade local ou intercorrência logística nesse município comprometeria quase um terço da amostra. | [6 empty] | Alto
R2 — Caminho crítico sem folga no cluster C | O cluster C (eixo BR-364: Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão D'Oeste e Vilhena) exige rota de 1.942 km e demanda 25 dias com uma equipe dedicada, exatamente o prazo de campo recomendado de 13 dias. Não há folga: qualquer atraso nesse cluster desloca o prazo total. | [6 empty] | Alto
R3 — Sazonalidade de chuvas | O período chuvoso em Rondônia (novembro a março) degrada as vicinais de acesso rural às UCs, sobretudo nos clusters D (Vale do Guaporé) e A (Cujubim, Vale do Anari e Machadinho). A campanha deve ser programada para a janela seca, de abril a outubro. | [6 empty] | Alto
R4 — Municípios com UC única | Municípios que contribuem com uma única UC (Machadinho d'Oeste, Cacoal, Candeias do Jamari e Alta Floresta d'Oeste) exigem deslocamento integral para uma só inspeção, destruindo produtividade. São os candidatos naturais a substituição caso o desenho amostral admita reposição. | [6 empty] | Médio
R5 — Distâncias estimadas, não roteirizadas | As distâncias derivam de coordenadas com fator de sinuosidade de 1,35, não de roteirização real. Trechos sem pavimentação podem invalidar a premissa de 60 km/h e elevar os dias de deslocamento acima do previsto. | [6 empty] | Médio
R6 — Dispersão intramunicipal das UCs | Os centroides indicam UCs afastadas das sedes (em Porto Velho, a 69 km do centro), sinalizando deslocamento intramunicipal relevante. Está coberto pelo acréscimo de 30% da rota, mas é a premissa mais suscetível a estouro. | [6 empty] | Médio
R7 — Indisponibilidade do consumidor e revisitas | Inspeção física que dependa de acesso interno pode exigir revisita. Em municípios distantes, a revisita implica custo de deslocamento integral e pode consumir a folga do cronograma. | [6 empty] | Médio
R8 — Sensibilidade da escolha amostral | A amostra selecionada é a de maior esforço absoluto (45 equipe-dias contra 23 da alternativa mais econômica) e maior prazo (14 dias). Se o prazo ou o orçamento forem restrições contratuais rígidas, os pesos da matriz de decisão (D133:D137) devem ser reajustados e a seleção reavaliada. | [6 empty] | Médio |  | A amostra selecionada é a de maior esforço absoluto (45 equipe-dias contra 23 da alternativa mais econômica) e maior prazo (14 dias). Se o prazo ou o orçamento forem restrições contratuais rígidas, os pesos da matriz de decisão (D133:D137) devem ser reajustados e a seleção reavaliada.
16. CONCLUSÃO TÉCNICA
C1 — NATUREZA DA ANÁLISE. As abas 1_3, 1_4, 1_5 e 1_6 constituem quatro desenhos amostrais alternativos e mutuamente exclusivos para o mesmo universo, todos calibrados para erro de 5%. A inspeção será executada sobre uma única delas; por isso cada amostra foi dimensionada de forma independente e, em seguida, submetida a critérios comparativos de seleção. Os quantitativos das quatro abas não se somam.
C2 — QUALIDADE DA BASE. A validação das quatro abas não identificou impedimentos ao planejamento: cada aba parte de 862 registros, as seleções correspondem a códigos de UC integralmente distintos (zero duplicidade em todas as abas) e não há registro sem município, sem identificador de UC ou sem coordenadas. A coluna V possui domínio único. A única ressalva é de padronização de grafia frente ao IBGE, sem efeito sobre as contagens.
C3 — PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA. O histórico do Contrato ECM-015/2024 fornece produtividade de 9,0 UC por equipe e 1,125 UC/equipe/dia bruta. Expurgados os 2 dias de deslocamento, obtém-se produtividade líquida de inspeção de 1,50 UC/equipe/dia — indicador adotado como base do dimensionamento por isolar o esforço técnico do esforço logístico, que é tratado separadamente por cluster.
C4 — DIMENSIONAMENTO INDIVIDUAL. Aplicada a mesma metodologia às quatro alternativas: a 1_3 exige 45 equipe-dias e 14 dias com 4 equipes; a 1_4, 28 equipe-dias e 9 dias; a 1_5, 23 equipe-dias e 8 dias; a 1_6, 23 equipe-dias e 8 dias. Todas ativam os 4 clusters, pois todas alcançam os quatro eixos logísticos do estado.
C5 — EFICIÊNCIA LOGÍSTICA COMPARADA. O indicador decisivo é o esforço por UC inspecionada: 1,00 equipe-dias/UC na 1_3, 1,27 na 1_4, 1,53 na 1_5 e 1,92 na 1_6. Amostras menores NÃO são proporcionalmente mais baratas: como todas percorrem os mesmos quatro clusters, o custo logístico é quase fixo e passa a ser rateado por menos inspeções. A 1_6 chega a 386 km por UC contra 123 km na 1_3.
C6 — AMOSTRA ELEITA. Pela matriz de decisão ponderada, a Amostra 1_3_extrato_erro_5% obtém score 0,650, contra 0,597, 0,490 e 0,350 das demais. Vence simultaneamente os critérios de robustez amostral (maior número de UCs), eficiência logística (menor esforço por UC) e concentração geográfica (maior número de UCs por município), cedendo apenas nos critérios de prazo e esforço absoluto.
C7 — JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO DE EQUIPES. O esforço de 45 equipe-dias da amostra eleita distribui-se em 4 clusters de dimensões assimétricas (A: 10 UCs; B: 15; C: 12; D: 8). Com 4 equipes — uma por cluster — o prazo de campo é de 13 dias com ocupação média de 86,5%. Com 2 equipes o prazo sobe a 26 dias e com 3 a 18 dias, comprometendo a janela seca. Com 5 e 6 equipes o prazo cai a 11 e 10 dias, mas exige fragmentar clusters, reduz a ocupação e eleva custo de mobilização sem ganho proporcional.
C8 — CONDIÇÃO DE VIABILIDADE DO PRAZO. O prazo de campo recomendado de 13 dias coincide exatamente com o caminho crítico do cluster C (25 dias com uma equipe dedicada). O cronograma é, portanto, justo: sua execução exige realocação das equipes que concluírem os clusters menores como reforço ao cluster C, condicionante que deve constar expressamente do plano de mobilização.
C9 — COMPARAÇÃO COM O HISTÓRICO DE RONDÔNIA. A amostra eleita tem 2,5x mais UCs e 4,3x mais municípios que a 2ª tranche do Contrato ECM-015/2024. Seu índice de dispersão é 1,73x o histórico, o que reduz a produtividade de 1,125 para 1,000 UC/equipe/dia (-11,1%). O efetivo dobra (de 2 para 4 equipes) e o prazo cresce de 8 para 14 dias — crescimento inferior ao do volume, evidenciando ganho de escala.
C10 — RECOMENDAÇÃO FINAL. Recomenda-se executar a inspeção física sobre a Amostra 1_3_extrato_erro_5%, com 4 equipes e prazo total de 14 dias corridos (13 dias de campo mais 1 dia de mobilização), alocando uma equipe por cluster logístico e prevendo realocação dinâmica ao término dos clusters menores. Recomenda-se ainda programar a campanha na janela seca (abril a outubro) e refinar as distâncias por roteirização real antes da mobilização.

## Planilha4 (hidden)
Município | Município | Município | Município
Alta Floresta d'Oeste | Cujubim | Cacoal | Espigão D'Oeste
Cacoal | Espigão D'Oeste | Candeias do Jamari | Guajará-Mirim
Candeias do Jamari | Guajará-Mirim | Espigão D'Oeste | Ji-Paraná
Cujubim | Ji-Paraná | Guajará-Mirim | Nova Mamoré
Guajará-Mirim | Pimenta Bueno | Ji-Paraná | Pimenta Bueno
Ji-Paraná | Porto Velho | Pimenta Bueno | Porto Velho
Machadinho D'oeste | São Miguel do Guaporé | Porto Velho | São Francisco do Guaporé
Nova Mamoré | Vale do Anari | São Miguel do Guaporé | Vilhena
Pimenta Bueno | Vilhena | Vilhena
Porto Velho
São Francisco do Guaporé
São Miguel do Guaporé
Vilhena

## Amostra 1_3_extrato_erro_5% (hidden)
UC | Projeto | Município | Data Inicio | Data Fim | Custo(R$) | Cons. | Kit | Regional | Grupo | Poste | Rede AT km | Rede BT km | Medidor | Trafo | Equip. | VR | Estrato | regionale | NGH | NPH | STATUS | SIGFI | Latitude_UC | Longitude_UC
2595147 | POSTO DE SAUDE ALDEIA PALHAL | Vilhena | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.5618 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4799 | -60.4601
2595177 | GERSON CINTA LARGA | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.928 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 160 | -12.4081 | -63.0214
2595236 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9375 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4073 | -63.0208
2595237 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9103 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4073 | -63.0211
2595249 | ROSEANE TENHARIN | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0388 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 160 | -12.3481 | -62.7951
2595250 | OSMAR MAINTAKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.874 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 160 | -12.3472 | -62.7964
2595269 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9741 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.412 | -63.0235
2595272 | WALDIR FIRMINO VALE | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8698 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 160 | -12.3475 | -62.7966
2583661 | DIVINO GOMES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6086 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6818 | -64.833
2583662 | JOSE PEREIRA ALVES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3021 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6736 | -64.8188
2583663 | ELIETE BIRA MACIEL | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6492 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6696 | -64.8164
2583664 | JOSE ELEUTERIO FILHO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.075 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.675 | -64.8113
2583665 | CARMOZINA FIGUEIREDO DIAS | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.3589 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6821 | -64.8352
2583667 | MARIA IRES DA SILVA RAMOS FERREIRA | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.8148 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6776 | -64.8226
2585819 | DELCILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5657 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3649 | -65.0817
2583668 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3791 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6407 | -64.7882
2583702 | IRACEMA DA SILVA GOMES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6152 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6817 | -64.8329
2583669 | CICERO MACIEL DO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.7117 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6726 | -64.8059
2585821 | MARCELO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4886 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.366 | -65.0822
2583410 | FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.2499 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6737 | -64.81
2583920 | ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR CABIXI | Guajará-Mirim | 45455 | 45455 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9981 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -11.1519 | -64.1971
2583764 | EVERLANI ORO WIN | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1309 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2583766 | WELINTON CABIXI MACURAP | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9507 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1526 | -64.1978
2583767 | FABRICIO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0522 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1532 | -64.197
2583768 | TANIA ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.055 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.154 | -64.1973
2583769 | ELIENETE ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9758 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1483 | -64.1961
2583770 | ROMARIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0475 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1539 | -64.1973
2585862 | ROSILEIA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4878 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3653 | -65.0823
2583772 | JOEL DA SILVA PANTOJA | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1332 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2585863 | REGIANE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4992 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3649 | -65.0823
2583659 | RICARDO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8648 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.2117 | -64.3708
2583774 | LUIZA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.4078 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1722 | -64.2101
2585864 | FRANCIMAR ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5535 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3665 | -65.0815
2585866 | CELIA ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6647 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3293 | -65.1003
2583684 | ENDERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9038 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.197 | -64.9012
2585867 | SIVALDO ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.537 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3254 | -65.103
2585869 | WEM LUIZ ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5719 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.365 | -65.0816
2585870 | GEOVANE ORO NAO | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6572 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3297 | -65.1002
2583775 | ELIZEU ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1369 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1493 | -64.1948
2583776 | PAULO CID REBOUCAS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.27 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.123 | -64.1466
2583777 | SILVIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4396 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0815 | -64.0764
2583778 | JUNIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3688 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0792 | -64.0765
2583779 | CONCEICAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4012 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0789 | -64.0761
2583780 | LUCIMARA CANOE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3751 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0789 | -64.0763
2583781 | NEIDE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4769 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0785 | -64.0752
2583670 | JANIO CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3954 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6464 | -64.7866
2583782 | LENE WAJURU | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.7117 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1211 | -64.1418
2583783 | FRANCISCA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3035 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1223 | -64.146
2583784 | CLEMILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2259 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1221 | -64.1467
2583671 | JOSE MARIA SOUZA DE HOLANDO | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.7906 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6587 | -64.7894
2583785 | SAMUEL ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3713 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1215 | -64.1452
2583786 | MARINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2749 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1215 | -64.1461
2583787 | FRANCIELE PAMOTO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7895 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1924 | -63.9476
2583701 | MARIA LILIA OLIVEIRA GONCALVES | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 74.0861 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.2084 | -64.8094
2583921 | POSTO DE SAUDE ALDEIA SAO LUIZ | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1924 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0858 | -64.0798
2583685 | WALDEMIR LOPES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.4956 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2006 | -64.9104
2583686 | JOSE MARIA DE SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.7457 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1983 | -64.9046
2583922 | ESCOLA JOAO FARIAS DE BARROS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1268 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0871 | -64.0807
2583788 | SILVANA KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.833 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -9.1927 | -63.9481
2583789 | GEICILENE ORO JOWIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1991 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0871 | -64.0801
2583790 | ROSENDA FERREIRA INUMA | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1142 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.3803 | -64.7223
2583791 | NEIDE MORAIS KARITIANA LOPES | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4686 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583792 | JOAO FERREIRA LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.7828 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.3534 | -64.7913
2583923 | ESCOLA INDIGENA NYJNYJI | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.366 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3202 | -64.063
2583681 | MIZAEL ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.4153 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2199 | -64.9618
2583793 | CELIANE DA SILVA KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7945 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1927 | -63.9465
2583795 | CELESTINO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0564 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1498 | -64.1958
2583797 | SOLANGE ORO EO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0191 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1504 | -64.1964
2583798 | REINALDO GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2868 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3192 | -64.0636
2583924 | POSTO DE SAUDE ALDEIA BOM SAMARITANO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.383 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3204 | -64.063
2583800 | HOTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0869 | -64.0797
2583925 | POSTO DE SAUDE ALDEIA JUARI | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.769 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1923 | -63.9472
2583801 | GEANE MARIA GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4717 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583802 | RAIMUNDO NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7158 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1918 | -63.9472
2583682 | CLEICIELE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9073 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2221 | -64.9575
2583804 | FABIO SOARES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1666 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0862 | -64.0801
2583805 | JOABE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3032 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0859 | -64.0788
2583807 | JOSEMAR JACOME LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.8048 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.3535 | -64.7911
2583808 | DANIEL NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7356 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1919 | -63.9476
2583809 | MARCIO KARINTIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4709 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3205 | -64.0648
2583680 | REGIANE ORO EO | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3732 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.188 | -64.743
2583810 | JEAN ORO WARAM | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2452 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0873 | -64.0797
2583926 | IGREJA PENTECOSTAL MISTERIO MOVER DO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4704 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3209 | -64.0638
2585871 | KATIA ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5434 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3263 | -65.1026
2583811 | ROBERTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 139.742 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0932 | -64.086
2583812 | VITOR GARCIA POROGNGA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4902 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3211 | -64.0638
2583690 | JOAQUIM MAMEDE CARNEIRO | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8292 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0808 | -65.1358
2583813 | ADILIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2511 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0872 | -64.0796
2583814 | EDILENE CANOE | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2741 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0858 | -64.079
2583691 | FRANCISCO CHAGAS DE LIMA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4912 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0866 | -65.1003
2583815 | EDIELSON NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7445 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1921 | -63.9472
2583816 | AILTON JOSE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4141 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.08 | -64.0762
2583817 | NARON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2681 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0865 | -64.0793
2583818 | LUCIANE KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.784 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.1925 | -63.9472
2585872 | NOCA URUBONE | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6567 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3288 | -65.1005
2585879 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6522 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3286 | -65.1006
2583928 | ESCOLA INDIGINA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.799 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -9.1925 | -63.9477
2583692 | YURI ALEXANDRE DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.686 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0953 | -65.0633
2583819 | MBURIETE URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9658 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7545 | -64.3191
2583820 | LENICE ORO EO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2496 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583822 | CEZAR MERCADO BAZAN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2579 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0867 | -64.0794
2583823 | CARLOS ANDRE ORO WIM | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2516 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583824 | NATALICIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0858 | -64.0794
2583825 | INHINHAM ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2785 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0854 | -64.0789
2585875 | MARIA LUCIA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5377 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3622 | -65.0825
2585876 | DIANA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4567 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3637 | -65.0829
2583826 | SALOMAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1534 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -11.0867 | -64.0804
2583827 | FREDERICO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1543 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.087 | -64.0805
2583929 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1525 | -64.1973
2583598 | JOSIMAR DOS SANTOS BRITES | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.2752 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.8231 | -64.9884
2583600 | DAVID VARGAS ZABALA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.0479 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7989 | -64.875
2583828 | WILLIAS DA SILVA ERVIS | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.3097 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.2343 | -64.6535
2583601 | GEDEON COSTA BARBOZA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 125.3257 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.8048 | -64.8594
2583829 | JOSE CARLOS KARIPUNA TUPINAMBA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.0063 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7548 | -64.3194
2583830 | ERIC ONE KARIPUNA DAVECAI | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9585 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7551 | -64.3178
2583833 | BATITI KARIPUNA PAIAPEGA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7544 | -64.3196
2583693 | RITA SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.677 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1991 | -64.9064
2583836 | FRANCISCO DELGADO KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8052 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4404 | -64.1977
2583700 | VANUSA URUATI RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.1276 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.2558 | -64.4635
2583642 | EDSON ANGELO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.0413 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7516 | -64.8793
2583837 | JANAINA ORO NAO CHIOATO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.0747 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.1818 | -64.8346
2583838 | EMERSON POOA KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8047 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4408 | -64.1969
2583839 | ALEX FRANCISCO DELGADO PIN KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8269 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4409 | -64.1972
2583840 | ANA MOZER GOMES DA SILVA KARIPUNA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8888 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7542 | -64.3183
2583931 | POSTO DE SAUDE FANTASIA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9099 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7542 | -64.3186
2583841 | ANDRE LUIZ KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9814 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7547 | -64.3191
2583862 | TANGAE URU EU WAU WAU DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9558 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7543 | -64.3193
2583863 | LENI ONE PAULA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8974 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7542 | -64.3184
2583864 | ANDRESSA KARIPUNA URU EU WAU WAU BORI | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9433 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7544 | -64.3189
2583865 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9664 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7546 | -64.3189
2583866 | LAURA VICUNA PEREIRA MANSO | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9746 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7545 | -64.3193
2583867 | MARQUES JOSE DE FIGUEIROA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9242 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7545 | -64.3182
2583868 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.0125 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.2985 | -64.8494
2583869 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.3711 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.3391 | -64.8081
2585878 | ANGELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5335 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.3683 | -65.0813
2583871 | REGINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1899 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0854 | -64.0797
2585874 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5133 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3262 | -65.1029
2583872 | RIKELVI MACURAP CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1858 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1508 | -64.1949
2583672 | ALCILENE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5369 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6347 | -64.7883
2583643 | UEVERSON COUTINHO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.0167 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7891 | -64.8756
2583673 | CARLOS FERREIRA NEVES | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7488 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6804 | -64.8133
2583933 | ASSOCIACAO MARIA PIWAN ORO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9441 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1515 | -64.1975
2583674 | WASHINGTON LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.6779 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.634 | -64.7872
2583675 | ALDELINNO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7292 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.6805 | -64.8135
2583873 | SERGIO ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0693 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1517 | -64.1963
2583874 | ROSA MACURAPE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3633 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.0797 | -64.0766
2585880 | JO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5749 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3652 | -65.0815
2583676 | RONALDO SOUZA DE HOLANDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.4715 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6712 | -64.7991
2583703 | ANDREIA ORO EO | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.2304 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0875 | -65.2779
2583704 | NERIZE JABUTI | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.0815 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0861 | -65.2775
2583875 | ALBERTO AJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.951 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0109 | -64.8239
2583644 | DEBORA CRISTINA SALES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.0364 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.787 | -65.0008
2583876 | JAIME WAJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.804 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0105 | -64.8266
2583877 | ADRIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.7863 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0103 | -64.8267
2583650 | MEIRELES SILVA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9283 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2911 | -63.7781
2583878 | JOAO MEJIAS VALENTE | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.6506 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9512 | -65.2676
2583651 | NADIA MARIA DYSABIBMA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9351 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2914 | -63.777
2583934 | ESCOLA MARINA AIKON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3164 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1222 | -64.1459
2583879 | KATICA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9893 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7546 | -64.3194
2583645 | WAGNER RESENDE VIEIRA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 115.5405 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.732 | -64.914
2585881 | MIRACILDA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5986 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3642 | -65.0815
2583646 | ALEXSANDRO MOTA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.9313 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7466 | -64.9166
2583677 | AUVELINO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.596 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6884 | -64.8133
2583678 | SANDRO FERNANDES LEITE | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1166 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6769 | -64.7919
2583679 | EULIDES BRASIL DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.4002 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.6857 | -64.8063
2583936 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CRISTO REI | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3392 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -11.1219 | -64.1456
2583880 | RAIMUNDO DURAES PEREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.1728 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.956 | -65.2673
2583881 | FRANK WAJURU | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9559 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0106 | -64.8232
2583687 | EDICLEIA CANDIDO DE MELO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8721 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1861 | -64.8779
2583916 | POSTO DE SAUDE ALDEIA DO CANDEIAS DO JAMARI | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9183 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.291 | -63.7784
2583683 | IRENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9639 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2226 | -64.9572
2583695 | SUEDIO DA SILVA RODRIGUES | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.0138 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1889 | -64.9725
2583688 | OLGA SUAREZ | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.5048 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1866 | -64.883
2583696 | ARILSON DUARTE LOPES | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1978 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1295 | -65.026
2583689 | EMERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.5344 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.201 | -64.9103
2583647 | ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8799 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7301 | -64.9252
2583652 | DALVANETE MORAIS SYPODNA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9599 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2914 | -63.7786
2583902 | SEVERINO SOARES DE ANDRADE | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.6536 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9421 | -65.2689
2583705 | CLEONICE MASSAKA | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.3975 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.089 | -65.2782
2583697 | LINO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1761 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1294 | -65.0263
2583937 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO II | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1524 | -64.1973
2583698 | ELINO JULIAO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1452 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1293 | -65.0265
2583903 | LIVINO FERREIRA DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4682 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4543 | -64.6505
2583699 | CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.0672 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0966 | -65.0594
2583653 | MARCELO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8868 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2909 | -63.7772
2583938 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9062 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7545 | -64.318
2585882 | SEVERINO OROBONE | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5582 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3259 | -65.1026
2583904 | MARIA DEL CARMEN RUIZ ARAUZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.4517 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.9494 | -65.2679
2583654 | UILZA CLEMANCI ALVES DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0007 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2917 | -63.7786
2583656 | FABIO GARCIA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9098 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.291 | -63.7781
2583905 | RITA TUPI KAWAHIB | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.995 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7546 | -64.3195
2583657 | INACIO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8974 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2909 | -63.7777
2583648 | ASSIS CANDIDO DA ROCHA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.9206 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7366 | -64.9407
2583658 | ROBERTO CARLOS KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9694 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2914 | -63.779
2583906 | ETIENNE MEIRA SILVEIRA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.6986 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9604 | -65.2655
2583907 | JONAS CASTEDO MENDONCA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.8619 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9691 | -65.2582
2583908 | EVA RUIZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 23.347 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9725 | -65.2546
2583909 | JOCICLEI MACURAP | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.9874 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.9568 | -64.8583
2583910 | NILZETE ALVES ARUA | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3446 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.9525 | -64.8634
2583911 | ANDRIEL ARUAK | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3748 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.9528 | -64.8634
2583912 | JONAS JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.9773 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0357 | -64.788
2583913 | VANGILENE JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.538 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0332 | -64.769
2583939 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0559 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.1523 | -64.1967
2583649 | CLAUDENIR APARECIDO FERNANDES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9803 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.8203 | -64.9883
2583919 | ESCOLA KITY PYPYDNIPA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9332 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.2911 | -63.7786
2585884 | ESCOLA AWO CAMIP ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5501 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3257 | -65.1027
2585883 | ROMILTO ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5023 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3258 | -65.1032
2595013 | JOAO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.826 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0861 | -60.7593
2595015 | CLAUDINETE MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8915 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.956 | -64.8588
2595016 | KERLI APARECIDO MOREIRA | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.1899 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.8969 | -65.2635
2595017 | MIRIAN MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.5905 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -12.0294 | -64.8059
2595018 | LUANA JABOTI | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.3799 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0333 | -64.7966
2595019 | CORINA AMARAL COSTA | Guajará-Mirim | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.1122 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6294 | -65.1981
2595020 | AWANDA ASSOCIACAO DO POVOS MAKURAP DO RIO GUAPORE | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.0936 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0134 | -64.827
2595021 | ELIZONETE WAJURU | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9978 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0126 | -64.8273
2595022 | KARINA APARECIDA VALENDORFF DE ALENCAR | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.6174 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7798 | -64.9353
2595023 | MAICON CANOE JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.1176 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0059 | -64.832
2595024 | RIVALDO MACURAP | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.3343 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.014 | -64.8224
2595025 | RUAN MARCOS CINTA LARGA MUNDURUKU | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0042 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6372 | -60.4374
2595026 | RIVELINO MACURAP | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.2338 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -11.9781 | -64.8323
2595027 | CELSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8195 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595028 | VITORINO ROZA PALACHAI | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.7487 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9522 | -65.2681
2595029 | IRACEMA WANZET PARUUM CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8217 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595030 | KAUA CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 126.9626 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -11.6375 | -60.4373
2595031 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.3563 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6373 | -60.4502
2595032 | IZAQUE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8525 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0859 | -60.7592
2595033 | SHAYENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9991 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0819 | -60.7455
2595034 | MANOEL CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8021 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0863 | -60.7594
2595035 | CARMEM VACA CORTEZ PAES | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.807 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9526 | -65.2674
2595037 | VAGNER MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8721 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.9559 | -64.859
2595038 | HENRIQUE CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0492 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6367 | -60.4374
2595039 | IGOR CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.2179 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6354 | -60.4383
2595040 | ISABEL CRISTINA JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.7461 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.9811 | -64.8272
2595041 | DENILSON PAHGAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.6043 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7305 | -61.5869
2595062 | JANAINA XIVIR VERE ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5145 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7294 | -61.5882
2595063 | ANDRE XIPI POHJ ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4727 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7289 | -61.5889
2595064 | MIZAEL MIORE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0373 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3486 | -62.7953
2595065 | ROZILEIA KASO UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5219 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.729 | -61.5883
2595066 | CARITA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3886 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4984 | -60.4876
2595067 | JANE CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5647 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5181 | -60.4433
2595068 | PAULO PADJIG GAVIAO | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5652 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7283 | -61.5882
2595069 | JULIANA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4955 | -60.4846
2595070 | MARCOS CINTA LARGA | Vilhena | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3879 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.5146 | -60.4436
2595071 | REGINA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0484 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.5121 | -60.5795
2595072 | CELINA KATAV AZAV ARARA | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5475 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7281 | -61.5885
2595073 | JOAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5025 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -11.518 | -60.444
2595074 | CELIA PEROPSOT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8329 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3471 | -62.7968
2595075 | JULIO HEBIRI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8067 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3479 | -62.7973
2595076 | LURDINA TABIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.907 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3474 | -62.7962
2595077 | JORDANIA SAYT AN TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8276 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3467 | -62.7967
2595078 | AMILTON MARAWAN KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.141 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3487 | -62.7944
2595079 | ELLISA KOMASOKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9938 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3478 | -62.7955
2595080 | PANAIKINIUMA CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.2778 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6656 | -60.4488
2595081 | MARCOS CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.14 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.6391 | -60.4516
2595082 | MARCIO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3908 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6815 | -60.4425
2595083 | SUZANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.1719 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0767 | -60.7002
2595084 | EVANDRO IRAM KAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1029 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3485 | -62.7947
2595085 | CLAUDINEI KIBAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.119 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -12.3484 | -62.7945
2595086 | CLEUSA XIBO MALIAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.303 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.711 | -61.5991
2595087 | EVANILDE DAJ AHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2642 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7114 | -61.5994
2595089 | ALISON KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2702 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7115 | -61.5993
2595090 | DAIANA KAPIXUGUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3301 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7116 | -61.5986
2595091 | PEDRO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.5116 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5094 | -60.5025
2595092 | CARMEM CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9574 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4973 | -60.4731
2595093 | ANTONIO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4958 | -60.4846
2595096 | NEGAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5254 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.518 | -60.4438
2595097 | GENIVALDO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9731 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4972 | -60.4729
2595098 | EVA GAJAV SON GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4764 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7128 | -61.5964
2595099 | ELAICE MAMAINDE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.753 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3467 | -62.768
2595100 | IVANETE MERORAIKA KAMPE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9416 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3488 | -62.7963
2595101 | RAILDA ARAWENTA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7153 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3465 | -62.7683
2595102 | SASSIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9954 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.082 | -60.7453
2595103 | LIDUINA IROAM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7681 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3466 | -62.7678
2595105 | JULIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4867 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0849 | -60.7153
2595106 | FABIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2839 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0749 | -60.701
2595107 | ROSANA A KUHK GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4673 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7131 | -61.5964
2595108 | ELIZABETE KULIUP GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3897 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7126 | -61.5974
2595109 | LEANDRO SORALEE GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1586 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7125 | -61.5999
2595110 | SALVADOR PIH SORA ARARA | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7405 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7294 | -61.586
2595111 | LEANDRO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.3249 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0745 | -60.7009
2595112 | GABRIELA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.5909 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.098 | -60.7266
2595114 | ESMERALDO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.733 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.084 | -60.7126
2595115 | JORGE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.8552 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.073 | -60.6947
2595116 | CARLA CRISTINA SILVA SANTOS CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0089 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.637 | -60.4368
2595117 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5149 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0728 | -60.7004
2595118 | ELAINE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0153 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0818 | -60.7453
2595119 | IURI TXAIRI ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9121 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.348 | -62.7964
2595120 | ANA WAGSAP TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1506 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3488 | -62.7943
2595121 | EDLENE URAI TUPARI DE LIMA | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7495 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3492 | -62.7984
2595122 | JOLISE TA A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7924 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3469 | -62.7971
2595123 | EDNO KORAUPIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6767 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3468 | -62.7688
2595124 | IGOR ASSIRI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6342 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3467 | -62.7692
2595126 | TAMARA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2652 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0751 | -60.701
2595127 | IRACEMA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5175 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0727 | -60.7005
2595128 | ROMULO IRISOI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0456 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3483 | -62.7951
2595129 | ANDREIA KAMURIKA ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.776 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3462 | -62.8068
2595130 | CARINA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.1751 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4994 | -60.4894
2595131 | IVANDA AP SOM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0389 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3496 | -62.7859
2595132 | CAMILA KOIKORA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.2189 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.35 | -62.7843
2595133 | ROBERTO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.1936 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6747 | -60.4451
2595135 | LINDA INEZ PAPIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0105 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3497 | -62.7862
2595136 | JOAO PA AT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0747 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3482 | -62.7948
2595137 | VALDEIR SEV KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2185 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.712 | -61.5995
2595138 | EDISLEIA VAZER KUV ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.5927 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7661 | -61.5256
2595139 | EDILEUZA SAA ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1047 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7505 | -61.5836
2595140 | NABAYARA CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.6667 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4187 | -60.4394
2595143 | RAFAEL CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.3892 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4488 | -60.4387
2595144 | RONALDO CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.084 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4664 | -60.4628
2595145 | SEPAIKINEKAK CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.033 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.416 | -60.6041
2595146 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0233 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595148 | ADRIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8275 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3465 | -60.6125
2595149 | EDMILSON ZAR PIXAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.3658 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7629 | -61.5002
2595150 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0654 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3482 | -62.7949
2595151 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0154 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595152 | MACIEL PABIP GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.5853 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.764 | -61.5073
2595153 | ASSIS YASSANI CHEREBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8549 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7665 | -61.5135
2595154 | CARLOS ZAHV SUBARI ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7241 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7743 | -61.5221
2595155 | ARISTEU AMEKOARE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.7195 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3433 | -62.7476
2595156 | LUZANIRA SAY A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1116 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595157 | CARLOS WAREKORE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.084 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3463 | -62.7549
2595158 | RONE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.12 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595159 | SELMA UAPARO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.52 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.336 | -62.8153
2595161 | IVETE TOGA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.54 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3363 | -62.8152
2595163 | LUCINEIDE ARUREKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2898 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3366 | -62.8276
2595165 | MARILDA PETYAT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5318 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3369 | -62.8253
2595166 | ROSIEL DIAHOI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4169 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3364 | -62.8263
2595167 | MESSIAS MOURAO AKUGI CAMPE | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5295 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.337 | -62.8254
2595168 | FRANCISCA YAKOTA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4415 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3365 | -62.826
2595169 | ALZIRA DIG VANEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8702 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7675 | -61.5131
2595170 | MARCIA KAV ADOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8419 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7677 | -61.5133
2595171 | JOSE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1139 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3464 | -62.7546
2595172 | MOISES ASSUAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0284 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3482 | -62.7953
2595173 | PRISCILA AYRETA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.8557 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3472 | -62.7574
2595174 | JOSE ARIAWE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2637 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3366 | -62.8279
2595175 | SIVAL SAROPARI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0751 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3365 | -62.8297
2595176 | JANETE EWAIP PIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5166 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3367 | -62.8156
2595179 | ISABEL PAMI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9114 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4079 | -63.0214
2595180 | MAGELA APIROISA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4475 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3364 | -62.8161
2595181 | LUCIANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.0198 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.4156 | -60.6044
2595182 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7691 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7412 | -61.5807
2595183 | RIBAMAR PATI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5424 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3439 | -62.7495
2595184 | ANTONIO KORACI KOMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4727 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3359 | -62.8157
2595185 | DANIELA EDUARDO MENDES | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.9602 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -12.3457 | -62.7656
2595187 | CLEMILDA AWAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5485 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3441 | -62.7495
2595188 | JULIO AIRAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5201 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3451 | -62.7502
2595189 | JOSE CARLOS KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0814 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3483 | -62.7948
2595190 | LUCIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.4225 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.699 | -60.3404
2595191 | AFONSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9776 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.416 | -60.6047
2595193 | MORAIS MORAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4629 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3366 | -62.8259
2595194 | ERALDO ATYRIKIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.773 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.4122 | -60.5982
2595195 | FABIANO TATA GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8248 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.7406 | -61.5804
2595196 | SEBASTIAO XIPIKAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8098 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7408 | -61.5805
2595197 | ADAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1502 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5032 | -60.4413
2595198 | CIANO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9909 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.4717 | -60.4801
2595199 | OIAPERON CINTA LARGA | Vilhena | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 141.5127 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.5023 | -60.4355
2595200 | LUCIANO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4958 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595201 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4972 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595223 | FABIO JUNIOR CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.2908 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4743 | -60.4647
2595224 | EDILSON ZAV TAGIBIHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5802 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.767 | -61.497
2595226 | ERICA CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.3025 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4742 | -60.4651
2595227 | JOSE CARLOS ATITIRI GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6685 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7637 | -61.4971
2595228 | PAULO SERGIO KOLAV ABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6765 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6651 | -61.4959
2595229 | SEBASTIAO MAPOTOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6536 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595230 | PAULA KAPTHOT ZORO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6567 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595231 | TIAGO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0652 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0814 | -60.7452
2595232 | DERCIO RODRIGUES DE SOUZA | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9936 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4139 | -63.0246
2595233 | MARCELO CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0168 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6371 | -60.4376
2595234 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5524 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6166 | -60.4119
2595235 | VALDA PEIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9339 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.409 | -63.0219
2595238 | MARINETE ARAITA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9299 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4073 | -63.0209
2595239 | SONIA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0791 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3565 | -60.5561
2595240 | ADNEY RAIMUNDO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.1179 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2401 | -60.3956
2595241 | ELISABETH MATOSO DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2323 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2399 | -60.3942
2595242 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CACHOEIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7669 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6319 | -61.6477
2595243 | ELAINE TANOHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7528 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6322 | -61.6477
2595244 | JOAO JOSE FERREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7802 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6319 | -61.6476
2595245 | MANOEL FERRERIA LIMA FILHO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8058 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6316 | -61.6476
2595246 | JAIRO TARGA PEREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8627 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6303 | -61.648
2595247 | ELTON NHENGEIREI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3826 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3336 | -62.8354
2595248 | DONIZETE TALU MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3364 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3333 | -62.8357
2595251 | KELY KAJVEKIV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.2975 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7524 | -61.5519
2595252 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2769 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0749 | -60.7011
2595253 | MATIAS CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.0305 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.036 | -64.7876
2595254 | VALDIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9956 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.082 | -60.7454
2595255 | MARIA JOSE SIROITE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0148 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3364 | -62.8302
2595535 | MEIRILUCE AYT BIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.04 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3366 | -62.83
2595257 | ANGELA MARIA BORTONE | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2627 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2429 | -60.3961
2595258 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7133 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6323 | -61.648
2595259 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7622 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6316 | -61.648
2595260 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5844 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.239 | -60.3895
2595261 | MARA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5536 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2419 | -60.392
2595262 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5297 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -12.2419 | -60.3923
2595263 | MARIA LUCIANA ORTIS BABICZ | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.9074 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2424 | -60.3997
2595264 | ANTONIO PAIM CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0836 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.231 | -60.4006
2595266 | HELIO EBASSARU KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5782 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3369 | -62.815
2595267 | MARLON BRENO LIMA PEREIRA | Ji-Paraná | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.0083 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6461 | -61.6566
2595268 | LIRDIMAR AIT AIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9848 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4137 | -63.0245
2595270 | VALDEMAR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.2765 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3481 | -60.658
2595271 | ANDRE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.2274 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3319 | -60.6258
2595273 | JANAINA DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5771 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2447 | -60.3938
2595274 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9684 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2369 | -62.6497
2595275 | JOSIELEN LIRA GUIMARAES | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9047 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.654 | -61.6513
2595276 | ENILSON GONCALVES MOURA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3721 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2364 | -60.39
2595277 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.7743 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2549 | -60.3765
2595279 | ELIVALDO ERI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0286 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3484 | -62.7954
2595280 | AMELIA IBU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7184 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3472 | -62.7979
2595281 | JOSIANE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5899 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2391 | -60.3895
2595282 | EIEEF SAW D JO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9312 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -12.4092 | -63.0221
2595283 | APARECIDO GUILHERMINO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.7778 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2424 | -60.4013
2595284 | JOAO VITOR LIMA FERREIRA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4699 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6353 | -61.6483
2595285 | AILTON NUNES DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.6276 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2371 | -60.3763
2595286 | JOAO BATISTA CAMPOS | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0733 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2314 | -60.4011
2595287 | ANTONIO BORTONE NETO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2752 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2431 | -60.3961
2595288 | OSVALDO AYKOO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9027 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.4075 | -63.0213
2595289 | JOAQUIN MANIWIKO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8388 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2375 | -62.651
2595536 | JOANA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8833 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2374 | -62.6506
2595537 | NESTOR TXAPINHA ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3286 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6372 | -61.8033
2595539 | POSTO DE SAUDE ALDEIA COLORADO | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8887 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 160 | -12.2369 | -62.6504
2595540 | ALOJAMENTO DA ESCOLA ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8846 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 160 | -12.3474 | -62.7964
2595541 | DERENICE TOMARAIKA TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 75.8934 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2333 | -62.6279
2595582 | LUIZA INEZ MAKURAP | Alta Floresta d'Oeste | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.7064 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2418 | -62.6319
2595583 | MARLENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9965 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.4158 | -60.6045
2595585 | DIVA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0602 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3571 | -60.556
2595586 | NILVA FERREIRA DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.5733 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2341 | -60.3748
2595587 | VANDERLEI APKOAYT TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.6419 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2415 | -62.6315
2595588 | ELIETE TAMAYPET TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.3169 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2351 | -62.6313
2595589 | EDINEIA TAMARAEKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.7775 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2368 | -62.6515
2614567 | ROSA OTOBIHWAO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7291 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6308 | -61.789
2614568 | MARIA TEREZA ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4521 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6368 | -61.8017
2614569 | IVANILSON PIYARO PIK ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3156 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6372 | -61.8035
2614570 | WANDA PABE UP ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3208 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6371 | -61.8036
2614571 | ALCIONE PAGAWIN ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4471 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.6368 | -61.8018
2614572 | ALESSANDRA BORGES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 103.4183 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2195 | -60.4111
2614573 | LUIS FERNANDO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4008 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2119 | -60.3834
2614574 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.2766 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.4565 | -60.4273
2614575 | JULIANA AYDJP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2068 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4341 | -61.6522
2614576 | LUCIA KALAPEHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1907 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4348 | -61.6513
2614577 | MARGARETH NEMP XEP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1535 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4358 | -61.6504
2614578 | REINALDO XISAVUHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4903 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4332 | -61.6488
2614579 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3773 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -10.4564 | -61.4935
2614580 | BETINHA ABIRA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2015 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4347 | -61.6513
2629547 | SEBASTIAO ANTONIO MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2864 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9449 | -62.3402
2614581 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.262 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4334 | -61.6524
2614622 | DEUSDETE SAGA GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.481 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4332 | -61.6489
2614623 | ILDA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3688 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4341 | -61.6495
2614624 | JONAS VAVO GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4645 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4335 | -61.6488
2614625 | CRISTIANE TAKAJ PAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4659 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4334 | -61.649
2629551 | ANA MARIA CABRAL COSTA MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.181 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -8.9458 | -62.3405
2629552 | GEREMIAS LOUBAKA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.6313 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9399 | -62.3427
2629553 | LEIDIANE AGUIAR PETIK DOS SANTOS | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0477 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9134 | -62.3672
2614626 | ARLETE XAHBIKIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.539 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.7853 | -61.5399
2629554 | GENESIA DOS SANTOS | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1816 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9373 | -62.3565
2614627 | PEDRO DAVUR GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 69.0157 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -10.4505 | -61.4911
2629555 | NELSON SOARES | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1886 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9371 | -62.3567
2629556 | VANDERLEI SILVA LOUBAKA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1722 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -8.9067 | -62.3374
2614628 | RITA SABENEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3828 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -10.4563 | -61.4935
2629557 | JEAN CARLOS BAIA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.5136 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9573 | -62.3701
2629558 | JOSELINHO SALES FONSECA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9445 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9149 | -62.3662
2614629 | LUIZ CARLOS ROMITE | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.933 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9567 | -60.4474
2614630 | JOSE CARLOS MOREIRA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9348 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9561 | -60.4472
2614631 | ROGERIO RECIO GARCIAS | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.8116 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9646 | -60.4716
2614632 | FRANCINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.2949 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9489 | -60.4802
2629560 | ROBERTO ALVES STOCLER | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.5781 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9193 | -62.3645
2614633 | RAIMUNDO BARPEH ZORO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4429 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.4335 | -61.6492
2614634 | REGIANI FERNANDES SILVA | Pimenta Bueno | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.8724 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2556 | -60.3196
2614635 | SOLANIO DIAS SOARES | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.8526 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.2626 | -60.4101
2629562 | KAWANE SILVA SANTOS | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3153 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8507 | -62.3956
2614636 | MARIA JOSE | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9557 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.25 | -60.337
2629563 | GESSE SOARES CARDOSO | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5126 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8609 | -62.3885
2629564 | JOSIEL FONSECA SOARES | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.6764 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8453 | -62.4011
2629565 | HANIEL BENVINDO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4439 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -8.8706 | -62.3902
2614637 | MIGUEL GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0873 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4342 | -61.6541
2614638 | FERNANDO PENAHN GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.064 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.4344 | -61.6541
2614639 | MARCOS DABEKOY A UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1128 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4341 | -61.6537
2614640 | ROSILENE DJASULUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.123 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.434 | -61.6538
2614641 | SERGIO MENDES DE SOUZA | Vilhena | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.2557 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -12.2627 | -60.3064
2614642 | ANTONIO ALVES ALMEIDA | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9367 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2499 | -60.3371
2614643 | CLEIDESON LUIZ DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.3057 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2491 | -60.3213
2614644 | CINCLER CRISTIANO GIURIATI | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.6461 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2521 | -60.3308
2614645 | CLEIDENICE GONCALVES DO PRADO | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9462 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2496 | -60.3257
2614646 | ARNALDO XISAH KULIHJA GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9915 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4354 | -61.6538
2629566 | DENILSON PISSINATTI DA SILVA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1446 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.901 | -62.3707
2614647 | CELIO ANTONIO AKWAT KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4826 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614648 | VALDIR CHEREMBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0968 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4345 | -61.6534
2614649 | MAYCON MADARABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.06 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4347 | -61.6538
2614650 | JOSIAS TEIXEIRA ERVILHA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.9349 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.2634 | -60.2992
2614651 | GEUZALETE LORES ROSA DE SOUZA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3996 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.2624 | -60.3096
2614652 | MILTON FERREIRA MARTINELLI JUNIOR | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6288 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.2627 | -60.3167
2614653 | JOAO CHAPINHA GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1186 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4342 | -61.6536
2614654 | VILSON DE OLIVEIRA | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9382 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.2608 | -60.4084
2629567 | NIVEA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.3392 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8987 | -62.3715
2629568 | GASTON SEVERINO DA SILVA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.0357 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9316 | -62.3506
2614655 | NELSON ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.2919 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6626 | -61.7658
2614656 | IRA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3098 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6623 | -61.7659
2614657 | NEIVA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0068 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6643 | -61.7678
2614658 | ZAQUEU ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0104 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6644 | -61.7676
2614659 | CARLOS INHONRONT ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0464 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6643 | -61.7672
2614660 | VANDERLEI XAPA IT ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0288 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6621 | -61.7558
2614661 | SERGIO ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.9821 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6624 | -61.756
2614662 | EVALDO BARBOSA GOIS FILHO | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4075 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2124 | -60.3837
2614663 | ALBERTO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0356 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6622 | -61.7556
2614664 | ELIZEU JOAO CARDOSO RODRIGUES | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.3728 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.212 | -60.3838
2614665 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.9871 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6423 | -61.6481
2614666 | PEDRO KUP EOYT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8763 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.237 | -62.6506
2614667 | ALFREDO JIRI KAU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8413 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3468 | -62.7966
2614668 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5327 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.6168 | -60.4121
2629569 | RAQUEL DOS SANTOS LEITE | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8955 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8916 | -62.3754
2629570 | VALNEI MARCAL DE OLIVEIRA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8474 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8921 | -62.3753
2629571 | WANDERSON PEDRO PEREIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5221 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8811 | -62.341
2614669 | JOCELINO LUCIANO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5218 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2485 | -60.3296
2629572 | JOSE MILTON SANTOS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2763 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.884 | -62.3403
2614670 | ALEXANDRE GONCALVES CORDEIRO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8575 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2502 | -60.3271
2629573 | IVANIA LUIZ MACHADO | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.5224 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8832 | -62.3807
2614671 | CAROLINA APYROYSA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3094 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.3332 | -62.8359
2614672 | FLORA MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4885 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614673 | NILZETE PANO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.2836 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.333 | -62.8361
2629574 | BRUNO RUFINO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5571 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8737 | -62.3794
2629575 | MOACIR SOARES PEREIRA | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.8347 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8792 | -62.3832
2629576 | NATANAEL JESUS DO VALE SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.854 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8519 | -62.3545
2614674 | JANIR ROSA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5763 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2311 | -60.3172
2629577 | LILIA APARECIDA REIS SOARES FERREIRA | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9803 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8518 | -62.3519
2629578 | ANDERLEI REIS SOARES | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.2668 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8468 | -62.3571
2614675 | SILVIO MAXIMINO FILHO | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9968 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2315 | -60.3129
2614676 | RENATO GOMES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.916 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2298 | -60.3126
2614677 | DILHAN DE JESUS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8098 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2404 | -60.3208
2614678 | JOAO FRANCISCO NETO | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.5474 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2414 | -60.3134
2614679 | SILAS FRANCISCO TEXEIRA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.2776 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2331 | -60.3108
2629579 | VALDIR ANTONIO DA SILVA SOARES | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.8822 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.828 | -62.3644
2614680 | CLAUDINEI LORES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.6118 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2487 | -60.3177
2629580 | VALDIVANIO SILVA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2123 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -8.8605 | -62.3492
2629581 | LEANDRO SILVA FRITZ | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9165 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8276 | -62.3648
2629582 | MARIA ROSA CANUTO DE ASSIS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.2521 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8971 | -62.3346
2629583 | LUCAS BLOEMER | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3467 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8853 | -62.3798
2629584 | AMENEGILDO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9664 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8896 | -62.3784
2629585 | JANDIR PINTO DE OLIVEIRA | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.2926 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -8.8518 | -62.393
2629586 | OLINDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9639 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8886 | -62.3373
2629587 | ROSALIA LIMA BORGES | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4687 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8963 | -62.3319
2614681 | RENATO BE ADJOHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9633 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4369 | -61.6519
2614682 | ARNALDO DOKAHY GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9709 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4375 | -61.6508
2614683 | MIGUEL SEV KIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0921 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4361 | -61.651
2614684 | DANIELA KAZER KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.967 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4357 | -61.6537
2614685 | GISELE ADO AUHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1718 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4342 | -61.6527
2614686 | JOSIANE KAV KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2004 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4341 | -61.6524
2614687 | LUIZ PAZARAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.233 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4336 | -61.6526
2614688 | NACOCA PIU CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.369 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.5207 | -60.512
2629588 | VALTENBERG DA SILVA SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4903 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9107 | -62.4102
2629589 | ADEMAR MAQUARTE | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9873 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8824 | -62.4233
2629590 | JORDEANNE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.376 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8456 | -62.3572
2614689 | ADEMIR LETSCH | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.3945 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2449 | -60.3286
2614690 | HODEG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9541 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1045 | -61.3515
2614691 | ROGORO SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0048 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1041 | -61.3514
2614692 | ROLON SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9243 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1048 | -61.3515
2614693 | ADAO ABAPEH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9653 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4373 | -61.6513
2629591 | EDVAGNER DIAS FERREIRA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.456 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.818 | -62.3515
2629592 | EDMILSON PINTO SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8243 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8411 | -62.3142
2614694 | EIEEF HAP BITT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8418 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2371 | -62.6509
2614695 | ISAIAS TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9702 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2364 | -62.6496
2614696 | GILVAN MEKIT OM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8429 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2354 | -62.6506
2614697 | LUANA PANIGIG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9113 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1048 | -61.3519
2614698 | ENIVALDO DA SILVA SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.2004 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.7743 | -62.0407
2614699 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.8684 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.7603 | -62.0425
2614700 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9087 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3645 | -61.8684
2614701 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9308 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3663 | -61.8674
2614702 | AGENOR FIRMIANO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.3006 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3438 | -61.8874
2614703 | JOSE MARQUES DA VEIGA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8633 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3329 | -61.8897
2614704 | SEBASTIAO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.1178 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.7737 | -62.042
2614705 | SEBASTIAO APARECIDO JARDIM | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 18.9882 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.7542 | -62.0343
2614706 | LUIZ CARLOS FRANCO DE LIMA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.3465 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.7562 | -62.0631
2614707 | ANILDO VILMAR HERDIES | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.7491 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2286 | -60.3246
2614708 | EIEEF XINEPUABA | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2849 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.4333 | -61.6522
2614709 | PAGOAPOPIB SURUI | Cacoal | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0037 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -11.1046 | -61.3496
2614710 | JOSEBEL APOENA SURU | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4662 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2208 | -61.2393
2614711 | MARIANA PAIBIKYE SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4397 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2209 | -61.2396
2614712 | KALEBE OYER SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.3846 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2208 | -61.2404
2614713 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.934 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2367 | -62.65
2614714 | MATHEUS LIMA XAVIER | Alta Floresta d'Oeste | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.5073 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.2138 | -62.5825
2614715 | MANOEL VALENTIN DA FONSECA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.3732 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9356 | -60.4157
2614716 | RONALDO DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8928 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9785 | -60.4171
2614717 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9154 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9786 | -60.4169
2614718 | JORGE MIZAEL PAIVA LOURENCO | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9391 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.9565 | -60.4473
2629593 | VALDIR DO SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5262 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9104 | -62.4101
2629594 | SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5479 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.9097 | -62.4116
2629595 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.0197 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.8256 | -62.3214
2629597 | VALDECI MOREIRA DA SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3366 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.8217 | -62.3231
2614719 | ANGELO SALUSTIANO DE LIMA | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.0228 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.7273 | -62.0445
2614720 | JOELSON SILVA MARCELINO | Parecis | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.5481 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.3704 | -61.3586
2614721 | LEIDY LAURA SILVA MARCELINO | Parecis | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.4428 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.3701 | -61.3596
2614722 | ROSANGELA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.9066 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3512 | -61.8652
2614723 | NARAIAMAT SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9869 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1048 | -61.3495
2614724 | ADELSON DA SILVA VIANA | Machadinho D'oeste | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.2676 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3419 | -61.901
2614725 | GILMAR MENDES DE MORAIS | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.6495 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.76 | -62.1081
2614726 | OBEDIO RIBEIRO DIAS | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.039 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2488 | -60.313
2614727 | JOHN THOMAS ALMEIDA LIMA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.9101 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.8857 | -62.202
2614728 | ANA MARIA DOS SANTOS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.0084 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.8838 | -62.2545
2614729 | KAWAN SANTOS DE PAULA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.659 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.9015 | -62.2033
2614730 | REINALDO ANTONIO DE LANA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.8651 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.9258 | -62.1815
2614731 | ADENIR LELES MATHIAS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.2516 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.9195 | -62.1854
2614732 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 110.574 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.9127 | -62.1887
2614733 | CASSIUS CLOVIS CEZEMER DE MORAIS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.6328 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.9232 | -62.1842
2614734 | JULIANO DA CRUZ VOLKMANN | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.9922 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -12.8837 | -62.2543
2614735 | FLORISVALDO MARTINI | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.5394 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -12.9224 | -62.1839
2614736 | EDY VITORINO CORREA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.1722 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.231 | -60.3216
2614737 | PAULO SERGIO DIAS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5273 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2385 | -60.3227
2614738 | CHARLES CARDOZO | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2054 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4145 | -64.3585
2614739 | MARIA JEIANA DUTRA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2454 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4184 | -64.354
2614740 | ROZA AMELIA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.5292 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4106 | -64.3679
2614741 | PAGOAGOY SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8138 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2192 | -61.2948
2614742 | JAQUELINE DUTRA DA SILVA GUEDES | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.191 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4179 | -64.354
2614743 | PILATOS MOPIDGOE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4166 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2255 | -61.3085
2614744 | MOPIDMORE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.4204 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2184 | -61.2863
2614745 | JANDRIO DUTRA DA SILVA MIRANDA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2838 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.4161 | -64.3576
2614746 | PAMAREG SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0038 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1046 | -61.3494
2614747 | ARTHUR OYHAPALIWAI SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9961 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1046 | -61.3498
2614748 | AILTON CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5928 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0803 | -60.7043
2614749 | LUAN AOSE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4999 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -12.3368 | -62.8256
2626135 | MARENILSON LEITE DA COSTA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.4541 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2099 | -63.1608
2626137 | BRENDO RODRIGUES DA COSTA | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.1719 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.3798 | -63.4128
2626138 | MIGUEL AIRES DE SOUZA | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 136.6053 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -7.9921 | -62.8694
2626139 | SANDRA DIAS DOS REIS | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.5204 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.0083 | -62.8805
2626207 | MANOEL ALVES PEREIRA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.4578 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.409 | -64.3688
2626208 | MBAUAJUP URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -9.7551 | -64.3182
2626209 | VENCERLAU CORDEIRO DA ROCHA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.59 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.1956 | -63.1122
2626210 | RAIMUNDA NUNES DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.4207 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.9367 | -65.2597
2626211 | PEDRO NAVECA DE LIMA FILHO | Porto Velho | 45553 | 45553 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.4218 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.0398 | -62.8681
2626212 | MARCOS VIEIRA DE CASTRO | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2321 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.3782 | -63.4136
2626213 | JOSE MARIA DE SOUSA | Porto Velho | 45554 | 45554 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.4166 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -8.1383 | -62.9638
2626214 | JOSEFA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5649 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626215 | RAILTON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1541 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0745 | -65.1977
2626269 | KASSIA PAIROETA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0569 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.1195 | -62.616
2626254 | MARIA OSMANA GOMES | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.6335 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5238 | -62.1803
2626216 | ADMILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.476 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0789 | -65.2009
2626217 | MARCILIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7237 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0632 | -65.1816
2626255 | JOSE FREITAS SEVERO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9138 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3712 | -61.8956
2626270 | RAQUEL WAREOKA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7948 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -12.1168 | -62.6149
2626256 | ANTONIO OTAVIO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.9779 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5819 | -62.1222
2626257 | RICARDO MENDES TEIXEIRA | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8641 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5576 | -62.0545
2626271 | IVAN IRITOP A TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 43.5159 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.0787 | -62.6214
2626218 | LEONORA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7284 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0633 | -65.1819
2626272 | NILDO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.4888 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.123 | -62.6137
2626219 | MARCIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7098 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0633 | -65.1823
2626273 | PAULO JUNIOR HWARAPI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0276 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.1193 | -62.6163
2626220 | ROSALINA ORO WARAM XIJEIN | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1645 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0747 | -65.198
2626221 | ONESIMO ORO EO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.8297 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0645 | -65.1823
2626258 | FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.429 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.4822 | -61.9356
2626259 | PABLO ROBES DA SILVA BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0587 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5385 | -62.1973
2626260 | LISLEY MACSUEL FLAVIO | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.8416 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5008 | -61.9232
2626261 | PEDRO PRESTES DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.3778 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3598 | -61.9085
2626222 | ADEMIR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4314 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0786 | -65.2013
2626262 | SEBASTIAO CORREA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.059 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5129 | -62.2396
2626223 | ALISSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.155 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1032 | -65.152
2626224 | ESCOLA ORO WAO YEI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0944 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0738 | -65.1976
2626263 | VANESSA PEREIRA OLIVEIRA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.3431 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.483 | -61.9374
2626264 | MANOEL PEDRO GALDINO DE SOUZA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.7894 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5012 | -61.9243
2626265 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.0044 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -9.5505 | -62.016
2626225 | OROWAO TOROTO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4676 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0788 | -65.2008
2626274 | REGIONE EP IRI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.5923 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.0889 | -62.6221
2626266 | JOSE BONIFACIO LOPES BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0559 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.5383 | -62.1974
2626226 | CELIO CANOE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1924 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0756 | -65.1997
2626276 | PAULO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0629 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.1196 | -62.616
2626278 | LUCIANO KAP SIK TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9726 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.0534 | -62.6555
2626227 | RAILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1919 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.075 | -65.1982
2626228 | RENATO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.843 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0652 | -65.1834
2626229 | SILMARA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0819 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0738 | -65.1978
2626230 | GILCINEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5676 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626280 | FABIO ALVES VIEIRA | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.6374 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9011 | -62.515
2626281 | LOHAYNE SAIRAKA TUPARI KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8101 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9646 | -62.6794
2626282 | LUCINEIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.8801 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9065 | -62.5174
2626283 | ROSA ERTA ERTA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.3202 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9505 | -62.676
2626284 | LEVI MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0083 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -11.9006 | -62.5227
2626285 | ADARLICIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.7958 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9654 | -62.4753
2626231 | ELISSON ORO MON DE ASSIS | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7462 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -11.0645 | -65.1841
2626232 | ROSENILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7593 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.037 | -65.1889
2626233 | EUNICE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.869 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0254 | -65.2279
2626234 | BELARMINO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.781 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0249 | -65.2287
2626286 | ISAURINA BATISTA CARRIZA | Pimenta Bueno | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.2323 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.2497 | -60.3337
2626235 | JOCILENE VIEIRA DE ARAUJO | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2956 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7744 | -63.0968
2626236 | GENI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7761 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0369 | -65.1885
2626237 | ZENEIDE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8689 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0256 | -65.2284
2626238 | MARCIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8251 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.025 | -65.2279
2626239 | ARTEMISA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.656 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0156 | -65.2092
2626287 | FABIANA AMOTA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9567 | -62.6761
2626240 | MARINA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 34.7535 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0495 | -65.1739
2626241 | JOELBA PEREIRA BOTELHO | Candeias do Jamari | 45566 | 45566 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.8566 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.6995 | -63.4715
2626242 | MIRIAN RAMOS DE JESUS | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.3388 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7736 | -63.1147
2626288 | KELLY TUPARI JABOTI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3852 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9796 | -62.6848
2626289 | JOSILENE GEIRIKA MARURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.0635 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9435 | -62.4881
2626243 | DELIS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.4899 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0727 | -65.165
2626244 | ANA PAULA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9476 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1014 | -65.1524
2626245 | MAURO ORO EO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9629 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1019 | -65.1531
2626290 | ANDRYEL PATOWOP MAKURAP PONSE | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.3872 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.9477 | -62.4883
2626267 | ANTONIO PONTES RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9599 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -9.3703 | -61.8956
2626246 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.6334 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7733 | -63.1575
2626247 | JOZENIR PEREIRA DE ABREU | Candeias do Jamari | 45572 | 45572 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 53.2928 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.772 | -63.2152
2626248 | IDERALDO SALES DA SILVA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1543 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7324 | -63.1735
2626249 | VALERIA MAZORCA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1433 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7324 | -63.1736
2626250 | IRINEU GOMES BRITO | Candeias do Jamari | 45570 | 45570 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.083 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7297 | -63.1562
2626251 | RONEI BATISTA SCHOABA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3118 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7294 | -63.1541
2626252 | JOSE ROBERTO FRANCHETTO | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.56 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.7441 | -63.1414
2626253 | ANTONIO RODRIGUES PAIVA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.3706 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -9.409 | -64.3676
2626268 | ALESSANDRO COSTA RIBEIRO | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.6481 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8432 | -62.3134
2786340 | VALDILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3907 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3564 | -64.9734
2787548 | CLEOMAR ORO NAO | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3251 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3592 | -64.9736
2787549 | VALMIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2364 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3609 | -64.9742
2787551 | ECILENE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2353 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3601 | -64.9743
2786472 | ROBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45713 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2526 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3595 | -64.9742
2786474 | MIRACI ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2606 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3471 | -64.9763
2786476 | ALBERTINA ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2928 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3601 | -64.9738
2787552 | GILBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3702 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3603 | -64.973
2786782 | ERCIANE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.369 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3604 | -64.973
2786783 | VALDIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2916 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3597 | -64.9738
2786784 | EIEEF TOP ARAN WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3521 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3594 | -64.9733
2786830 | AFONSO ORO NAO JUNIOR | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9262 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3239 | -64.9752
2786831 | ZAQUEU URUBONE | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.906 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3246 | -64.9752
2786832 | DIDIMO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8888 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3257 | -64.9751
2786833 | AUDELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.873 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3263 | -64.9751
2786835 | ANA PAULA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8557 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.327 | -64.9751
2786836 | CENIRA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8386 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -10.3275 | -64.9751
2786837 | ZICO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9888 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3171 | -64.9765
2786838 | BENJAMIN JABUTI | Guajará-Mirim | 45748 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.242 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6101 | -65.1833
2786839 | CLEUZA DE ANDRADE AZEVEDO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3051 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.718 | -65.1709
2786841 | LEONARDO AZEVEDO CASTILHO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3228 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.7182 | -65.1705
2786843 | RODRIGO PEREIRA MEDEIROS | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.4594 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.718 | -65.1617
2786844 | TATIANE ZANARDI | Guajará-Mirim | 45739 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8697 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.8064 | -64.8736
2786845 | MARIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.2257 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.756 | -64.9085
2786846 | SIMONIA TEIXEIRA DE SOUZA | Guajará-Mirim | 45376 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.6383 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7302 | -64.8846
2786867 | SEVERINO RAMOS MORAES | Guajará-Mirim | 45741 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 117.2515 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.743 | -64.9001
2786868 | LUCIETH CANOE CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.005 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7905 | -64.903
2786869 | EDSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 159.1879 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0747 | -64.7139
2786870 | DENILSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 162.1064 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -12.0894 | -64.6829
2786871 | CIRLENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45750 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4131 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3247 | -65.1044
2786872 | GENIANE CAO ORO WAJE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.4167 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3343 | -65.2911
2786873 | MARISTELA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3436 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3336 | -65.2908
2786875 | EIEEF LEONEL BUANGA CANOE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3363 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.3336 | -65.291
2786876 | CARMELO RODRIQUES FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.3562 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2087 | -65.3193
2786877 | MIGUEL WAJURU | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5579 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2282 | -65.306
2786878 | SAMARA LOPES MEDEIRO FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.5914 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2108 | -65.3183
2786879 | ISAEL MARACURAP | Guajará-Mirim | 45746 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7702 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2034 | -65.3127
2786880 | ROSANGELA JABUTI MACURAP | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7372 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.203 | -65.3116
2786881 | FRANCISCA DIAS DUARTE | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3742 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.8181 | -64.9695
2786882 | AGUINALDO HENRIQUE DA SILVA | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 120.7098 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.7677 | -64.8785
2786884 | JORGE LUIZ BUACOVSKI PEREIRA | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8599 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -11.8272 | -64.9272
2786886 | PAULO CARLOS CORREA FILHO | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9092 | 3 | 3 | 187 | 9 | Selecionado | 80 | -11.7801 | -64.88
2786888 | JOSILENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45751 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.232 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.3272 | -65.1029
2786890 | LAURINDO DA SILVA LOPES | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2076 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6587 | -64.8324
2786892 | ANGELICA CASEMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5937 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6821 | -64.8237
2786898 | FRANCINALDO ORO EO | Guajará-Mirim | 45771 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 71.5166 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.1665 | -64.805
2786899 | OROWAO JE PARA ORO AT | Guajará-Mirim | 45772 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1614 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.1849 | -64.6875
2786893 | CRISTIELE SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9683 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1044 | -61.3514
2786896 | MOPIDAOR SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9316 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.1045 | -61.3524
2787112 | BENTO DE ARAUJO PASMIN | Guajará-Mirim | 45754 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6127 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.6709 | -64.8165
2786917 | DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA DA SILVA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8735 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.48 | -63.4844
2786918 | GRACILENE SOUZA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8131 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.4806 | -63.4846
2786921 | JEFERSON DE JESUS DA CONCEICAO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.5395 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1484 | -62.7919
2786922 | ALCIR NAVECA DE LIMA | Porto Velho | 45757 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.2684 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1568 | -62.7897
2786923 | RAIMUNDO PRUDENCIO SOUDRE | Porto Velho | 45776 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3334 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1561 | -62.7894
2787556 | ELISSANDRA SANTOS GUIMARAES | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2993 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1518 | -62.7818
2786947 | GERMANO CIDRAO DE CARVALHO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.4035 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1519 | -62.7806
2786948 | ADMILSON CASTRO DOS SANTOS | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7132 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1777 | -62.7727
2786949 | SANDRO VALENTE DE CASTRO | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7925 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1777 | -62.7719
2787073 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.3753 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.2321 | -62.7571
2786950 | ANA DE JESUS ROCHA ALVES | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.8649 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.2151 | -62.7609
2787082 | ALTEMISSE ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7698 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.3387 | -62.6953
2787083 | VANUSCLEIA GALDINO DOS SANTOS | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3442 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.3345 | -62.7011
2787009 | RONALDO MIRANDA DA SILVA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.4978 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.3438 | -62.7546
2787010 | BENEDITO GLADSTONE SANTIAGO MOTA | Porto Velho | 45780 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0203 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.3387 | -62.7319
2787557 | VALDERLEI JOSE CASTELLANI | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 138.317 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.414 | -62.6257
2787114 | EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.1982 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.2849 | -62.7633
2787011 | EDSON NEVES DAMASENO | Porto Velho | 45783 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.229 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1584 | -62.7786
2787094 | FRANCISCO PERNANBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.0319 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1087 | -62.8228
2787012 | FABIANO PERNAMBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.9568 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.1074 | -62.8245
2787014 | EUROFLAVIO NUNES DOS SANTOS | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.983 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.105 | -62.8258
2787015 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1241 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.272 | -63.184
2787016 | BERNARDINO BATISTA DO NASCIMENTO | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6156 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2663 | -63.1828
2787021 | SEBASTIAO MARCIO SILVA COSTA | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.3525 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2492 | -63.1881
2787022 | CELIA CORDEIRO DE CASTRO PIRES | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9925 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2498 | -63.1918
2787025 | LISARB DE OLIVEIRA SANTIAGO | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6603 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.5753 | -62.4382
2787095 | JAILSON BORGES BARBOZA | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6622 | 3 | 3 | 187 | 9 |  | 80 | -8.5753 | -62.4381
2786900 | ANTONIO MORENO MACURAPE | Guajará-Mirim | 45765 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.9324 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.2228 | -65.3116
2786902 | EDMAR RAMALHO DOS REIS | Guajará-Mirim | 45766 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.17 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.8353 | -65.3041
2787084 | JOSE JAKSON PEREIRA DE SOUZA ARAUJO | Candeias do Jamari | 45794 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2929 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -8.5166 | -63.4538
2787115 | UANDERSON CHAVES BARRETO | Porto Velho | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.488 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.3382 | -63.399
2786905 | STEFANE FERNANDES PEREIRA | Guajará-Mirim | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 8.0507 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.8419 | -65.2988
2786906 | DANIELE MONTEIRO FERNANDES CAMPOS | Guajará-Mirim | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.5118 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.8379 | -65.3019
2787085 | JORRANA RODRIGUES PANTOJA | Guajará-Mirim | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 5.1298 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -10.8194 | -65.316
2787107 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2925 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.5369 | -63.4329
2787108 | VALDIR DE ANDRADE SOUZA JUNIOR | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.339 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.5372 | -63.4321
2787109 | ADALBERTO VALENTE DA SILVA | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.0235 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.5371 | -63.436
2787116 | JOSE ANTONIO BRAGA BRITO | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.5827 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.2976 | -63.3977
2787117 | MARIA IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.6191 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.2973 | -63.3975
2787026 | RISOMAR LIMA DE SOUZA | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.4755 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.1466 | -63.3302
2787067 | CLAUDENOR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8017 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.1471 | -63.3104
2787068 | CLAUDEIR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.1455 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.1541 | -63.3113
2787080 | EVANDO DE ALMEIDA FERREIRA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3174 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.1491 | -63.3007
2787069 | JUCILANDE CAVALCANTE DE ARAUJO | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5182 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2848 | -63.181
2787070 | JANETE PARENTE MARCIAO | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5198 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2771 | -63.1869
2787071 | ORESTES RONKOSKI | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.4456 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -8.2769 | -63.1879
2786908 | JUCILEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.0423 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6185 | -65.1398
2786909 | ARLENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9932 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -11.6174 | -65.1369
2786915 | CLEISSIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.831 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6172 | -65.1427
2787072 | JOSE AURESTES BERTO | Porto Velho | 45800 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.0967 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.4969 | -63.4682
2787510 | EZEQUIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.905 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -11.0403 | -65.2156
2787524 | OLIVANDRO ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.441 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6019 | -65.1314
2787525 | CRISTIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3468 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6016 | -65.1338
2787526 | CLEUDIANA JABOTI ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.4381 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6019 | -65.1313
2787547 | JOSIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.3652 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.59 | -65.1225
2787438 | TAIANA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6481 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6127 | -65.1298
2787439 | OZIETE TUPARI | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.9255 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6093 | -65.1451
2787375 | ADELSON GONCALVES TORRES | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7072 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6175 | -65.15
2787455 | ROSA ARICAPU JABUTI | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3831 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6111 | -65.1812
2787486 | CLEDISON ORO EO | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.8407 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6175 | -65.144
2787440 | EDINEUZA CANOE | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.9577 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6145 | -65.0877
2787448 | WILLIAM ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.6045 | 2 | 2 | 225 | 9 | Selecionado | 80 | -11.6115 | -65.089
2787441 | OMAR JUNIOR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0912 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6144 | -65.0827
2787513 | ALDENIR MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1922 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.565 | -65.1413
2787516 | SANDY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.8699 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.571 | -65.1405
2787517 | DELCILENE MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.4907 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5676 | -65.141
2787518 | ANGELICA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3852 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5667 | -65.1409
2787519 | ZELIA CANOE | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6845 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5694 | -65.141
2787520 | MARILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9978 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5724 | -65.1416
2787521 | AURINETE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.0542 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5907 | -65.1384
2787522 | FRANCIKELY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.1161 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5902 | -65.1337
2787435 | CLAUDIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.2116 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6142 | -65.078
2787449 | AUCIMAR ORO AT | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.2778 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5835 | -65.1
2787562 | VALDAIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8288 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5259 | -60.2691
2787377 | JOAO DE CASTRO SOARES | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8096 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5256 | -60.2681
2787509 | EDENILCE APARECIDA DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8495 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5248 | -60.2674
2787561 | VALDECIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6632 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5265 | -60.2671
2787523 | ANGILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.1066 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.5829 | -65.1426
2787446 | KELEN TSINHOTS EIEHI E TSUWEBTE | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6978 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6163 | -65.1446
2787507 | LUCIA JABOTI | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9573 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6185 | -65.1433
2787436 | CARMENDO MASSAKA | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7962 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6174 | -65.1455
2787511 | DAIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6957 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6173 | -65.1493
2787443 | JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3904 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5242 | -60.2929
2787451 | DALCIDIO ORO AT | Guajará-Mirim | 45771 | 45771 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9621 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.1632 | -64.8089
2787456 | GILMARQUES MACEDO | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0186 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5245 | -60.2701
2787442 | LEANDRO AUGUSTO CACULA ABDALLA | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.9556 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5248 | -60.2694
2787385 | ELCIO DIVINO DARE | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5999 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -12.5265 | -60.266
2787559 | APARECIDO SOARES DA SILVA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.353 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5213 | -60.288
2787382 | ELEUSO CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3671 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5203 | -60.2866
2787384 | JOSIMAR CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.2986 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5195 | -60.2842
2787434 | VALMIR SCHUARTZ DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.6795 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5191 | -60.2726
2787431 | FABIANA APARECIDA KLICZEWSKI DOMINGUES | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.7527 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.519 | -60.2738
2787485 | GEDIEL OLIVEIRA DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8931 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5182 | -60.275
2787460 | LEOVERAL BEYER JUNIOR | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.2573 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.523 | -60.2718
2787386 | ROBERTO DE SOUZA CAMPOS | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0814 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5244 | -60.2711
2787427 | DEIVIDE STEFANI CACULA ARCOVERDE | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6815 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5255 | -60.2657
2787558 | JOSENIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.781 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5183 | -60.273
2787508 | VAGNER DE ANDRADE GOMES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.1525 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5165 | -60.2767
2787458 | DEUZIANE MADEIRA DE SOUZA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5808 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5209 | -60.2911
2787457 | LEANDRO MARTINS DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5172 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5208 | -60.2899
2787381 | JOCELINO DA SILVA TOBIAS | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5335 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.52 | -60.289
2787379 | IDEUZINA GALDINA DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5103 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5178 | -60.2851
2787378 | ADEVALDO RODRIGUES CARVALHO | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.7538 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5259 | -60.2676
2787380 | LENIR APARECIDA DO CARMO SILVA | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5883 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5263 | -60.2654
2787454 | ELIENAI ROSALINO DA SILVA FERNANDES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.0815 | 1 | 1 | 450 | 27 | Selecionado | 80 | -12.513 | -60.2693
2787383 | MARCONDES DA SILVA SOARES | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3558 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -12.5207 | -60.2871
2790519 | ALOJAMENTO SEDAM | Cujubim | 45848 | 45848 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1182 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8465 | -62.5849
2787437 | JANETE ORO MON | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6043 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.611 | -65.1239
2787447 | FRANCINILDO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9433 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -11.6166 | -65.1352
2790514 | BASE DA SEDAM | Candeias do Jamari | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.3928 | 1 | 1 | 450 | 27 |  | 80 | -8.8989 | -63.2373
2790520 | BASE DA SEDAM | Nova Mamoré | 45836 | 45836 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0357 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -10.3904 | -64.4422
2790513 | BASE SEDAM MATA BURRO | Nova Mamoré | 45833 | 45833 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.6538 | 2 | 2 | 225 | 9 |  | 80 | -10.4256 | -64.3632

## Planilha2 (hidden)
UC | Projeto | Município | SIGFI | Latitude | Longitude
2595250 | OSMAR MAINTAKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 160 | -12.3472 | -62.7964
2583920 | ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR CABIXI | Guajará-Mirim | 80 | -11.1519 | -64.1971
2583788 | SILVANA KARITIANA | Porto Velho | 80 | -9.1927 | -63.9481
2583928 | ESCOLA INDIGINA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 80 | -9.1925 | -63.9477
2583826 | SALOMAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 80 | -11.0867 | -64.0804
2585878 | ANGELINA ORO MON | Nova Mamoré | 80 | -10.3683 | -65.0813
2583675 | ALDELINNO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 80 | -10.6805 | -64.8135
2583679 | EULIDES BRASIL DA SILVA | Guajará-Mirim | 80 | -10.6857 | -64.8063
2583936 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CRISTO REI | Guajará-Mirim | 80 | -11.1219 | -64.1456
2583880 | RAIMUNDO DURAES PEREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 80 | -10.956 | -65.2673
2583904 | MARIA DEL CARMEN RUIZ ARAUZ | Guajará-Mirim | 80 | -10.9494 | -65.2679
2595017 | MIRIAN MACURAP | Guajará-Mirim | 80 | -12.0294 | -64.8059
2595026 | RIVELINO MACURAP | Guajará-Mirim | 80 | -11.9781 | -64.8323
2595030 | KAUA CINTA LARGA | Vilhena | 80 | -11.6375 | -60.4373
2595073 | JOAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 80 | -11.518 | -60.444
2595085 | CLAUDINEI KIBAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 80 | -12.3484 | -62.7945
2595086 | CLEUSA XIBO MALIAV GAVIAO | Ji-Paraná | 80 | -10.711 | -61.5991
2595185 | DANIELA EDUARDO MENDES | São Francisco do Guaporé | 80 | -12.3457 | -62.7656
2595195 | FABIANO TATA GAVIAO | Ji-Paraná | 80 | -10.7406 | -61.5804
2595262 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 80 | -12.2419 | -60.3923
2595282 | EIEEF SAW D JO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 80 | -12.4092 | -63.0221
2614571 | ALCIONE PAGAWIN ARARA | Ji-Paraná | 80 | -10.6368 | -61.8018
2629551 | ANA MARIA CABRAL COSTA MALDONADO | Cujubim | 80 | -8.9458 | -62.3405
2629556 | VANDERLEI SILVA LOUBAKA | Cujubim | 80 | -8.9067 | -62.3374
2614633 | RAIMUNDO BARPEH ZORO | Ji-Paraná | 80 | -10.4335 | -61.6492
2629565 | HANIEL BENVINDO | Cujubim | 80 | -8.8706 | -62.3902
2614638 | FERNANDO PENAHN GAVIAO | Ji-Paraná | 80 | -10.4344 | -61.6541
2614641 | SERGIO MENDES DE SOUZA | Vilhena | 80 | -12.2627 | -60.3064
2629580 | VALDIVANIO SILVA | Cujubim | 80 | -8.8605 | -62.3492
2629585 | JANDIR PINTO DE OLIVEIRA | Cujubim | 80 | -8.8518 | -62.393
2614709 | PAGOAPOPIB SURUI | Cacoal | 80 | -11.1046 | -61.3496
2614735 | FLORISVALDO MARTINI | Alta Floresta d'Oeste | 80 | -12.9224 | -62.1839
2614749 | LUAN AOSE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 80 | -12.3368 | -62.8256
2626213 | JOSE MARIA DE SOUSA | Porto Velho | 80 | -8.1383 | -62.9638
2626270 | RAQUEL WAREOKA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 80 | -12.1168 | -62.6149
2626265 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 80 | -9.5505 | -62.016
2626284 | LEVI MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 80 | -11.9006 | -62.5227
2626231 | ELISSON ORO MON DE ASSIS | Guajará-Mirim | 80 | -11.0645 | -65.1841
2786836 | CENIRA ORO MON | Nova Mamoré | 80 | -10.3275 | -64.9751
2786886 | PAULO CARLOS CORREA FILHO | Guajará-Mirim | 80 | -11.7801 | -64.88
2787084 | JOSE JAKSON PEREIRA DE SOUZA ARAUJO | Candeias do Jamari | 80 | -8.5166 | -63.4538
2786909 | ARLENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 80 | -11.6174 | -65.1369
2787448 | WILLIAM ORO NAO | Guajará-Mirim | 80 | -11.6115 | -65.089
2787385 | ELCIO DIVINO DARE | Vilhena | 80 | -12.5265 | -60.266
2787454 | ELIENAI ROSALINO DA SILVA FERNANDES | Vilhena | 80 | -12.513 | -60.2693

## Planilha3 (hidden)
UC | Projeto | Município | SIGFI | Latitude | Longitude
2583701 | MARIA LILIA OLIVEIRA GONCALVES | Guajará-Mirim | 80 | -11.2084 | -64.8094
2583802 | RAIMUNDO NONATO KARITIANA | Porto Velho | 80 | -9.1918 | -63.9472
2583810 | JEAN ORO WARAM | Guajará-Mirim | 80 | -11.0873 | -64.0797
2583839 | ALEX FRANCISCO DELGADO PIN KARITIANA | Porto Velho | 80 | -9.4409 | -64.1972
2583862 | TANGAE URU EU WAU WAU DE OLIVEIRA | Porto Velho | 80 | -9.7543 | -64.3193
2583873 | SERGIO ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 80 | -11.1517 | -64.1963
2583705 | CLEONICE MASSAKA | Guajará-Mirim | 80 | -11.089 | -65.2782
2595137 | VALDEIR SEV KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 80 | -10.712 | -61.5995
2595287 | ANTONIO BORTONE NETO DIAS | Pimenta Bueno | 80 | -12.2431 | -60.3961
2595585 | DIVA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 80 | -11.3571 | -60.556
2614648 | VALDIR CHEREMBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 80 | -10.4345 | -61.6534
2629576 | NATANAEL JESUS DO VALE SANTOS | Cujubim | 80 | -8.8519 | -62.3545
2614719 | ANGELO SALUSTIANO DE LIMA | Vale do Anari | 80 | -9.7273 | -62.0445
2626290 | ANDRYEL PATOWOP MAKURAP PONSE | São Miguel do Guaporé | 80 | -11.9477 | -62.4883
2786843 | RODRIGO PEREIRA MEDEIROS | Guajará-Mirim | 80 | -11.718 | -65.1617
2787114 | EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA | Porto Velho | 80 | -8.2849 | -62.7633
2787021 | SEBASTIAO MARCIO SILVA COSTA | Porto Velho | 80 | -8.2492 | -63.1881
2787025 | LISARB DE OLIVEIRA SANTIAGO | Porto Velho | 80 | -8.5753 | -62.4382
2787026 | RISOMAR LIMA DE SOUZA | Porto Velho | 80 | -8.1466 | -63.3302
2787486 | CLEDISON ORO EO | Guajará-Mirim | 80 | -11.6175 | -65.144
2787434 | VALMIR SCHUARTZ DA SILVA | Vilhena | 80 | -12.5191 | -60.2726
2787427 | DEIVIDE STEFANI CACULA ARCOVERDE | Vilhena | 80 | -12.5255 | -60.2657

## Amostra 1_4_extrato_erro_5% (hidden)
UC | Projeto | Município | Data Inicio | Data Fim | Custo(R$) | Cons. | Kit | Regional | Grupo | Poste | Rede AT km | Rede BT km | Medidor | Trafo | Equip. | VR | Estrato | regionale | NGH | NPH | STATUS | SIGFI | Latitude_UC | Longitude_UC
2595147 | POSTO DE SAUDE ALDEIA PALHAL | Vilhena | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.5618 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4799 | -60.4601
2595177 | GERSON CINTA LARGA | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.928 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 160 | -12.4081 | -63.0214
2595236 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9375 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4073 | -63.0208
2595237 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9103 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4073 | -63.0211
2595249 | ROSEANE TENHARIN | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0388 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 160 | -12.3481 | -62.7951
2595250 | OSMAR MAINTAKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.874 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 160 | -12.3472 | -62.7964
2595269 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9741 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.412 | -63.0235
2595272 | WALDIR FIRMINO VALE | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8698 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 160 | -12.3475 | -62.7966
2583661 | DIVINO GOMES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6086 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6818 | -64.833
2583662 | JOSE PEREIRA ALVES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3021 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6736 | -64.8188
2583663 | ELIETE BIRA MACIEL | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6492 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6696 | -64.8164
2583664 | JOSE ELEUTERIO FILHO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.075 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.675 | -64.8113
2583665 | CARMOZINA FIGUEIREDO DIAS | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.3589 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6821 | -64.8352
2583667 | MARIA IRES DA SILVA RAMOS FERREIRA | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.8148 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6776 | -64.8226
2585819 | DELCILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5657 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3649 | -65.0817
2583668 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3791 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6407 | -64.7882
2583702 | IRACEMA DA SILVA GOMES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6152 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6817 | -64.8329
2583669 | CICERO MACIEL DO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.7117 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6726 | -64.8059
2585821 | MARCELO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4886 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.366 | -65.0822
2583410 | FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.2499 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6737 | -64.81
2583920 | ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR CABIXI | Guajará-Mirim | 45455 | 45455 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9981 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1519 | -64.1971
2583764 | EVERLANI ORO WIN | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1309 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2583766 | WELINTON CABIXI MACURAP | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9507 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1526 | -64.1978
2583767 | FABRICIO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0522 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1532 | -64.197
2583768 | TANIA ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.055 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.154 | -64.1973
2583769 | ELIENETE ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9758 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1483 | -64.1961
2583770 | ROMARIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0475 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1539 | -64.1973
2585862 | ROSILEIA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4878 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3653 | -65.0823
2583772 | JOEL DA SILVA PANTOJA | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1332 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2585863 | REGIANE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4992 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3649 | -65.0823
2583659 | RICARDO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8648 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.2117 | -64.3708
2583774 | LUIZA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.4078 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1722 | -64.2101
2585864 | FRANCIMAR ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5535 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3665 | -65.0815
2585866 | CELIA ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6647 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3293 | -65.1003
2583684 | ENDERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9038 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.197 | -64.9012
2585867 | SIVALDO ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.537 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3254 | -65.103
2585869 | WEM LUIZ ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5719 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.365 | -65.0816
2585870 | GEOVANE ORO NAO | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6572 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3297 | -65.1002
2583775 | ELIZEU ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1369 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1493 | -64.1948
2583776 | PAULO CID REBOUCAS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.27 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.123 | -64.1466
2583777 | SILVIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4396 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0815 | -64.0764
2583778 | JUNIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3688 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0792 | -64.0765
2583779 | CONCEICAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4012 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0789 | -64.0761
2583780 | LUCIMARA CANOE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3751 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0789 | -64.0763
2583781 | NEIDE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4769 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0785 | -64.0752
2583670 | JANIO CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3954 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6464 | -64.7866
2583782 | LENE WAJURU | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.7117 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1211 | -64.1418
2583783 | FRANCISCA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3035 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1223 | -64.146
2583784 | CLEMILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2259 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1221 | -64.1467
2583671 | JOSE MARIA SOUZA DE HOLANDO | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.7906 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6587 | -64.7894
2583785 | SAMUEL ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3713 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1215 | -64.1452
2583786 | MARINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2749 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1215 | -64.1461
2583787 | FRANCIELE PAMOTO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7895 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1924 | -63.9476
2583701 | MARIA LILIA OLIVEIRA GONCALVES | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 74.0861 | 2 | 2 | 251 | 5 | Selecionado | 80 | -11.2084 | -64.8094
2583921 | POSTO DE SAUDE ALDEIA SAO LUIZ | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1924 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0858 | -64.0798
2583685 | WALDEMIR LOPES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.4956 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2006 | -64.9104
2583686 | JOSE MARIA DE SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.7457 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1983 | -64.9046
2583922 | ESCOLA JOAO FARIAS DE BARROS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1268 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0871 | -64.0807
2583788 | SILVANA KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.833 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1927 | -63.9481
2583789 | GEICILENE ORO JOWIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1991 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0871 | -64.0801
2583790 | ROSENDA FERREIRA INUMA | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1142 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.3803 | -64.7223
2583791 | NEIDE MORAIS KARITIANA LOPES | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4686 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583792 | JOAO FERREIRA LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.7828 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.3534 | -64.7913
2583923 | ESCOLA INDIGENA NYJNYJI | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.366 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3202 | -64.063
2583681 | MIZAEL ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.4153 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2199 | -64.9618
2583793 | CELIANE DA SILVA KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7945 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1927 | -63.9465
2583795 | CELESTINO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0564 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1498 | -64.1958
2583797 | SOLANGE ORO EO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0191 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1504 | -64.1964
2583798 | REINALDO GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2868 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3192 | -64.0636
2583924 | POSTO DE SAUDE ALDEIA BOM SAMARITANO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.383 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3204 | -64.063
2583800 | HOTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0869 | -64.0797
2583925 | POSTO DE SAUDE ALDEIA JUARI | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.769 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1923 | -63.9472
2583801 | GEANE MARIA GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4717 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583802 | RAIMUNDO NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7158 | 2 | 2 | 251 | 5 | Selecionado | 80 | -9.1918 | -63.9472
2583682 | CLEICIELE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9073 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2221 | -64.9575
2583804 | FABIO SOARES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1666 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0862 | -64.0801
2583805 | JOABE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3032 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0859 | -64.0788
2583807 | JOSEMAR JACOME LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.8048 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.3535 | -64.7911
2583808 | DANIEL NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7356 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1919 | -63.9476
2583809 | MARCIO KARINTIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4709 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3205 | -64.0648
2583680 | REGIANE ORO EO | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3732 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.188 | -64.743
2583810 | JEAN ORO WARAM | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2452 | 4 | 4 | 163 | 5 | Selecionado | 80 | -11.0873 | -64.0797
2583926 | IGREJA PENTECOSTAL MISTERIO MOVER DO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4704 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3209 | -64.0638
2585871 | KATIA ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5434 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3263 | -65.1026
2583811 | ROBERTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 139.742 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0932 | -64.086
2583812 | VITOR GARCIA POROGNGA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4902 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.3211 | -64.0638
2583690 | JOAQUIM MAMEDE CARNEIRO | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8292 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0808 | -65.1358
2583813 | ADILIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2511 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0872 | -64.0796
2583814 | EDILENE CANOE | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2741 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0858 | -64.079
2583691 | FRANCISCO CHAGAS DE LIMA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4912 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0866 | -65.1003
2583815 | EDIELSON NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7445 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1921 | -63.9472
2583816 | AILTON JOSE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4141 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.08 | -64.0762
2583817 | NARON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2681 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0865 | -64.0793
2583818 | LUCIANE KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.784 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1925 | -63.9472
2585872 | NOCA URUBONE | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6567 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3288 | -65.1005
2585879 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6522 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3286 | -65.1006
2583928 | ESCOLA INDIGINA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.799 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.1925 | -63.9477
2583692 | YURI ALEXANDRE DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.686 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0953 | -65.0633
2583819 | MBURIETE URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9658 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7545 | -64.3191
2583820 | LENICE ORO EO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2496 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583822 | CEZAR MERCADO BAZAN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2579 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0867 | -64.0794
2583823 | CARLOS ANDRE ORO WIM | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2516 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583824 | NATALICIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0858 | -64.0794
2583825 | INHINHAM ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2785 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0854 | -64.0789
2585875 | MARIA LUCIA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5377 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3622 | -65.0825
2585876 | DIANA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4567 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3637 | -65.0829
2583826 | SALOMAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1534 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0867 | -64.0804
2583827 | FREDERICO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1543 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.087 | -64.0805
2583929 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1525 | -64.1973
2583598 | JOSIMAR DOS SANTOS BRITES | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.2752 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.8231 | -64.9884
2583600 | DAVID VARGAS ZABALA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.0479 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7989 | -64.875
2583828 | WILLIAS DA SILVA ERVIS | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.3097 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.2343 | -64.6535
2583601 | GEDEON COSTA BARBOZA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 125.3257 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.8048 | -64.8594
2583829 | JOSE CARLOS KARIPUNA TUPINAMBA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.0063 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7548 | -64.3194
2583830 | ERIC ONE KARIPUNA DAVECAI | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9585 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7551 | -64.3178
2583833 | BATITI KARIPUNA PAIAPEGA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7544 | -64.3196
2583693 | RITA SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.677 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1991 | -64.9064
2583836 | FRANCISCO DELGADO KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8052 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4404 | -64.1977
2583700 | VANUSA URUATI RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.1276 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.2558 | -64.4635
2583642 | EDSON ANGELO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.0413 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7516 | -64.8793
2583837 | JANAINA ORO NAO CHIOATO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.0747 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1818 | -64.8346
2583838 | EMERSON POOA KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8047 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4408 | -64.1969
2583839 | ALEX FRANCISCO DELGADO PIN KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8269 | 3 | 3 | 223 | 6 | Selecionado | 80 | -9.4409 | -64.1972
2583840 | ANA MOZER GOMES DA SILVA KARIPUNA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8888 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7542 | -64.3183
2583931 | POSTO DE SAUDE FANTASIA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9099 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7542 | -64.3186
2583841 | ANDRE LUIZ KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9814 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7547 | -64.3191
2583862 | TANGAE URU EU WAU WAU DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9558 | 4 | 4 | 163 | 5 | Selecionado | 80 | -9.7543 | -64.3193
2583863 | LENI ONE PAULA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8974 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7542 | -64.3184
2583864 | ANDRESSA KARIPUNA URU EU WAU WAU BORI | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9433 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7544 | -64.3189
2583865 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9664 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7546 | -64.3189
2583866 | LAURA VICUNA PEREIRA MANSO | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9746 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7545 | -64.3193
2583867 | MARQUES JOSE DE FIGUEIROA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9242 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7545 | -64.3182
2583868 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.0125 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.2985 | -64.8494
2583869 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.3711 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.3391 | -64.8081
2585878 | ANGELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5335 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3683 | -65.0813
2583871 | REGINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1899 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0854 | -64.0797
2585874 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5133 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3262 | -65.1029
2583872 | RIKELVI MACURAP CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1858 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1508 | -64.1949
2583672 | ALCILENE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5369 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6347 | -64.7883
2583643 | UEVERSON COUTINHO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.0167 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7891 | -64.8756
2583673 | CARLOS FERREIRA NEVES | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7488 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6804 | -64.8133
2583933 | ASSOCIACAO MARIA PIWAN ORO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9441 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1515 | -64.1975
2583674 | WASHINGTON LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.6779 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.634 | -64.7872
2583675 | ALDELINNO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7292 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6805 | -64.8135
2583873 | SERGIO ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0693 | 4 | 4 | 163 | 5 | Selecionado | 80 | -11.1517 | -64.1963
2583874 | ROSA MACURAPE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3633 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.0797 | -64.0766
2585880 | JO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5749 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3652 | -65.0815
2583676 | RONALDO SOUZA DE HOLANDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.4715 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6712 | -64.7991
2583703 | ANDREIA ORO EO | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.2304 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0875 | -65.2779
2583704 | NERIZE JABUTI | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.0815 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0861 | -65.2775
2583875 | ALBERTO AJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.951 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0109 | -64.8239
2583644 | DEBORA CRISTINA SALES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.0364 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.787 | -65.0008
2583876 | JAIME WAJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.804 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0105 | -64.8266
2583877 | ADRIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.7863 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0103 | -64.8267
2583650 | MEIRELES SILVA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9283 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2911 | -63.7781
2583878 | JOAO MEJIAS VALENTE | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.6506 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9512 | -65.2676
2583651 | NADIA MARIA DYSABIBMA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9351 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2914 | -63.777
2583934 | ESCOLA MARINA AIKON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3164 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1222 | -64.1459
2583879 | KATICA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9893 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7546 | -64.3194
2583645 | WAGNER RESENDE VIEIRA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 115.5405 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.732 | -64.914
2585881 | MIRACILDA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5986 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3642 | -65.0815
2583646 | ALEXSANDRO MOTA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.9313 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7466 | -64.9166
2583677 | AUVELINO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.596 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6884 | -64.8133
2583678 | SANDRO FERNANDES LEITE | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1166 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6769 | -64.7919
2583679 | EULIDES BRASIL DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.4002 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6857 | -64.8063
2583936 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CRISTO REI | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3392 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1219 | -64.1456
2583880 | RAIMUNDO DURAES PEREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.1728 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.956 | -65.2673
2583881 | FRANK WAJURU | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9559 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0106 | -64.8232
2583687 | EDICLEIA CANDIDO DE MELO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8721 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1861 | -64.8779
2583916 | POSTO DE SAUDE ALDEIA DO CANDEIAS DO JAMARI | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9183 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.291 | -63.7784
2583683 | IRENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9639 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2226 | -64.9572
2583695 | SUEDIO DA SILVA RODRIGUES | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.0138 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1889 | -64.9725
2583688 | OLGA SUAREZ | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.5048 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1866 | -64.883
2583696 | ARILSON DUARTE LOPES | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1978 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1295 | -65.026
2583689 | EMERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.5344 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.201 | -64.9103
2583647 | ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8799 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7301 | -64.9252
2583652 | DALVANETE MORAIS SYPODNA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9599 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2914 | -63.7786
2583902 | SEVERINO SOARES DE ANDRADE | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.6536 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9421 | -65.2689
2583705 | CLEONICE MASSAKA | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.3975 | 1 | 1 | 225 | 6 | Selecionado | 80 | -11.089 | -65.2782
2583697 | LINO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1761 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1294 | -65.0263
2583937 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO II | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1524 | -64.1973
2583698 | ELINO JULIAO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1452 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1293 | -65.0265
2583903 | LIVINO FERREIRA DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4682 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4543 | -64.6505
2583699 | CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.0672 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0966 | -65.0594
2583653 | MARCELO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8868 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2909 | -63.7772
2583938 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9062 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7545 | -64.318
2585882 | SEVERINO OROBONE | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5582 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3259 | -65.1026
2583904 | MARIA DEL CARMEN RUIZ ARAUZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.4517 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9494 | -65.2679
2583654 | UILZA CLEMANCI ALVES DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0007 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2917 | -63.7786
2583656 | FABIO GARCIA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9098 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.291 | -63.7781
2583905 | RITA TUPI KAWAHIB | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.995 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7546 | -64.3195
2583657 | INACIO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8974 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2909 | -63.7777
2583648 | ASSIS CANDIDO DA ROCHA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.9206 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7366 | -64.9407
2583658 | ROBERTO CARLOS KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9694 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2914 | -63.779
2583906 | ETIENNE MEIRA SILVEIRA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.6986 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9604 | -65.2655
2583907 | JONAS CASTEDO MENDONCA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.8619 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9691 | -65.2582
2583908 | EVA RUIZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 23.347 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9725 | -65.2546
2583909 | JOCICLEI MACURAP | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.9874 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.9568 | -64.8583
2583910 | NILZETE ALVES ARUA | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3446 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.9525 | -64.8634
2583911 | ANDRIEL ARUAK | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3748 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.9528 | -64.8634
2583912 | JONAS JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.9773 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0357 | -64.788
2583913 | VANGILENE JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.538 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0332 | -64.769
2583939 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0559 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.1523 | -64.1967
2583649 | CLAUDENIR APARECIDO FERNANDES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9803 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.8203 | -64.9883
2583919 | ESCOLA KITY PYPYDNIPA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9332 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -9.2911 | -63.7786
2585884 | ESCOLA AWO CAMIP ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5501 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3257 | -65.1027
2585883 | ROMILTO ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5023 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3258 | -65.1032
2595013 | JOAO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.826 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0861 | -60.7593
2595015 | CLAUDINETE MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8915 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.956 | -64.8588
2595016 | KERLI APARECIDO MOREIRA | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.1899 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.8969 | -65.2635
2595017 | MIRIAN MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.5905 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0294 | -64.8059
2595018 | LUANA JABOTI | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.3799 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0333 | -64.7966
2595019 | CORINA AMARAL COSTA | Guajará-Mirim | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.1122 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6294 | -65.1981
2595020 | AWANDA ASSOCIACAO DO POVOS MAKURAP DO RIO GUAPORE | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.0936 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0134 | -64.827
2595021 | ELIZONETE WAJURU | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9978 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0126 | -64.8273
2595022 | KARINA APARECIDA VALENDORFF DE ALENCAR | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.6174 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7798 | -64.9353
2595023 | MAICON CANOE JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.1176 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0059 | -64.832
2595024 | RIVALDO MACURAP | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.3343 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.014 | -64.8224
2595025 | RUAN MARCOS CINTA LARGA MUNDURUKU | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0042 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6372 | -60.4374
2595026 | RIVELINO MACURAP | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.2338 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.9781 | -64.8323
2595027 | CELSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8195 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595028 | VITORINO ROZA PALACHAI | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.7487 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9522 | -65.2681
2595029 | IRACEMA WANZET PARUUM CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8217 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595030 | KAUA CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 126.9626 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6375 | -60.4373
2595031 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.3563 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6373 | -60.4502
2595032 | IZAQUE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8525 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0859 | -60.7592
2595033 | SHAYENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9991 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0819 | -60.7455
2595034 | MANOEL CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8021 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0863 | -60.7594
2595035 | CARMEM VACA CORTEZ PAES | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.807 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9526 | -65.2674
2595037 | VAGNER MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8721 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.9559 | -64.859
2595038 | HENRIQUE CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0492 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6367 | -60.4374
2595039 | IGOR CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.2179 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6354 | -60.4383
2595040 | ISABEL CRISTINA JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.7461 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.9811 | -64.8272
2595041 | DENILSON PAHGAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.6043 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7305 | -61.5869
2595062 | JANAINA XIVIR VERE ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5145 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7294 | -61.5882
2595063 | ANDRE XIPI POHJ ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4727 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7289 | -61.5889
2595064 | MIZAEL MIORE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0373 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3486 | -62.7953
2595065 | ROZILEIA KASO UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5219 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.729 | -61.5883
2595066 | CARITA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3886 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4984 | -60.4876
2595067 | JANE CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5647 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5181 | -60.4433
2595068 | PAULO PADJIG GAVIAO | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5652 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7283 | -61.5882
2595069 | JULIANA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4955 | -60.4846
2595070 | MARCOS CINTA LARGA | Vilhena | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3879 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.5146 | -60.4436
2595071 | REGINA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0484 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.5121 | -60.5795
2595072 | CELINA KATAV AZAV ARARA | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5475 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7281 | -61.5885
2595073 | JOAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5025 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.518 | -60.444
2595074 | CELIA PEROPSOT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8329 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3471 | -62.7968
2595075 | JULIO HEBIRI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8067 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3479 | -62.7973
2595076 | LURDINA TABIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.907 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3474 | -62.7962
2595077 | JORDANIA SAYT AN TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8276 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3467 | -62.7967
2595078 | AMILTON MARAWAN KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.141 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3487 | -62.7944
2595079 | ELLISA KOMASOKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9938 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3478 | -62.7955
2595080 | PANAIKINIUMA CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.2778 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6656 | -60.4488
2595081 | MARCOS CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.14 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.6391 | -60.4516
2595082 | MARCIO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3908 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6815 | -60.4425
2595083 | SUZANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.1719 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0767 | -60.7002
2595084 | EVANDRO IRAM KAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1029 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3485 | -62.7947
2595085 | CLAUDINEI KIBAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.119 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3484 | -62.7945
2595086 | CLEUSA XIBO MALIAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.303 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.711 | -61.5991
2595087 | EVANILDE DAJ AHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2642 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7114 | -61.5994
2595089 | ALISON KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2702 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7115 | -61.5993
2595090 | DAIANA KAPIXUGUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3301 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7116 | -61.5986
2595091 | PEDRO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.5116 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5094 | -60.5025
2595092 | CARMEM CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9574 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4973 | -60.4731
2595093 | ANTONIO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4958 | -60.4846
2595096 | NEGAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5254 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.518 | -60.4438
2595097 | GENIVALDO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9731 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4972 | -60.4729
2595098 | EVA GAJAV SON GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4764 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7128 | -61.5964
2595099 | ELAICE MAMAINDE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.753 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3467 | -62.768
2595100 | IVANETE MERORAIKA KAMPE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9416 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3488 | -62.7963
2595101 | RAILDA ARAWENTA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7153 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3465 | -62.7683
2595102 | SASSIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9954 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.082 | -60.7453
2595103 | LIDUINA IROAM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7681 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3466 | -62.7678
2595105 | JULIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4867 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0849 | -60.7153
2595106 | FABIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2839 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0749 | -60.701
2595107 | ROSANA A KUHK GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4673 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7131 | -61.5964
2595108 | ELIZABETE KULIUP GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3897 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7126 | -61.5974
2595109 | LEANDRO SORALEE GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1586 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7125 | -61.5999
2595110 | SALVADOR PIH SORA ARARA | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7405 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7294 | -61.586
2595111 | LEANDRO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.3249 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0745 | -60.7009
2595112 | GABRIELA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.5909 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.098 | -60.7266
2595114 | ESMERALDO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.733 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.084 | -60.7126
2595115 | JORGE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.8552 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.073 | -60.6947
2595116 | CARLA CRISTINA SILVA SANTOS CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0089 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.637 | -60.4368
2595117 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5149 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0728 | -60.7004
2595118 | ELAINE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0153 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0818 | -60.7453
2595119 | IURI TXAIRI ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9121 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.348 | -62.7964
2595120 | ANA WAGSAP TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1506 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3488 | -62.7943
2595121 | EDLENE URAI TUPARI DE LIMA | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7495 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3492 | -62.7984
2595122 | JOLISE TA A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7924 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3469 | -62.7971
2595123 | EDNO KORAUPIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6767 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3468 | -62.7688
2595124 | IGOR ASSIRI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6342 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3467 | -62.7692
2595126 | TAMARA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2652 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0751 | -60.701
2595127 | IRACEMA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5175 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0727 | -60.7005
2595128 | ROMULO IRISOI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0456 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3483 | -62.7951
2595129 | ANDREIA KAMURIKA ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.776 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3462 | -62.8068
2595130 | CARINA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.1751 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4994 | -60.4894
2595131 | IVANDA AP SOM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0389 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3496 | -62.7859
2595132 | CAMILA KOIKORA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.2189 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.35 | -62.7843
2595133 | ROBERTO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.1936 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6747 | -60.4451
2595135 | LINDA INEZ PAPIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0105 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3497 | -62.7862
2595136 | JOAO PA AT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0747 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3482 | -62.7948
2595137 | VALDEIR SEV KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2185 | 1 | 1 | 225 | 6 | Selecionado | 80 | -10.712 | -61.5995
2595138 | EDISLEIA VAZER KUV ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.5927 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7661 | -61.5256
2595139 | EDILEUZA SAA ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1047 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7505 | -61.5836
2595140 | NABAYARA CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.6667 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4187 | -60.4394
2595143 | RAFAEL CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.3892 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4488 | -60.4387
2595144 | RONALDO CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.084 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4664 | -60.4628
2595145 | SEPAIKINEKAK CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.033 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.416 | -60.6041
2595146 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0233 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595148 | ADRIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8275 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.3465 | -60.6125
2595149 | EDMILSON ZAR PIXAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.3658 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7629 | -61.5002
2595150 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0654 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3482 | -62.7949
2595151 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0154 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595152 | MACIEL PABIP GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.5853 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.764 | -61.5073
2595153 | ASSIS YASSANI CHEREBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8549 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7665 | -61.5135
2595154 | CARLOS ZAHV SUBARI ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7241 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7743 | -61.5221
2595155 | ARISTEU AMEKOARE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.7195 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3433 | -62.7476
2595156 | LUZANIRA SAY A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1116 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595157 | CARLOS WAREKORE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.084 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3463 | -62.7549
2595158 | RONE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.12 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595159 | SELMA UAPARO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.52 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.336 | -62.8153
2595161 | IVETE TOGA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.54 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3363 | -62.8152
2595163 | LUCINEIDE ARUREKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2898 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3366 | -62.8276
2595165 | MARILDA PETYAT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5318 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3369 | -62.8253
2595166 | ROSIEL DIAHOI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4169 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3364 | -62.8263
2595167 | MESSIAS MOURAO AKUGI CAMPE | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5295 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.337 | -62.8254
2595168 | FRANCISCA YAKOTA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4415 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3365 | -62.826
2595169 | ALZIRA DIG VANEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8702 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7675 | -61.5131
2595170 | MARCIA KAV ADOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8419 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7677 | -61.5133
2595171 | JOSE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1139 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3464 | -62.7546
2595172 | MOISES ASSUAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0284 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3482 | -62.7953
2595173 | PRISCILA AYRETA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.8557 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3472 | -62.7574
2595174 | JOSE ARIAWE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2637 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3366 | -62.8279
2595175 | SIVAL SAROPARI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0751 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3365 | -62.8297
2595176 | JANETE EWAIP PIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5166 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3367 | -62.8156
2595179 | ISABEL PAMI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9114 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4079 | -63.0214
2595180 | MAGELA APIROISA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4475 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3364 | -62.8161
2595181 | LUCIANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.0198 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.4156 | -60.6044
2595182 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7691 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7412 | -61.5807
2595183 | RIBAMAR PATI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5424 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3439 | -62.7495
2595184 | ANTONIO KORACI KOMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4727 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3359 | -62.8157
2595185 | DANIELA EDUARDO MENDES | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.9602 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3457 | -62.7656
2595187 | CLEMILDA AWAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5485 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3441 | -62.7495
2595188 | JULIO AIRAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5201 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3451 | -62.7502
2595189 | JOSE CARLOS KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0814 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3483 | -62.7948
2595190 | LUCIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.4225 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.699 | -60.3404
2595191 | AFONSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9776 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.416 | -60.6047
2595193 | MORAIS MORAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4629 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3366 | -62.8259
2595194 | ERALDO ATYRIKIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.773 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.4122 | -60.5982
2595195 | FABIANO TATA GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8248 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7406 | -61.5804
2595196 | SEBASTIAO XIPIKAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8098 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.7408 | -61.5805
2595197 | ADAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1502 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5032 | -60.4413
2595198 | CIANO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9909 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.4717 | -60.4801
2595199 | OIAPERON CINTA LARGA | Vilhena | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 141.5127 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.5023 | -60.4355
2595200 | LUCIANO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4958 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595201 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4972 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595223 | FABIO JUNIOR CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.2908 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4743 | -60.4647
2595224 | EDILSON ZAV TAGIBIHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5802 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.767 | -61.497
2595226 | ERICA CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.3025 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4742 | -60.4651
2595227 | JOSE CARLOS ATITIRI GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6685 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7637 | -61.4971
2595228 | PAULO SERGIO KOLAV ABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6765 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6651 | -61.4959
2595229 | SEBASTIAO MAPOTOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6536 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595230 | PAULA KAPTHOT ZORO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6567 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595231 | TIAGO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0652 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0814 | -60.7452
2595232 | DERCIO RODRIGUES DE SOUZA | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9936 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4139 | -63.0246
2595233 | MARCELO CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0168 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6371 | -60.4376
2595234 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5524 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6166 | -60.4119
2595235 | VALDA PEIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9339 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.409 | -63.0219
2595238 | MARINETE ARAITA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9299 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4073 | -63.0209
2595239 | SONIA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0791 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.3565 | -60.5561
2595240 | ADNEY RAIMUNDO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.1179 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2401 | -60.3956
2595241 | ELISABETH MATOSO DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2323 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2399 | -60.3942
2595242 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CACHOEIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7669 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6319 | -61.6477
2595243 | ELAINE TANOHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7528 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6322 | -61.6477
2595244 | JOAO JOSE FERREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7802 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6319 | -61.6476
2595245 | MANOEL FERRERIA LIMA FILHO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8058 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6316 | -61.6476
2595246 | JAIRO TARGA PEREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8627 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6303 | -61.648
2595247 | ELTON NHENGEIREI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3826 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3336 | -62.8354
2595248 | DONIZETE TALU MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3364 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3333 | -62.8357
2595251 | KELY KAJVEKIV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.2975 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7524 | -61.5519
2595252 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2769 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0749 | -60.7011
2595253 | MATIAS CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.0305 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.036 | -64.7876
2595254 | VALDIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9956 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.082 | -60.7454
2595255 | MARIA JOSE SIROITE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0148 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3364 | -62.8302
2595535 | MEIRILUCE AYT BIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.04 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3366 | -62.83
2595257 | ANGELA MARIA BORTONE | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2627 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2429 | -60.3961
2595258 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7133 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6323 | -61.648
2595259 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7622 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6316 | -61.648
2595260 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5844 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.239 | -60.3895
2595261 | MARA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5536 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2419 | -60.392
2595262 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5297 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2419 | -60.3923
2595263 | MARIA LUCIANA ORTIS BABICZ | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.9074 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2424 | -60.3997
2595264 | ANTONIO PAIM CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0836 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.231 | -60.4006
2595266 | HELIO EBASSARU KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5782 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3369 | -62.815
2595267 | MARLON BRENO LIMA PEREIRA | Ji-Paraná | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.0083 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6461 | -61.6566
2595268 | LIRDIMAR AIT AIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9848 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4137 | -63.0245
2595270 | VALDEMAR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.2765 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.3481 | -60.658
2595271 | ANDRE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.2274 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.3319 | -60.6258
2595273 | JANAINA DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5771 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2447 | -60.3938
2595274 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9684 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2369 | -62.6497
2595275 | JOSIELEN LIRA GUIMARAES | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9047 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.654 | -61.6513
2595276 | ENILSON GONCALVES MOURA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3721 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2364 | -60.39
2595277 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.7743 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2549 | -60.3765
2595279 | ELIVALDO ERI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0286 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3484 | -62.7954
2595280 | AMELIA IBU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7184 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3472 | -62.7979
2595281 | JOSIANE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5899 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2391 | -60.3895
2595282 | EIEEF SAW D JO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9312 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4092 | -63.0221
2595283 | APARECIDO GUILHERMINO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.7778 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2424 | -60.4013
2595284 | JOAO VITOR LIMA FERREIRA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4699 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6353 | -61.6483
2595285 | AILTON NUNES DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.6276 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2371 | -60.3763
2595286 | JOAO BATISTA CAMPOS | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0733 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2314 | -60.4011
2595287 | ANTONIO BORTONE NETO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2752 | 3 | 3 | 223 | 6 | Selecionado | 80 | -12.2431 | -60.3961
2595288 | OSVALDO AYKOO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9027 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.4075 | -63.0213
2595289 | JOAQUIN MANIWIKO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8388 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2375 | -62.651
2595536 | JOANA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8833 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2374 | -62.6506
2595537 | NESTOR TXAPINHA ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3286 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6372 | -61.8033
2595539 | POSTO DE SAUDE ALDEIA COLORADO | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8887 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 160 | -12.2369 | -62.6504
2595540 | ALOJAMENTO DA ESCOLA ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8846 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 160 | -12.3474 | -62.7964
2595541 | DERENICE TOMARAIKA TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 75.8934 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2333 | -62.6279
2595582 | LUIZA INEZ MAKURAP | Alta Floresta d'Oeste | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.7064 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2418 | -62.6319
2595583 | MARLENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9965 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.4158 | -60.6045
2595585 | DIVA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0602 | 2 | 2 | 251 | 5 | Selecionado | 80 | -11.3571 | -60.556
2595586 | NILVA FERREIRA DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.5733 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2341 | -60.3748
2595587 | VANDERLEI APKOAYT TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.6419 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2415 | -62.6315
2595588 | ELIETE TAMAYPET TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.3169 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2351 | -62.6313
2595589 | EDINEIA TAMARAEKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.7775 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2368 | -62.6515
2614567 | ROSA OTOBIHWAO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7291 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6308 | -61.789
2614568 | MARIA TEREZA ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4521 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6368 | -61.8017
2614569 | IVANILSON PIYARO PIK ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3156 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6372 | -61.8035
2614570 | WANDA PABE UP ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3208 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6371 | -61.8036
2614571 | ALCIONE PAGAWIN ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4471 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6368 | -61.8018
2614572 | ALESSANDRA BORGES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 103.4183 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2195 | -60.4111
2614573 | LUIS FERNANDO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4008 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2119 | -60.3834
2614574 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.2766 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.4565 | -60.4273
2614575 | JULIANA AYDJP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2068 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4341 | -61.6522
2614576 | LUCIA KALAPEHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1907 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4348 | -61.6513
2614577 | MARGARETH NEMP XEP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1535 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4358 | -61.6504
2614578 | REINALDO XISAVUHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4903 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4332 | -61.6488
2614579 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3773 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4564 | -61.4935
2614580 | BETINHA ABIRA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2015 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4347 | -61.6513
2629547 | SEBASTIAO ANTONIO MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2864 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9449 | -62.3402
2614581 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.262 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4334 | -61.6524
2614622 | DEUSDETE SAGA GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.481 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4332 | -61.6489
2614623 | ILDA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3688 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4341 | -61.6495
2614624 | JONAS VAVO GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4645 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4335 | -61.6488
2614625 | CRISTIANE TAKAJ PAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4659 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4334 | -61.649
2629551 | ANA MARIA CABRAL COSTA MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.181 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9458 | -62.3405
2629552 | GEREMIAS LOUBAKA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.6313 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9399 | -62.3427
2629553 | LEIDIANE AGUIAR PETIK DOS SANTOS | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0477 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9134 | -62.3672
2614626 | ARLETE XAHBIKIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.539 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.7853 | -61.5399
2629554 | GENESIA DOS SANTOS | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1816 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9373 | -62.3565
2614627 | PEDRO DAVUR GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 69.0157 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4505 | -61.4911
2629555 | NELSON SOARES | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1886 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9371 | -62.3567
2629556 | VANDERLEI SILVA LOUBAKA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1722 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9067 | -62.3374
2614628 | RITA SABENEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3828 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4563 | -61.4935
2629557 | JEAN CARLOS BAIA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.5136 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9573 | -62.3701
2629558 | JOSELINHO SALES FONSECA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9445 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9149 | -62.3662
2614629 | LUIZ CARLOS ROMITE | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.933 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9567 | -60.4474
2614630 | JOSE CARLOS MOREIRA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9348 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9561 | -60.4472
2614631 | ROGERIO RECIO GARCIAS | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.8116 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9646 | -60.4716
2614632 | FRANCINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.2949 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9489 | -60.4802
2629560 | ROBERTO ALVES STOCLER | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.5781 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9193 | -62.3645
2614633 | RAIMUNDO BARPEH ZORO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4429 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4335 | -61.6492
2614634 | REGIANI FERNANDES SILVA | Pimenta Bueno | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.8724 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.2556 | -60.3196
2614635 | SOLANIO DIAS SOARES | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.8526 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2626 | -60.4101
2629562 | KAWANE SILVA SANTOS | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3153 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8507 | -62.3956
2614636 | MARIA JOSE | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9557 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.25 | -60.337
2629563 | GESSE SOARES CARDOSO | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5126 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8609 | -62.3885
2629564 | JOSIEL FONSECA SOARES | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.6764 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8453 | -62.4011
2629565 | HANIEL BENVINDO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4439 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8706 | -62.3902
2614637 | MIGUEL GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0873 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4342 | -61.6541
2614638 | FERNANDO PENAHN GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.064 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4344 | -61.6541
2614639 | MARCOS DABEKOY A UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1128 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4341 | -61.6537
2614640 | ROSILENE DJASULUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.123 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.434 | -61.6538
2614641 | SERGIO MENDES DE SOUZA | Vilhena | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.2557 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2627 | -60.3064
2614642 | ANTONIO ALVES ALMEIDA | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9367 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2499 | -60.3371
2614643 | CLEIDESON LUIZ DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.3057 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2491 | -60.3213
2614644 | CINCLER CRISTIANO GIURIATI | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.6461 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2521 | -60.3308
2614645 | CLEIDENICE GONCALVES DO PRADO | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9462 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2496 | -60.3257
2614646 | ARNALDO XISAH KULIHJA GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9915 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4354 | -61.6538
2629566 | DENILSON PISSINATTI DA SILVA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1446 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.901 | -62.3707
2614647 | CELIO ANTONIO AKWAT KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4826 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614648 | VALDIR CHEREMBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0968 | 2 | 2 | 251 | 5 | Selecionado | 80 | -10.4345 | -61.6534
2614649 | MAYCON MADARABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.06 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4347 | -61.6538
2614650 | JOSIAS TEIXEIRA ERVILHA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.9349 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2634 | -60.2992
2614651 | GEUZALETE LORES ROSA DE SOUZA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3996 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2624 | -60.3096
2614652 | MILTON FERREIRA MARTINELLI JUNIOR | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6288 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2627 | -60.3167
2614653 | JOAO CHAPINHA GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1186 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4342 | -61.6536
2614654 | VILSON DE OLIVEIRA | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9382 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2608 | -60.4084
2629567 | NIVEA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.3392 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8987 | -62.3715
2629568 | GASTON SEVERINO DA SILVA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.0357 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9316 | -62.3506
2614655 | NELSON ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.2919 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6626 | -61.7658
2614656 | IRA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3098 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6623 | -61.7659
2614657 | NEIVA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0068 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6643 | -61.7678
2614658 | ZAQUEU ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0104 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6644 | -61.7676
2614659 | CARLOS INHONRONT ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0464 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6643 | -61.7672
2614660 | VANDERLEI XAPA IT ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0288 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6621 | -61.7558
2614661 | SERGIO ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.9821 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6624 | -61.756
2614662 | EVALDO BARBOSA GOIS FILHO | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4075 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2124 | -60.3837
2614663 | ALBERTO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0356 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6622 | -61.7556
2614664 | ELIZEU JOAO CARDOSO RODRIGUES | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.3728 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.212 | -60.3838
2614665 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.9871 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.6423 | -61.6481
2614666 | PEDRO KUP EOYT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8763 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.237 | -62.6506
2614667 | ALFREDO JIRI KAU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8413 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3468 | -62.7966
2614668 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5327 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.6168 | -60.4121
2629569 | RAQUEL DOS SANTOS LEITE | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8955 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8916 | -62.3754
2629570 | VALNEI MARCAL DE OLIVEIRA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8474 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8921 | -62.3753
2629571 | WANDERSON PEDRO PEREIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5221 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8811 | -62.341
2614669 | JOCELINO LUCIANO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5218 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2485 | -60.3296
2629572 | JOSE MILTON SANTOS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2763 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.884 | -62.3403
2614670 | ALEXANDRE GONCALVES CORDEIRO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8575 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2502 | -60.3271
2629573 | IVANIA LUIZ MACHADO | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.5224 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8832 | -62.3807
2614671 | CAROLINA APYROYSA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3094 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3332 | -62.8359
2614672 | FLORA MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4885 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614673 | NILZETE PANO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.2836 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.333 | -62.8361
2629574 | BRUNO RUFINO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5571 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8737 | -62.3794
2629575 | MOACIR SOARES PEREIRA | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.8347 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8792 | -62.3832
2629576 | NATANAEL JESUS DO VALE SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.854 | 2 | 2 | 251 | 5 | Selecionado | 80 | -8.8519 | -62.3545
2614674 | JANIR ROSA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5763 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2311 | -60.3172
2629577 | LILIA APARECIDA REIS SOARES FERREIRA | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9803 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8518 | -62.3519
2629578 | ANDERLEI REIS SOARES | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.2668 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8468 | -62.3571
2614675 | SILVIO MAXIMINO FILHO | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9968 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2315 | -60.3129
2614676 | RENATO GOMES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.916 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2298 | -60.3126
2614677 | DILHAN DE JESUS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8098 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2404 | -60.3208
2614678 | JOAO FRANCISCO NETO | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.5474 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2414 | -60.3134
2614679 | SILAS FRANCISCO TEXEIRA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.2776 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2331 | -60.3108
2629579 | VALDIR ANTONIO DA SILVA SOARES | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.8822 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.828 | -62.3644
2614680 | CLAUDINEI LORES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.6118 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2487 | -60.3177
2629580 | VALDIVANIO SILVA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2123 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8605 | -62.3492
2629581 | LEANDRO SILVA FRITZ | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9165 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8276 | -62.3648
2629582 | MARIA ROSA CANUTO DE ASSIS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.2521 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8971 | -62.3346
2629583 | LUCAS BLOEMER | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3467 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8853 | -62.3798
2629584 | AMENEGILDO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9664 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8896 | -62.3784
2629585 | JANDIR PINTO DE OLIVEIRA | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.2926 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8518 | -62.393
2629586 | OLINDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9639 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8886 | -62.3373
2629587 | ROSALIA LIMA BORGES | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4687 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8963 | -62.3319
2614681 | RENATO BE ADJOHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9633 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4369 | -61.6519
2614682 | ARNALDO DOKAHY GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9709 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4375 | -61.6508
2614683 | MIGUEL SEV KIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0921 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4361 | -61.651
2614684 | DANIELA KAZER KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.967 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4357 | -61.6537
2614685 | GISELE ADO AUHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1718 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4342 | -61.6527
2614686 | JOSIANE KAV KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2004 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4341 | -61.6524
2614687 | LUIZ PAZARAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.233 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4336 | -61.6526
2614688 | NACOCA PIU CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.369 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.5207 | -60.512
2629588 | VALTENBERG DA SILVA SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4903 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9107 | -62.4102
2629589 | ADEMAR MAQUARTE | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9873 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8824 | -62.4233
2629590 | JORDEANNE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.376 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8456 | -62.3572
2614689 | ADEMIR LETSCH | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.3945 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2449 | -60.3286
2614690 | HODEG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9541 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1045 | -61.3515
2614691 | ROGORO SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0048 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1041 | -61.3514
2614692 | ROLON SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9243 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1048 | -61.3515
2614693 | ADAO ABAPEH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9653 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4373 | -61.6513
2629591 | EDVAGNER DIAS FERREIRA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.456 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.818 | -62.3515
2629592 | EDMILSON PINTO SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8243 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8411 | -62.3142
2614694 | EIEEF HAP BITT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8418 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2371 | -62.6509
2614695 | ISAIAS TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9702 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2364 | -62.6496
2614696 | GILVAN MEKIT OM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8429 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2354 | -62.6506
2614697 | LUANA PANIGIG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9113 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1048 | -61.3519
2614698 | ENIVALDO DA SILVA SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.2004 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.7743 | -62.0407
2614699 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.8684 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.7603 | -62.0425
2614700 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9087 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3645 | -61.8684
2614701 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9308 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3663 | -61.8674
2614702 | AGENOR FIRMIANO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.3006 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3438 | -61.8874
2614703 | JOSE MARQUES DA VEIGA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8633 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3329 | -61.8897
2614704 | SEBASTIAO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.1178 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.7737 | -62.042
2614705 | SEBASTIAO APARECIDO JARDIM | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 18.9882 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.7542 | -62.0343
2614706 | LUIZ CARLOS FRANCO DE LIMA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.3465 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.7562 | -62.0631
2614707 | ANILDO VILMAR HERDIES | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.7491 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2286 | -60.3246
2614708 | EIEEF XINEPUABA | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2849 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.4333 | -61.6522
2614709 | PAGOAPOPIB SURUI | Cacoal | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0037 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1046 | -61.3496
2614710 | JOSEBEL APOENA SURU | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4662 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.2208 | -61.2393
2614711 | MARIANA PAIBIKYE SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4397 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.2209 | -61.2396
2614712 | KALEBE OYER SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.3846 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.2208 | -61.2404
2614713 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.934 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2367 | -62.65
2614714 | MATHEUS LIMA XAVIER | Alta Floresta d'Oeste | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.5073 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.2138 | -62.5825
2614715 | MANOEL VALENTIN DA FONSECA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.3732 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9356 | -60.4157
2614716 | RONALDO DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8928 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9785 | -60.4171
2614717 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9154 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9786 | -60.4169
2614718 | JORGE MIZAEL PAIVA LOURENCO | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9391 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.9565 | -60.4473
2629593 | VALDIR DO SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5262 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9104 | -62.4101
2629594 | SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5479 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.9097 | -62.4116
2629595 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.0197 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8256 | -62.3214
2629597 | VALDECI MOREIRA DA SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3366 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8217 | -62.3231
2614719 | ANGELO SALUSTIANO DE LIMA | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.0228 | 1 | 1 | 225 | 6 | Selecionado | 80 | -9.7273 | -62.0445
2614720 | JOELSON SILVA MARCELINO | Parecis | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.5481 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.3704 | -61.3586
2614721 | LEIDY LAURA SILVA MARCELINO | Parecis | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.4428 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.3701 | -61.3596
2614722 | ROSANGELA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.9066 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3512 | -61.8652
2614723 | NARAIAMAT SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9869 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1048 | -61.3495
2614724 | ADELSON DA SILVA VIANA | Machadinho D'oeste | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.2676 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3419 | -61.901
2614725 | GILMAR MENDES DE MORAIS | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.6495 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.76 | -62.1081
2614726 | OBEDIO RIBEIRO DIAS | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.039 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.2488 | -60.313
2614727 | JOHN THOMAS ALMEIDA LIMA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.9101 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.8857 | -62.202
2614728 | ANA MARIA DOS SANTOS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.0084 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.8838 | -62.2545
2614729 | KAWAN SANTOS DE PAULA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.659 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.9015 | -62.2033
2614730 | REINALDO ANTONIO DE LANA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.8651 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.9258 | -62.1815
2614731 | ADENIR LELES MATHIAS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.2516 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.9195 | -62.1854
2614732 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 110.574 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.9127 | -62.1887
2614733 | CASSIUS CLOVIS CEZEMER DE MORAIS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.6328 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.9232 | -62.1842
2614734 | JULIANO DA CRUZ VOLKMANN | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.9922 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.8837 | -62.2543
2614735 | FLORISVALDO MARTINI | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.5394 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.9224 | -62.1839
2614736 | EDY VITORINO CORREA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.1722 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.231 | -60.3216
2614737 | PAULO SERGIO DIAS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5273 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2385 | -60.3227
2614738 | CHARLES CARDOZO | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2054 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4145 | -64.3585
2614739 | MARIA JEIANA DUTRA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2454 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4184 | -64.354
2614740 | ROZA AMELIA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.5292 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4106 | -64.3679
2614741 | PAGOAGOY SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8138 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.2192 | -61.2948
2614742 | JAQUELINE DUTRA DA SILVA GUEDES | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.191 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4179 | -64.354
2614743 | PILATOS MOPIDGOE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4166 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.2255 | -61.3085
2614744 | MOPIDMORE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.4204 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.2184 | -61.2863
2614745 | JANDRIO DUTRA DA SILVA MIRANDA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2838 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.4161 | -64.3576
2614746 | PAMAREG SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0038 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1046 | -61.3494
2614747 | ARTHUR OYHAPALIWAI SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9961 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1046 | -61.3498
2614748 | AILTON CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5928 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.0803 | -60.7043
2614749 | LUAN AOSE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4999 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.3368 | -62.8256
2626135 | MARENILSON LEITE DA COSTA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.4541 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.2099 | -63.1608
2626137 | BRENDO RODRIGUES DA COSTA | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.1719 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.3798 | -63.4128
2626138 | MIGUEL AIRES DE SOUZA | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 136.6053 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -7.9921 | -62.8694
2626139 | SANDRA DIAS DOS REIS | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.5204 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.0083 | -62.8805
2626207 | MANOEL ALVES PEREIRA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.4578 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.409 | -64.3688
2626208 | MBAUAJUP URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -9.7551 | -64.3182
2626209 | VENCERLAU CORDEIRO DA ROCHA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.59 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.1956 | -63.1122
2626210 | RAIMUNDA NUNES DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.4207 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.9367 | -65.2597
2626211 | PEDRO NAVECA DE LIMA FILHO | Porto Velho | 45553 | 45553 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.4218 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.0398 | -62.8681
2626212 | MARCOS VIEIRA DE CASTRO | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2321 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.3782 | -63.4136
2626213 | JOSE MARIA DE SOUSA | Porto Velho | 45554 | 45554 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.4166 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1383 | -62.9638
2626214 | JOSEFA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5649 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626215 | RAILTON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1541 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0745 | -65.1977
2626269 | KASSIA PAIROETA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0569 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.1195 | -62.616
2626254 | MARIA OSMANA GOMES | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.6335 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5238 | -62.1803
2626216 | ADMILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.476 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0789 | -65.2009
2626217 | MARCILIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7237 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0632 | -65.1816
2626255 | JOSE FREITAS SEVERO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9138 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3712 | -61.8956
2626270 | RAQUEL WAREOKA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7948 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.1168 | -62.6149
2626256 | ANTONIO OTAVIO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.9779 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5819 | -62.1222
2626257 | RICARDO MENDES TEIXEIRA | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8641 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5576 | -62.0545
2626271 | IVAN IRITOP A TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 43.5159 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.0787 | -62.6214
2626218 | LEONORA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7284 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0633 | -65.1819
2626272 | NILDO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.4888 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.123 | -62.6137
2626219 | MARCIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7098 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0633 | -65.1823
2626273 | PAULO JUNIOR HWARAPI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0276 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.1193 | -62.6163
2626220 | ROSALINA ORO WARAM XIJEIN | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1645 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0747 | -65.198
2626221 | ONESIMO ORO EO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.8297 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0645 | -65.1823
2626258 | FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.429 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.4822 | -61.9356
2626259 | PABLO ROBES DA SILVA BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0587 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5385 | -62.1973
2626260 | LISLEY MACSUEL FLAVIO | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.8416 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5008 | -61.9232
2626261 | PEDRO PRESTES DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.3778 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3598 | -61.9085
2626222 | ADEMIR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4314 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0786 | -65.2013
2626262 | SEBASTIAO CORREA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.059 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5129 | -62.2396
2626223 | ALISSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.155 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1032 | -65.152
2626224 | ESCOLA ORO WAO YEI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0944 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0738 | -65.1976
2626263 | VANESSA PEREIRA OLIVEIRA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.3431 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.483 | -61.9374
2626264 | MANOEL PEDRO GALDINO DE SOUZA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.7894 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5012 | -61.9243
2626265 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.0044 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5505 | -62.016
2626225 | OROWAO TOROTO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4676 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0788 | -65.2008
2626274 | REGIONE EP IRI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.5923 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.0889 | -62.6221
2626266 | JOSE BONIFACIO LOPES BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0559 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.5383 | -62.1974
2626226 | CELIO CANOE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1924 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0756 | -65.1997
2626276 | PAULO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0629 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -12.1196 | -62.616
2626278 | LUCIANO KAP SIK TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9726 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.0534 | -62.6555
2626227 | RAILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1919 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.075 | -65.1982
2626228 | RENATO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.843 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0652 | -65.1834
2626229 | SILMARA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0819 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0738 | -65.1978
2626230 | GILCINEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5676 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626280 | FABIO ALVES VIEIRA | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.6374 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9011 | -62.515
2626281 | LOHAYNE SAIRAKA TUPARI KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8101 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9646 | -62.6794
2626282 | LUCINEIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.8801 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9065 | -62.5174
2626283 | ROSA ERTA ERTA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.3202 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9505 | -62.676
2626284 | LEVI MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0083 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9006 | -62.5227
2626285 | ADARLICIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.7958 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9654 | -62.4753
2626231 | ELISSON ORO MON DE ASSIS | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7462 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0645 | -65.1841
2626232 | ROSENILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7593 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.037 | -65.1889
2626233 | EUNICE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.869 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0254 | -65.2279
2626234 | BELARMINO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.781 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0249 | -65.2287
2626286 | ISAURINA BATISTA CARRIZA | Pimenta Bueno | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.2323 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -12.2497 | -60.3337
2626235 | JOCILENE VIEIRA DE ARAUJO | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2956 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7744 | -63.0968
2626236 | GENI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7761 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0369 | -65.1885
2626237 | ZENEIDE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8689 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0256 | -65.2284
2626238 | MARCIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8251 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.025 | -65.2279
2626239 | ARTEMISA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.656 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0156 | -65.2092
2626287 | FABIANA AMOTA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9567 | -62.6761
2626240 | MARINA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 34.7535 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0495 | -65.1739
2626241 | JOELBA PEREIRA BOTELHO | Candeias do Jamari | 45566 | 45566 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.8566 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -8.6995 | -63.4715
2626242 | MIRIAN RAMOS DE JESUS | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.3388 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7736 | -63.1147
2626288 | KELLY TUPARI JABOTI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3852 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9796 | -62.6848
2626289 | JOSILENE GEIRIKA MARURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.0635 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.9435 | -62.4881
2626243 | DELIS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.4899 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0727 | -65.165
2626244 | ANA PAULA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9476 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1014 | -65.1524
2626245 | MAURO ORO EO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9629 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1019 | -65.1531
2626290 | ANDRYEL PATOWOP MAKURAP PONSE | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.3872 | 1 | 1 | 225 | 6 | Selecionado | 80 | -11.9477 | -62.4883
2626267 | ANTONIO PONTES RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9599 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -9.3703 | -61.8956
2626246 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.6334 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7733 | -63.1575
2626247 | JOZENIR PEREIRA DE ABREU | Candeias do Jamari | 45572 | 45572 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 53.2928 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.772 | -63.2152
2626248 | IDERALDO SALES DA SILVA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1543 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7324 | -63.1735
2626249 | VALERIA MAZORCA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1433 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7324 | -63.1736
2626250 | IRINEU GOMES BRITO | Candeias do Jamari | 45570 | 45570 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.083 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7297 | -63.1562
2626251 | RONEI BATISTA SCHOABA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3118 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7294 | -63.1541
2626252 | JOSE ROBERTO FRANCHETTO | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.56 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.7441 | -63.1414
2626253 | ANTONIO RODRIGUES PAIVA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.3706 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -9.409 | -64.3676
2626268 | ALESSANDRO COSTA RIBEIRO | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.6481 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8432 | -62.3134
2786340 | VALDILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3907 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3564 | -64.9734
2787548 | CLEOMAR ORO NAO | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3251 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3592 | -64.9736
2787549 | VALMIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2364 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3609 | -64.9742
2787551 | ECILENE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2353 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3601 | -64.9743
2786472 | ROBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45713 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2526 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3595 | -64.9742
2786474 | MIRACI ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2606 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3471 | -64.9763
2786476 | ALBERTINA ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2928 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3601 | -64.9738
2787552 | GILBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3702 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3603 | -64.973
2786782 | ERCIANE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.369 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3604 | -64.973
2786783 | VALDIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2916 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3597 | -64.9738
2786784 | EIEEF TOP ARAN WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3521 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3594 | -64.9733
2786830 | AFONSO ORO NAO JUNIOR | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9262 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3239 | -64.9752
2786831 | ZAQUEU URUBONE | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.906 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3246 | -64.9752
2786832 | DIDIMO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8888 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3257 | -64.9751
2786833 | AUDELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.873 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3263 | -64.9751
2786835 | ANA PAULA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8557 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.327 | -64.9751
2786836 | CENIRA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8386 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3275 | -64.9751
2786837 | ZICO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9888 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.3171 | -64.9765
2786838 | BENJAMIN JABUTI | Guajará-Mirim | 45748 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.242 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6101 | -65.1833
2786839 | CLEUZA DE ANDRADE AZEVEDO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3051 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.718 | -65.1709
2786841 | LEONARDO AZEVEDO CASTILHO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3228 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.7182 | -65.1705
2786843 | RODRIGO PEREIRA MEDEIROS | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.4594 | 3 | 3 | 223 | 6 | Selecionado | 80 | -11.718 | -65.1617
2786844 | TATIANE ZANARDI | Guajará-Mirim | 45739 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8697 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.8064 | -64.8736
2786845 | MARIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.2257 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.756 | -64.9085
2786846 | SIMONIA TEIXEIRA DE SOUZA | Guajará-Mirim | 45376 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.6383 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7302 | -64.8846
2786867 | SEVERINO RAMOS MORAES | Guajará-Mirim | 45741 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 117.2515 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.743 | -64.9001
2786868 | LUCIETH CANOE CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.005 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7905 | -64.903
2786869 | EDSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 159.1879 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0747 | -64.7139
2786870 | DENILSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 162.1064 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -12.0894 | -64.6829
2786871 | CIRLENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45750 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4131 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.3247 | -65.1044
2786872 | GENIANE CAO ORO WAJE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.4167 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.3343 | -65.2911
2786873 | MARISTELA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3436 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.3336 | -65.2908
2786875 | EIEEF LEONEL BUANGA CANOE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3363 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.3336 | -65.291
2786876 | CARMELO RODRIQUES FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.3562 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2087 | -65.3193
2786877 | MIGUEL WAJURU | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5579 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2282 | -65.306
2786878 | SAMARA LOPES MEDEIRO FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.5914 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2108 | -65.3183
2786879 | ISAEL MARACURAP | Guajará-Mirim | 45746 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7702 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2034 | -65.3127
2786880 | ROSANGELA JABUTI MACURAP | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7372 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.203 | -65.3116
2786881 | FRANCISCA DIAS DUARTE | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3742 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.8181 | -64.9695
2786882 | AGUINALDO HENRIQUE DA SILVA | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 120.7098 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7677 | -64.8785
2786884 | JORGE LUIZ BUACOVSKI PEREIRA | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8599 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.8272 | -64.9272
2786886 | PAULO CARLOS CORREA FILHO | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9092 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -11.7801 | -64.88
2786888 | JOSILENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45751 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.232 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.3272 | -65.1029
2786890 | LAURINDO DA SILVA LOPES | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2076 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6587 | -64.8324
2786892 | ANGELICA CASEMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5937 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6821 | -64.8237
2786898 | FRANCINALDO ORO EO | Guajará-Mirim | 45771 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 71.5166 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1665 | -64.805
2786899 | OROWAO JE PARA ORO AT | Guajará-Mirim | 45772 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1614 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.1849 | -64.6875
2786893 | CRISTIELE SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9683 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1044 | -61.3514
2786896 | MOPIDAOR SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9316 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.1045 | -61.3524
2787112 | BENTO DE ARAUJO PASMIN | Guajará-Mirim | 45754 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6127 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -10.6709 | -64.8165
2786917 | DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA DA SILVA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8735 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.48 | -63.4844
2786918 | GRACILENE SOUZA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8131 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.4806 | -63.4846
2786921 | JEFERSON DE JESUS DA CONCEICAO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.5395 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1484 | -62.7919
2786922 | ALCIR NAVECA DE LIMA | Porto Velho | 45757 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.2684 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1568 | -62.7897
2786923 | RAIMUNDO PRUDENCIO SOUDRE | Porto Velho | 45776 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3334 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1561 | -62.7894
2787556 | ELISSANDRA SANTOS GUIMARAES | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2993 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1518 | -62.7818
2786947 | GERMANO CIDRAO DE CARVALHO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.4035 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1519 | -62.7806
2786948 | ADMILSON CASTRO DOS SANTOS | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7132 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1777 | -62.7727
2786949 | SANDRO VALENTE DE CASTRO | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7925 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1777 | -62.7719
2787073 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.3753 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.2321 | -62.7571
2786950 | ANA DE JESUS ROCHA ALVES | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.8649 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.2151 | -62.7609
2787082 | ALTEMISSE ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7698 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.3387 | -62.6953
2787083 | VANUSCLEIA GALDINO DOS SANTOS | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3442 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.3345 | -62.7011
2787009 | RONALDO MIRANDA DA SILVA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.4978 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.3438 | -62.7546
2787010 | BENEDITO GLADSTONE SANTIAGO MOTA | Porto Velho | 45780 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0203 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.3387 | -62.7319
2787557 | VALDERLEI JOSE CASTELLANI | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 138.317 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.414 | -62.6257
2787114 | EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.1982 | 4 | 4 | 163 | 5 | Selecionado | 80 | -8.2849 | -62.7633
2787011 | EDSON NEVES DAMASENO | Porto Velho | 45783 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.229 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1584 | -62.7786
2787094 | FRANCISCO PERNANBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.0319 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1087 | -62.8228
2787012 | FABIANO PERNAMBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.9568 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.1074 | -62.8245
2787014 | EUROFLAVIO NUNES DOS SANTOS | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.983 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.105 | -62.8258
2787015 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1241 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.272 | -63.184
2787016 | BERNARDINO BATISTA DO NASCIMENTO | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6156 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.2663 | -63.1828
2787021 | SEBASTIAO MARCIO SILVA COSTA | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.3525 | 3 | 3 | 223 | 6 | Selecionado | 80 | -8.2492 | -63.1881
2787022 | CELIA CORDEIRO DE CASTRO PIRES | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9925 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.2498 | -63.1918
2787025 | LISARB DE OLIVEIRA SANTIAGO | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6603 | 4 | 4 | 163 | 5 | Selecionado | 80 | -8.5753 | -62.4382
2787095 | JAILSON BORGES BARBOZA | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6622 | 4 | 4 | 163 | 5 |  | 80 | -8.5753 | -62.4381
2786900 | ANTONIO MORENO MACURAPE | Guajará-Mirim | 45765 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.9324 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.2228 | -65.3116
2786902 | EDMAR RAMALHO DOS REIS | Guajará-Mirim | 45766 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.17 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.8353 | -65.3041
2787084 | JOSE JAKSON PEREIRA DE SOUZA ARAUJO | Candeias do Jamari | 45794 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2929 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -8.5166 | -63.4538
2787115 | UANDERSON CHAVES BARRETO | Porto Velho | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.488 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.3382 | -63.399
2786905 | STEFANE FERNANDES PEREIRA | Guajará-Mirim | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 8.0507 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.8419 | -65.2988
2786906 | DANIELE MONTEIRO FERNANDES CAMPOS | Guajará-Mirim | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.5118 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.8379 | -65.3019
2787085 | JORRANA RODRIGUES PANTOJA | Guajará-Mirim | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 5.1298 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -10.8194 | -65.316
2787107 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2925 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -8.5369 | -63.4329
2787108 | VALDIR DE ANDRADE SOUZA JUNIOR | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.339 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -8.5372 | -63.4321
2787109 | ADALBERTO VALENTE DA SILVA | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.0235 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -8.5371 | -63.436
2787116 | JOSE ANTONIO BRAGA BRITO | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.5827 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.2976 | -63.3977
2787117 | MARIA IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.6191 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.2973 | -63.3975
2787026 | RISOMAR LIMA DE SOUZA | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.4755 | 3 | 3 | 223 | 6 | Selecionado | 80 | -8.1466 | -63.3302
2787067 | CLAUDENOR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8017 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.1471 | -63.3104
2787068 | CLAUDEIR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.1455 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.1541 | -63.3113
2787080 | EVANDO DE ALMEIDA FERREIRA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3174 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.1491 | -63.3007
2787069 | JUCILANDE CAVALCANTE DE ARAUJO | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5182 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.2848 | -63.181
2787070 | JANETE PARENTE MARCIAO | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5198 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.2771 | -63.1869
2787071 | ORESTES RONKOSKI | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.4456 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -8.2769 | -63.1879
2786908 | JUCILEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.0423 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6185 | -65.1398
2786909 | ARLENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9932 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6174 | -65.1369
2786915 | CLEISSIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.831 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6172 | -65.1427
2787072 | JOSE AURESTES BERTO | Porto Velho | 45800 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.0967 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.4969 | -63.4682
2787510 | EZEQUIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.905 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -11.0403 | -65.2156
2787524 | OLIVANDRO ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.441 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6019 | -65.1314
2787525 | CRISTIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3468 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6016 | -65.1338
2787526 | CLEUDIANA JABOTI ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.4381 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6019 | -65.1313
2787547 | JOSIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.3652 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.59 | -65.1225
2787438 | TAIANA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6481 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6127 | -65.1298
2787439 | OZIETE TUPARI | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.9255 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6093 | -65.1451
2787375 | ADELSON GONCALVES TORRES | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7072 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6175 | -65.15
2787455 | ROSA ARICAPU JABUTI | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3831 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6111 | -65.1812
2787486 | CLEDISON ORO EO | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.8407 | 3 | 3 | 223 | 6 | Selecionado | 80 | -11.6175 | -65.144
2787440 | EDINEUZA CANOE | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.9577 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6145 | -65.0877
2787448 | WILLIAM ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.6045 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6115 | -65.089
2787441 | OMAR JUNIOR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0912 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6144 | -65.0827
2787513 | ALDENIR MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1922 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.565 | -65.1413
2787516 | SANDY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.8699 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.571 | -65.1405
2787517 | DELCILENE MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.4907 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5676 | -65.141
2787518 | ANGELICA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3852 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5667 | -65.1409
2787519 | ZELIA CANOE | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6845 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5694 | -65.141
2787520 | MARILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9978 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5724 | -65.1416
2787521 | AURINETE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.0542 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5907 | -65.1384
2787522 | FRANCIKELY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.1161 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5902 | -65.1337
2787435 | CLAUDIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.2116 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6142 | -65.078
2787449 | AUCIMAR ORO AT | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.2778 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5835 | -65.1
2787562 | VALDAIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8288 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5259 | -60.2691
2787377 | JOAO DE CASTRO SOARES | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8096 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5256 | -60.2681
2787509 | EDENILCE APARECIDA DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8495 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5248 | -60.2674
2787561 | VALDECIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6632 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5265 | -60.2671
2787523 | ANGILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.1066 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.5829 | -65.1426
2787446 | KELEN TSINHOTS EIEHI E TSUWEBTE | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6978 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6163 | -65.1446
2787507 | LUCIA JABOTI | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9573 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6185 | -65.1433
2787436 | CARMENDO MASSAKA | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7962 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6174 | -65.1455
2787511 | DAIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6957 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6173 | -65.1493
2787443 | JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3904 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5242 | -60.2929
2787451 | DALCIDIO ORO AT | Guajará-Mirim | 45771 | 45771 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9621 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -11.1632 | -64.8089
2787456 | GILMARQUES MACEDO | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0186 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5245 | -60.2701
2787442 | LEANDRO AUGUSTO CACULA ABDALLA | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.9556 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5248 | -60.2694
2787385 | ELCIO DIVINO DARE | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5999 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5265 | -60.266
2787559 | APARECIDO SOARES DA SILVA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.353 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5213 | -60.288
2787382 | ELEUSO CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3671 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5203 | -60.2866
2787384 | JOSIMAR CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.2986 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5195 | -60.2842
2787434 | VALMIR SCHUARTZ DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.6795 | 1 | 1 | 225 | 6 | Selecionado | 80 | -12.5191 | -60.2726
2787431 | FABIANA APARECIDA KLICZEWSKI DOMINGUES | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.7527 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.519 | -60.2738
2787485 | GEDIEL OLIVEIRA DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8931 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5182 | -60.275
2787460 | LEOVERAL BEYER JUNIOR | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.2573 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.523 | -60.2718
2787386 | ROBERTO DE SOUZA CAMPOS | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0814 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5244 | -60.2711
2787427 | DEIVIDE STEFANI CACULA ARCOVERDE | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6815 | 1 | 1 | 225 | 6 | Selecionado | 80 | -12.5255 | -60.2657
2787558 | JOSENIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.781 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5183 | -60.273
2787508 | VAGNER DE ANDRADE GOMES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.1525 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5165 | -60.2767
2787458 | DEUZIANE MADEIRA DE SOUZA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5808 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5209 | -60.2911
2787457 | LEANDRO MARTINS DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5172 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5208 | -60.2899
2787381 | JOCELINO DA SILVA TOBIAS | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5335 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.52 | -60.289
2787379 | IDEUZINA GALDINA DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5103 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5178 | -60.2851
2787378 | ADEVALDO RODRIGUES CARVALHO | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.7538 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5259 | -60.2676
2787380 | LENIR APARECIDA DO CARMO SILVA | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5883 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5263 | -60.2654
2787454 | ELIENAI ROSALINO DA SILVA FERNANDES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.0815 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.513 | -60.2693
2787383 | MARCONDES DA SILVA SOARES | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3558 | 1 | 1 | 225 | 6 |  | 80 | -12.5207 | -60.2871
2790519 | ALOJAMENTO SEDAM | Cujubim | 45848 | 45848 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1182 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8465 | -62.5849
2787437 | JANETE ORO MON | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6043 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.611 | -65.1239
2787447 | FRANCINILDO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9433 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -11.6166 | -65.1352
2790514 | BASE DA SEDAM | Candeias do Jamari | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.3928 | 2 | 2 | 251 | 5 |  | 80 | -8.8989 | -63.2373
2790520 | BASE DA SEDAM | Nova Mamoré | 45836 | 45836 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0357 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -10.3904 | -64.4422
2790513 | BASE SEDAM MATA BURRO | Nova Mamoré | 45833 | 45833 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.6538 | 3 | 3 | 223 | 6 |  | 80 | -10.4256 | -64.3632

## Amostra 1_5_extrato_erro_5% (hidden)
UC | Projeto | Município | Data Inicio | Data Fim | Custo(R$) | Cons. | Kit | Regional | Grupo | Poste | Rede AT km | Rede BT km | Medidor | Trafo | Equip. | VR | Estrato | regionale | NGH | NPH | STATUS | SIGFI | Latitude_UC | Longitude_UC
2595147 | POSTO DE SAUDE ALDEIA PALHAL | Vilhena | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.5618 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4799 | -60.4601
2595177 | GERSON CINTA LARGA | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.928 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 160 | -12.4081 | -63.0214
2595236 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9375 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4073 | -63.0208
2595237 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9103 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4073 | -63.0211
2595249 | ROSEANE TENHARIN | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0388 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 160 | -12.3481 | -62.7951
2595250 | OSMAR MAINTAKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.874 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 160 | -12.3472 | -62.7964
2595269 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9741 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.412 | -63.0235
2595272 | WALDIR FIRMINO VALE | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8698 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 160 | -12.3475 | -62.7966
2583661 | DIVINO GOMES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6086 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6818 | -64.833
2583662 | JOSE PEREIRA ALVES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3021 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6736 | -64.8188
2583663 | ELIETE BIRA MACIEL | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6492 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6696 | -64.8164
2583664 | JOSE ELEUTERIO FILHO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.075 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.675 | -64.8113
2583665 | CARMOZINA FIGUEIREDO DIAS | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.3589 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6821 | -64.8352
2583667 | MARIA IRES DA SILVA RAMOS FERREIRA | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.8148 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6776 | -64.8226
2585819 | DELCILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5657 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3649 | -65.0817
2583668 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3791 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6407 | -64.7882
2583702 | IRACEMA DA SILVA GOMES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6152 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6817 | -64.8329
2583669 | CICERO MACIEL DO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.7117 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6726 | -64.8059
2585821 | MARCELO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4886 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.366 | -65.0822
2583410 | FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.2499 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6737 | -64.81
2583920 | ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR CABIXI | Guajará-Mirim | 45455 | 45455 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9981 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1519 | -64.1971
2583764 | EVERLANI ORO WIN | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1309 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2583766 | WELINTON CABIXI MACURAP | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9507 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1526 | -64.1978
2583767 | FABRICIO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0522 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1532 | -64.197
2583768 | TANIA ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.055 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.154 | -64.1973
2583769 | ELIENETE ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9758 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1483 | -64.1961
2583770 | ROMARIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0475 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1539 | -64.1973
2585862 | ROSILEIA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4878 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3653 | -65.0823
2583772 | JOEL DA SILVA PANTOJA | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1332 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2585863 | REGIANE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4992 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3649 | -65.0823
2583659 | RICARDO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8648 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.2117 | -64.3708
2583774 | LUIZA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.4078 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1722 | -64.2101
2585864 | FRANCIMAR ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5535 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3665 | -65.0815
2585866 | CELIA ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6647 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3293 | -65.1003
2583684 | ENDERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9038 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.197 | -64.9012
2585867 | SIVALDO ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.537 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3254 | -65.103
2585869 | WEM LUIZ ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5719 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.365 | -65.0816
2585870 | GEOVANE ORO NAO | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6572 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3297 | -65.1002
2583775 | ELIZEU ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1369 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1493 | -64.1948
2583776 | PAULO CID REBOUCAS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.27 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.123 | -64.1466
2583777 | SILVIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4396 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0815 | -64.0764
2583778 | JUNIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3688 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0792 | -64.0765
2583779 | CONCEICAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4012 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0789 | -64.0761
2583780 | LUCIMARA CANOE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3751 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0789 | -64.0763
2583781 | NEIDE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4769 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0785 | -64.0752
2583670 | JANIO CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3954 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6464 | -64.7866
2583782 | LENE WAJURU | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.7117 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1211 | -64.1418
2583783 | FRANCISCA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3035 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1223 | -64.146
2583784 | CLEMILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2259 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1221 | -64.1467
2583671 | JOSE MARIA SOUZA DE HOLANDO | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.7906 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6587 | -64.7894
2583785 | SAMUEL ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3713 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1215 | -64.1452
2583786 | MARINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2749 | 5 | 5 | 118 | 2 | Selecionado | 80 | -11.1215 | -64.1461
2583787 | FRANCIELE PAMOTO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7895 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1924 | -63.9476
2583701 | MARIA LILIA OLIVEIRA GONCALVES | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 74.0861 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.2084 | -64.8094
2583921 | POSTO DE SAUDE ALDEIA SAO LUIZ | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1924 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0858 | -64.0798
2583685 | WALDEMIR LOPES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.4956 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2006 | -64.9104
2583686 | JOSE MARIA DE SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.7457 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1983 | -64.9046
2583922 | ESCOLA JOAO FARIAS DE BARROS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1268 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0871 | -64.0807
2583788 | SILVANA KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.833 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1927 | -63.9481
2583789 | GEICILENE ORO JOWIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1991 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0871 | -64.0801
2583790 | ROSENDA FERREIRA INUMA | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1142 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.3803 | -64.7223
2583791 | NEIDE MORAIS KARITIANA LOPES | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4686 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583792 | JOAO FERREIRA LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.7828 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.3534 | -64.7913
2583923 | ESCOLA INDIGENA NYJNYJI | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.366 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3202 | -64.063
2583681 | MIZAEL ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.4153 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2199 | -64.9618
2583793 | CELIANE DA SILVA KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7945 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1927 | -63.9465
2583795 | CELESTINO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0564 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1498 | -64.1958
2583797 | SOLANGE ORO EO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0191 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1504 | -64.1964
2583798 | REINALDO GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2868 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3192 | -64.0636
2583924 | POSTO DE SAUDE ALDEIA BOM SAMARITANO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.383 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3204 | -64.063
2583800 | HOTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0869 | -64.0797
2583925 | POSTO DE SAUDE ALDEIA JUARI | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.769 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1923 | -63.9472
2583801 | GEANE MARIA GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4717 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583802 | RAIMUNDO NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7158 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1918 | -63.9472
2583682 | CLEICIELE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9073 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2221 | -64.9575
2583804 | FABIO SOARES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1666 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0862 | -64.0801
2583805 | JOABE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3032 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0859 | -64.0788
2583807 | JOSEMAR JACOME LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.8048 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.3535 | -64.7911
2583808 | DANIEL NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7356 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1919 | -63.9476
2583809 | MARCIO KARINTIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4709 | 2 | 2 | 247 | 4 | Selecionado | 80 | -9.3205 | -64.0648
2583680 | REGIANE ORO EO | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3732 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.188 | -64.743
2583810 | JEAN ORO WARAM | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2452 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0873 | -64.0797
2583926 | IGREJA PENTECOSTAL MISTERIO MOVER DO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4704 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3209 | -64.0638
2585871 | KATIA ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5434 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3263 | -65.1026
2583811 | ROBERTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 139.742 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0932 | -64.086
2583812 | VITOR GARCIA POROGNGA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4902 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.3211 | -64.0638
2583690 | JOAQUIM MAMEDE CARNEIRO | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8292 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0808 | -65.1358
2583813 | ADILIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2511 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0872 | -64.0796
2583814 | EDILENE CANOE | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2741 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0858 | -64.079
2583691 | FRANCISCO CHAGAS DE LIMA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4912 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0866 | -65.1003
2583815 | EDIELSON NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7445 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1921 | -63.9472
2583816 | AILTON JOSE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4141 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.08 | -64.0762
2583817 | NARON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2681 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0865 | -64.0793
2583818 | LUCIANE KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.784 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1925 | -63.9472
2585872 | NOCA URUBONE | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6567 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3288 | -65.1005
2585879 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6522 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3286 | -65.1006
2583928 | ESCOLA INDIGINA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.799 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.1925 | -63.9477
2583692 | YURI ALEXANDRE DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.686 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0953 | -65.0633
2583819 | MBURIETE URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9658 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.3191
2583820 | LENICE ORO EO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2496 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583822 | CEZAR MERCADO BAZAN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2579 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0867 | -64.0794
2583823 | CARLOS ANDRE ORO WIM | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2516 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583824 | NATALICIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0858 | -64.0794
2583825 | INHINHAM ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2785 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0854 | -64.0789
2585875 | MARIA LUCIA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5377 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3622 | -65.0825
2585876 | DIANA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4567 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3637 | -65.0829
2583826 | SALOMAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1534 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0867 | -64.0804
2583827 | FREDERICO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1543 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.087 | -64.0805
2583929 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1525 | -64.1973
2583598 | JOSIMAR DOS SANTOS BRITES | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.2752 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8231 | -64.9884
2583600 | DAVID VARGAS ZABALA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.0479 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7989 | -64.875
2583828 | WILLIAS DA SILVA ERVIS | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.3097 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.2343 | -64.6535
2583601 | GEDEON COSTA BARBOZA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 125.3257 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8048 | -64.8594
2583829 | JOSE CARLOS KARIPUNA TUPINAMBA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.0063 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7548 | -64.3194
2583830 | ERIC ONE KARIPUNA DAVECAI | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9585 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7551 | -64.3178
2583833 | BATITI KARIPUNA PAIAPEGA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7544 | -64.3196
2583693 | RITA SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.677 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1991 | -64.9064
2583836 | FRANCISCO DELGADO KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8052 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4404 | -64.1977
2583700 | VANUSA URUATI RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.1276 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.2558 | -64.4635
2583642 | EDSON ANGELO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.0413 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7516 | -64.8793
2583837 | JANAINA ORO NAO CHIOATO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.0747 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1818 | -64.8346
2583838 | EMERSON POOA KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8047 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4408 | -64.1969
2583839 | ALEX FRANCISCO DELGADO PIN KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8269 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4409 | -64.1972
2583840 | ANA MOZER GOMES DA SILVA KARIPUNA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8888 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -64.3183
2583931 | POSTO DE SAUDE FANTASIA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9099 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -64.3186
2583841 | ANDRE LUIZ KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9814 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7547 | -64.3191
2583862 | TANGAE URU EU WAU WAU DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9558 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7543 | -64.3193
2583863 | LENI ONE PAULA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8974 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -64.3184
2583864 | ANDRESSA KARIPUNA URU EU WAU WAU BORI | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9433 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7544 | -64.3189
2583865 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9664 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7546 | -64.3189
2583866 | LAURA VICUNA PEREIRA MANSO | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9746 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.3193
2583867 | MARQUES JOSE DE FIGUEIROA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9242 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.3182
2583868 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.0125 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.2985 | -64.8494
2583869 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.3711 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.3391 | -64.8081
2585878 | ANGELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5335 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3683 | -65.0813
2583871 | REGINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1899 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0854 | -64.0797
2585874 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5133 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3262 | -65.1029
2583872 | RIKELVI MACURAP CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1858 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1508 | -64.1949
2583672 | ALCILENE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5369 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6347 | -64.7883
2583643 | UEVERSON COUTINHO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.0167 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7891 | -64.8756
2583673 | CARLOS FERREIRA NEVES | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7488 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6804 | -64.8133
2583933 | ASSOCIACAO MARIA PIWAN ORO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9441 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1515 | -64.1975
2583674 | WASHINGTON LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.6779 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.634 | -64.7872
2583675 | ALDELINNO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7292 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6805 | -64.8135
2583873 | SERGIO ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0693 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1517 | -64.1963
2583874 | ROSA MACURAPE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3633 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0797 | -64.0766
2585880 | JO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5749 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3652 | -65.0815
2583676 | RONALDO SOUZA DE HOLANDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.4715 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6712 | -64.7991
2583703 | ANDREIA ORO EO | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.2304 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0875 | -65.2779
2583704 | NERIZE JABUTI | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.0815 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0861 | -65.2775
2583875 | ALBERTO AJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.951 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0109 | -64.8239
2583644 | DEBORA CRISTINA SALES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.0364 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.787 | -65.0008
2583876 | JAIME WAJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.804 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0105 | -64.8266
2583877 | ADRIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.7863 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0103 | -64.8267
2583650 | MEIRELES SILVA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9283 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2911 | -63.7781
2583878 | JOAO MEJIAS VALENTE | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.6506 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9512 | -65.2676
2583651 | NADIA MARIA DYSABIBMA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9351 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2914 | -63.777
2583934 | ESCOLA MARINA AIKON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3164 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1222 | -64.1459
2583879 | KATICA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9893 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7546 | -64.3194
2583645 | WAGNER RESENDE VIEIRA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 115.5405 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.732 | -64.914
2585881 | MIRACILDA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5986 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3642 | -65.0815
2583646 | ALEXSANDRO MOTA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.9313 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7466 | -64.9166
2583677 | AUVELINO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.596 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6884 | -64.8133
2583678 | SANDRO FERNANDES LEITE | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1166 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6769 | -64.7919
2583679 | EULIDES BRASIL DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.4002 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6857 | -64.8063
2583936 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CRISTO REI | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3392 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1219 | -64.1456
2583880 | RAIMUNDO DURAES PEREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.1728 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.956 | -65.2673
2583881 | FRANK WAJURU | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9559 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0106 | -64.8232
2583687 | EDICLEIA CANDIDO DE MELO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8721 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1861 | -64.8779
2583916 | POSTO DE SAUDE ALDEIA DO CANDEIAS DO JAMARI | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9183 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.291 | -63.7784
2583683 | IRENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9639 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2226 | -64.9572
2583695 | SUEDIO DA SILVA RODRIGUES | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.0138 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1889 | -64.9725
2583688 | OLGA SUAREZ | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.5048 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1866 | -64.883
2583696 | ARILSON DUARTE LOPES | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1978 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1295 | -65.026
2583689 | EMERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.5344 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.201 | -64.9103
2583647 | ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8799 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7301 | -64.9252
2583652 | DALVANETE MORAIS SYPODNA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9599 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2914 | -63.7786
2583902 | SEVERINO SOARES DE ANDRADE | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.6536 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9421 | -65.2689
2583705 | CLEONICE MASSAKA | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.3975 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.089 | -65.2782
2583697 | LINO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1761 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1294 | -65.0263
2583937 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO II | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1524 | -64.1973
2583698 | ELINO JULIAO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1452 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1293 | -65.0265
2583903 | LIVINO FERREIRA DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4682 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.4543 | -64.6505
2583699 | CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.0672 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0966 | -65.0594
2583653 | MARCELO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8868 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2909 | -63.7772
2583938 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9062 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.318
2585882 | SEVERINO OROBONE | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5582 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3259 | -65.1026
2583904 | MARIA DEL CARMEN RUIZ ARAUZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.4517 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9494 | -65.2679
2583654 | UILZA CLEMANCI ALVES DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0007 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2917 | -63.7786
2583656 | FABIO GARCIA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9098 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.291 | -63.7781
2583905 | RITA TUPI KAWAHIB | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.995 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7546 | -64.3195
2583657 | INACIO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8974 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2909 | -63.7777
2583648 | ASSIS CANDIDO DA ROCHA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.9206 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7366 | -64.9407
2583658 | ROBERTO CARLOS KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9694 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2914 | -63.779
2583906 | ETIENNE MEIRA SILVEIRA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.6986 | 1 | 1 | 225 | 5 | Selecionado | 80 | -10.9604 | -65.2655
2583907 | JONAS CASTEDO MENDONCA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.8619 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9691 | -65.2582
2583908 | EVA RUIZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 23.347 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9725 | -65.2546
2583909 | JOCICLEI MACURAP | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.9874 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9568 | -64.8583
2583910 | NILZETE ALVES ARUA | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3446 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9525 | -64.8634
2583911 | ANDRIEL ARUAK | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3748 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9528 | -64.8634
2583912 | JONAS JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.9773 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0357 | -64.788
2583913 | VANGILENE JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.538 | 5 | 5 | 118 | 2 | Selecionado | 80 | -12.0332 | -64.769
2583939 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0559 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1523 | -64.1967
2583649 | CLAUDENIR APARECIDO FERNANDES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9803 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8203 | -64.9883
2583919 | ESCOLA KITY PYPYDNIPA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9332 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -9.2911 | -63.7786
2585884 | ESCOLA AWO CAMIP ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5501 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3257 | -65.1027
2585883 | ROMILTO ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5023 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3258 | -65.1032
2595013 | JOAO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.826 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0861 | -60.7593
2595015 | CLAUDINETE MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8915 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.956 | -64.8588
2595016 | KERLI APARECIDO MOREIRA | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.1899 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.8969 | -65.2635
2595017 | MIRIAN MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.5905 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0294 | -64.8059
2595018 | LUANA JABOTI | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.3799 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0333 | -64.7966
2595019 | CORINA AMARAL COSTA | Guajará-Mirim | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.1122 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6294 | -65.1981
2595020 | AWANDA ASSOCIACAO DO POVOS MAKURAP DO RIO GUAPORE | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.0936 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0134 | -64.827
2595021 | ELIZONETE WAJURU | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9978 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0126 | -64.8273
2595022 | KARINA APARECIDA VALENDORFF DE ALENCAR | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.6174 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7798 | -64.9353
2595023 | MAICON CANOE JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.1176 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0059 | -64.832
2595024 | RIVALDO MACURAP | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.3343 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.014 | -64.8224
2595025 | RUAN MARCOS CINTA LARGA MUNDURUKU | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0042 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6372 | -60.4374
2595026 | RIVELINO MACURAP | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.2338 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9781 | -64.8323
2595027 | CELSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8195 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595028 | VITORINO ROZA PALACHAI | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.7487 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9522 | -65.2681
2595029 | IRACEMA WANZET PARUUM CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8217 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595030 | KAUA CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 126.9626 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6375 | -60.4373
2595031 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.3563 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6373 | -60.4502
2595032 | IZAQUE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8525 | 2 | 2 | 247 | 4 | Selecionado | 80 | -11.0859 | -60.7592
2595033 | SHAYENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9991 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0819 | -60.7455
2595034 | MANOEL CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8021 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0863 | -60.7594
2595035 | CARMEM VACA CORTEZ PAES | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.807 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9526 | -65.2674
2595037 | VAGNER MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8721 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9559 | -64.859
2595038 | HENRIQUE CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0492 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6367 | -60.4374
2595039 | IGOR CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.2179 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6354 | -60.4383
2595040 | ISABEL CRISTINA JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.7461 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9811 | -64.8272
2595041 | DENILSON PAHGAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.6043 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7305 | -61.5869
2595062 | JANAINA XIVIR VERE ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5145 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7294 | -61.5882
2595063 | ANDRE XIPI POHJ ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4727 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7289 | -61.5889
2595064 | MIZAEL MIORE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0373 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3486 | -62.7953
2595065 | ROZILEIA KASO UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5219 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.729 | -61.5883
2595066 | CARITA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3886 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4984 | -60.4876
2595067 | JANE CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5647 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5181 | -60.4433
2595068 | PAULO PADJIG GAVIAO | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5652 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7283 | -61.5882
2595069 | JULIANA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4955 | -60.4846
2595070 | MARCOS CINTA LARGA | Vilhena | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3879 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.5146 | -60.4436
2595071 | REGINA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0484 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.5121 | -60.5795
2595072 | CELINA KATAV AZAV ARARA | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5475 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7281 | -61.5885
2595073 | JOAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5025 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.518 | -60.444
2595074 | CELIA PEROPSOT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8329 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3471 | -62.7968
2595075 | JULIO HEBIRI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8067 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3479 | -62.7973
2595076 | LURDINA TABIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.907 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3474 | -62.7962
2595077 | JORDANIA SAYT AN TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8276 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7967
2595078 | AMILTON MARAWAN KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.141 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3487 | -62.7944
2595079 | ELLISA KOMASOKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9938 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3478 | -62.7955
2595080 | PANAIKINIUMA CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.2778 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.6656 | -60.4488
2595081 | MARCOS CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.14 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.6391 | -60.4516
2595082 | MARCIO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3908 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.6815 | -60.4425
2595083 | SUZANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.1719 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0767 | -60.7002
2595084 | EVANDRO IRAM KAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1029 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3485 | -62.7947
2595085 | CLAUDINEI KIBAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.119 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3484 | -62.7945
2595086 | CLEUSA XIBO MALIAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.303 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.711 | -61.5991
2595087 | EVANILDE DAJ AHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2642 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7114 | -61.5994
2595089 | ALISON KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2702 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7115 | -61.5993
2595090 | DAIANA KAPIXUGUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3301 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7116 | -61.5986
2595091 | PEDRO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.5116 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5094 | -60.5025
2595092 | CARMEM CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9574 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4973 | -60.4731
2595093 | ANTONIO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4958 | -60.4846
2595096 | NEGAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5254 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.518 | -60.4438
2595097 | GENIVALDO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9731 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4972 | -60.4729
2595098 | EVA GAJAV SON GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4764 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7128 | -61.5964
2595099 | ELAICE MAMAINDE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.753 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.768
2595100 | IVANETE MERORAIKA KAMPE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9416 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3488 | -62.7963
2595101 | RAILDA ARAWENTA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7153 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3465 | -62.7683
2595102 | SASSIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9954 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.082 | -60.7453
2595103 | LIDUINA IROAM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7681 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3466 | -62.7678
2595105 | JULIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4867 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0849 | -60.7153
2595106 | FABIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2839 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0749 | -60.701
2595107 | ROSANA A KUHK GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4673 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7131 | -61.5964
2595108 | ELIZABETE KULIUP GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3897 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7126 | -61.5974
2595109 | LEANDRO SORALEE GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1586 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7125 | -61.5999
2595110 | SALVADOR PIH SORA ARARA | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7405 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7294 | -61.586
2595111 | LEANDRO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.3249 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0745 | -60.7009
2595112 | GABRIELA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.5909 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.098 | -60.7266
2595114 | ESMERALDO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.733 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.084 | -60.7126
2595115 | JORGE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.8552 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.073 | -60.6947
2595116 | CARLA CRISTINA SILVA SANTOS CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0089 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.637 | -60.4368
2595117 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5149 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0728 | -60.7004
2595118 | ELAINE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0153 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0818 | -60.7453
2595119 | IURI TXAIRI ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9121 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.348 | -62.7964
2595120 | ANA WAGSAP TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1506 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3488 | -62.7943
2595121 | EDLENE URAI TUPARI DE LIMA | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7495 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3492 | -62.7984
2595122 | JOLISE TA A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7924 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3469 | -62.7971
2595123 | EDNO KORAUPIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6767 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3468 | -62.7688
2595124 | IGOR ASSIRI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6342 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7692
2595126 | TAMARA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2652 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0751 | -60.701
2595127 | IRACEMA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5175 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0727 | -60.7005
2595128 | ROMULO IRISOI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0456 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3483 | -62.7951
2595129 | ANDREIA KAMURIKA ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.776 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3462 | -62.8068
2595130 | CARINA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.1751 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4994 | -60.4894
2595131 | IVANDA AP SOM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0389 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3496 | -62.7859
2595132 | CAMILA KOIKORA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.2189 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.35 | -62.7843
2595133 | ROBERTO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.1936 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.6747 | -60.4451
2595135 | LINDA INEZ PAPIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0105 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3497 | -62.7862
2595136 | JOAO PA AT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0747 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3482 | -62.7948
2595137 | VALDEIR SEV KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2185 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.712 | -61.5995
2595138 | EDISLEIA VAZER KUV ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.5927 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7661 | -61.5256
2595139 | EDILEUZA SAA ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1047 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7505 | -61.5836
2595140 | NABAYARA CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.6667 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4187 | -60.4394
2595143 | RAFAEL CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.3892 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4488 | -60.4387
2595144 | RONALDO CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.084 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4664 | -60.4628
2595145 | SEPAIKINEKAK CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.033 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.416 | -60.6041
2595146 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0233 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595148 | ADRIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8275 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3465 | -60.6125
2595149 | EDMILSON ZAR PIXAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.3658 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7629 | -61.5002
2595150 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0654 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3482 | -62.7949
2595151 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0154 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595152 | MACIEL PABIP GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.5853 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.764 | -61.5073
2595153 | ASSIS YASSANI CHEREBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8549 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7665 | -61.5135
2595154 | CARLOS ZAHV SUBARI ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7241 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7743 | -61.5221
2595155 | ARISTEU AMEKOARE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.7195 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3433 | -62.7476
2595156 | LUZANIRA SAY A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1116 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595157 | CARLOS WAREKORE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.084 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3463 | -62.7549
2595158 | RONE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.12 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595159 | SELMA UAPARO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.52 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.336 | -62.8153
2595161 | IVETE TOGA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.54 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3363 | -62.8152
2595163 | LUCINEIDE ARUREKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2898 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.8276
2595165 | MARILDA PETYAT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5318 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3369 | -62.8253
2595166 | ROSIEL DIAHOI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4169 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3364 | -62.8263
2595167 | MESSIAS MOURAO AKUGI CAMPE | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5295 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.337 | -62.8254
2595168 | FRANCISCA YAKOTA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4415 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3365 | -62.826
2595169 | ALZIRA DIG VANEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8702 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7675 | -61.5131
2595170 | MARCIA KAV ADOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8419 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7677 | -61.5133
2595171 | JOSE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1139 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3464 | -62.7546
2595172 | MOISES ASSUAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0284 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3482 | -62.7953
2595173 | PRISCILA AYRETA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.8557 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3472 | -62.7574
2595174 | JOSE ARIAWE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2637 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.8279
2595175 | SIVAL SAROPARI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0751 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3365 | -62.8297
2595176 | JANETE EWAIP PIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5166 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3367 | -62.8156
2595179 | ISABEL PAMI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9114 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4079 | -63.0214
2595180 | MAGELA APIROISA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4475 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3364 | -62.8161
2595181 | LUCIANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.0198 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.4156 | -60.6044
2595182 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7691 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7412 | -61.5807
2595183 | RIBAMAR PATI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5424 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3439 | -62.7495
2595184 | ANTONIO KORACI KOMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4727 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3359 | -62.8157
2595185 | DANIELA EDUARDO MENDES | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.9602 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3457 | -62.7656
2595187 | CLEMILDA AWAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5485 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3441 | -62.7495
2595188 | JULIO AIRAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5201 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3451 | -62.7502
2595189 | JOSE CARLOS KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0814 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3483 | -62.7948
2595190 | LUCIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.4225 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.699 | -60.3404
2595191 | AFONSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9776 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.416 | -60.6047
2595193 | MORAIS MORAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4629 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.8259
2595194 | ERALDO ATYRIKIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.773 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.4122 | -60.5982
2595195 | FABIANO TATA GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8248 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7406 | -61.5804
2595196 | SEBASTIAO XIPIKAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8098 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.7408 | -61.5805
2595197 | ADAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1502 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5032 | -60.4413
2595198 | CIANO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9909 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.4717 | -60.4801
2595199 | OIAPERON CINTA LARGA | Vilhena | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 141.5127 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.5023 | -60.4355
2595200 | LUCIANO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4958 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595201 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4972 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595223 | FABIO JUNIOR CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.2908 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4743 | -60.4647
2595224 | EDILSON ZAV TAGIBIHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5802 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.767 | -61.497
2595226 | ERICA CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.3025 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4742 | -60.4651
2595227 | JOSE CARLOS ATITIRI GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6685 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7637 | -61.4971
2595228 | PAULO SERGIO KOLAV ABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6765 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6651 | -61.4959
2595229 | SEBASTIAO MAPOTOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6536 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595230 | PAULA KAPTHOT ZORO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6567 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595231 | TIAGO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0652 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0814 | -60.7452
2595232 | DERCIO RODRIGUES DE SOUZA | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9936 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4139 | -63.0246
2595233 | MARCELO CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0168 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6371 | -60.4376
2595234 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5524 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6166 | -60.4119
2595235 | VALDA PEIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9339 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.409 | -63.0219
2595238 | MARINETE ARAITA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9299 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4073 | -63.0209
2595239 | SONIA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0791 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3565 | -60.5561
2595240 | ADNEY RAIMUNDO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.1179 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2401 | -60.3956
2595241 | ELISABETH MATOSO DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2323 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2399 | -60.3942
2595242 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CACHOEIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7669 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6319 | -61.6477
2595243 | ELAINE TANOHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7528 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6322 | -61.6477
2595244 | JOAO JOSE FERREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7802 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6319 | -61.6476
2595245 | MANOEL FERRERIA LIMA FILHO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8058 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6316 | -61.6476
2595246 | JAIRO TARGA PEREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8627 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6303 | -61.648
2595247 | ELTON NHENGEIREI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3826 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3336 | -62.8354
2595248 | DONIZETE TALU MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3364 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3333 | -62.8357
2595251 | KELY KAJVEKIV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.2975 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7524 | -61.5519
2595252 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2769 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0749 | -60.7011
2595253 | MATIAS CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.0305 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.036 | -64.7876
2595254 | VALDIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9956 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.082 | -60.7454
2595255 | MARIA JOSE SIROITE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0148 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3364 | -62.8302
2595535 | MEIRILUCE AYT BIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.04 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.83
2595257 | ANGELA MARIA BORTONE | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2627 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2429 | -60.3961
2595258 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7133 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6323 | -61.648
2595259 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7622 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6316 | -61.648
2595260 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5844 | 4 | 4 | 111 | 2 | Selecionado | 80 | -12.239 | -60.3895
2595261 | MARA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5536 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2419 | -60.392
2595262 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5297 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2419 | -60.3923
2595263 | MARIA LUCIANA ORTIS BABICZ | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.9074 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2424 | -60.3997
2595264 | ANTONIO PAIM CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0836 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.231 | -60.4006
2595266 | HELIO EBASSARU KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5782 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3369 | -62.815
2595267 | MARLON BRENO LIMA PEREIRA | Ji-Paraná | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.0083 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6461 | -61.6566
2595268 | LIRDIMAR AIT AIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9848 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4137 | -63.0245
2595270 | VALDEMAR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.2765 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.3481 | -60.658
2595271 | ANDRE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.2274 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3319 | -60.6258
2595273 | JANAINA DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5771 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2447 | -60.3938
2595274 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9684 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2369 | -62.6497
2595275 | JOSIELEN LIRA GUIMARAES | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9047 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.654 | -61.6513
2595276 | ENILSON GONCALVES MOURA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3721 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2364 | -60.39
2595277 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.7743 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2549 | -60.3765
2595279 | ELIVALDO ERI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0286 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3484 | -62.7954
2595280 | AMELIA IBU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7184 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3472 | -62.7979
2595281 | JOSIANE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5899 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2391 | -60.3895
2595282 | EIEEF SAW D JO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9312 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4092 | -63.0221
2595283 | APARECIDO GUILHERMINO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.7778 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2424 | -60.4013
2595284 | JOAO VITOR LIMA FERREIRA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4699 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6353 | -61.6483
2595285 | AILTON NUNES DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.6276 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2371 | -60.3763
2595286 | JOAO BATISTA CAMPOS | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0733 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2314 | -60.4011
2595287 | ANTONIO BORTONE NETO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2752 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2431 | -60.3961
2595288 | OSVALDO AYKOO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9027 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.4075 | -63.0213
2595289 | JOAQUIN MANIWIKO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8388 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2375 | -62.651
2595536 | JOANA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8833 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2374 | -62.6506
2595537 | NESTOR TXAPINHA ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3286 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6372 | -61.8033
2595539 | POSTO DE SAUDE ALDEIA COLORADO | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8887 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 160 | -12.2369 | -62.6504
2595540 | ALOJAMENTO DA ESCOLA ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8846 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 160 | -12.3474 | -62.7964
2595541 | DERENICE TOMARAIKA TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 75.8934 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.2333 | -62.6279
2595582 | LUIZA INEZ MAKURAP | Alta Floresta d'Oeste | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.7064 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.2418 | -62.6319
2595583 | MARLENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9965 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.4158 | -60.6045
2595585 | DIVA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0602 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3571 | -60.556
2595586 | NILVA FERREIRA DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.5733 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2341 | -60.3748
2595587 | VANDERLEI APKOAYT TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.6419 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.2415 | -62.6315
2595588 | ELIETE TAMAYPET TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.3169 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.2351 | -62.6313
2595589 | EDINEIA TAMARAEKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.7775 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2368 | -62.6515
2614567 | ROSA OTOBIHWAO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7291 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6308 | -61.789
2614568 | MARIA TEREZA ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4521 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6368 | -61.8017
2614569 | IVANILSON PIYARO PIK ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3156 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6372 | -61.8035
2614570 | WANDA PABE UP ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3208 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6371 | -61.8036
2614571 | ALCIONE PAGAWIN ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4471 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6368 | -61.8018
2614572 | ALESSANDRA BORGES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 103.4183 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2195 | -60.4111
2614573 | LUIS FERNANDO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4008 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2119 | -60.3834
2614574 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.2766 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4565 | -60.4273
2614575 | JULIANA AYDJP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2068 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4341 | -61.6522
2614576 | LUCIA KALAPEHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1907 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4348 | -61.6513
2614577 | MARGARETH NEMP XEP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1535 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4358 | -61.6504
2614578 | REINALDO XISAVUHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4903 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4332 | -61.6488
2614579 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3773 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4564 | -61.4935
2614580 | BETINHA ABIRA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2015 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4347 | -61.6513
2629547 | SEBASTIAO ANTONIO MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2864 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9449 | -62.3402
2614581 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.262 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4334 | -61.6524
2614622 | DEUSDETE SAGA GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.481 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4332 | -61.6489
2614623 | ILDA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3688 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4341 | -61.6495
2614624 | JONAS VAVO GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4645 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4335 | -61.6488
2614625 | CRISTIANE TAKAJ PAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4659 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4334 | -61.649
2629551 | ANA MARIA CABRAL COSTA MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.181 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9458 | -62.3405
2629552 | GEREMIAS LOUBAKA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.6313 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9399 | -62.3427
2629553 | LEIDIANE AGUIAR PETIK DOS SANTOS | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0477 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9134 | -62.3672
2614626 | ARLETE XAHBIKIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.539 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.7853 | -61.5399
2629554 | GENESIA DOS SANTOS | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1816 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9373 | -62.3565
2614627 | PEDRO DAVUR GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 69.0157 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4505 | -61.4911
2629555 | NELSON SOARES | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1886 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9371 | -62.3567
2629556 | VANDERLEI SILVA LOUBAKA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1722 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9067 | -62.3374
2614628 | RITA SABENEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3828 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4563 | -61.4935
2629557 | JEAN CARLOS BAIA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.5136 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9573 | -62.3701
2629558 | JOSELINHO SALES FONSECA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9445 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9149 | -62.3662
2614629 | LUIZ CARLOS ROMITE | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.933 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9567 | -60.4474
2614630 | JOSE CARLOS MOREIRA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9348 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9561 | -60.4472
2614631 | ROGERIO RECIO GARCIAS | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.8116 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9646 | -60.4716
2614632 | FRANCINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.2949 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9489 | -60.4802
2629560 | ROBERTO ALVES STOCLER | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.5781 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9193 | -62.3645
2614633 | RAIMUNDO BARPEH ZORO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4429 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4335 | -61.6492
2614634 | REGIANI FERNANDES SILVA | Pimenta Bueno | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.8724 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2556 | -60.3196
2614635 | SOLANIO DIAS SOARES | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.8526 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2626 | -60.4101
2629562 | KAWANE SILVA SANTOS | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3153 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8507 | -62.3956
2614636 | MARIA JOSE | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9557 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.25 | -60.337
2629563 | GESSE SOARES CARDOSO | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5126 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8609 | -62.3885
2629564 | JOSIEL FONSECA SOARES | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.6764 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8453 | -62.4011
2629565 | HANIEL BENVINDO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4439 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8706 | -62.3902
2614637 | MIGUEL GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0873 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4342 | -61.6541
2614638 | FERNANDO PENAHN GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.064 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4344 | -61.6541
2614639 | MARCOS DABEKOY A UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1128 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4341 | -61.6537
2614640 | ROSILENE DJASULUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.123 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.434 | -61.6538
2614641 | SERGIO MENDES DE SOUZA | Vilhena | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.2557 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2627 | -60.3064
2614642 | ANTONIO ALVES ALMEIDA | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9367 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2499 | -60.3371
2614643 | CLEIDESON LUIZ DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.3057 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2491 | -60.3213
2614644 | CINCLER CRISTIANO GIURIATI | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.6461 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2521 | -60.3308
2614645 | CLEIDENICE GONCALVES DO PRADO | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9462 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2496 | -60.3257
2614646 | ARNALDO XISAH KULIHJA GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9915 | 2 | 2 | 247 | 4 | Selecionado | 80 | -10.4354 | -61.6538
2629566 | DENILSON PISSINATTI DA SILVA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1446 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.901 | -62.3707
2614647 | CELIO ANTONIO AKWAT KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4826 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614648 | VALDIR CHEREMBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0968 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4345 | -61.6534
2614649 | MAYCON MADARABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.06 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4347 | -61.6538
2614650 | JOSIAS TEIXEIRA ERVILHA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.9349 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2634 | -60.2992
2614651 | GEUZALETE LORES ROSA DE SOUZA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3996 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2624 | -60.3096
2614652 | MILTON FERREIRA MARTINELLI JUNIOR | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6288 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2627 | -60.3167
2614653 | JOAO CHAPINHA GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1186 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4342 | -61.6536
2614654 | VILSON DE OLIVEIRA | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9382 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2608 | -60.4084
2629567 | NIVEA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.3392 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8987 | -62.3715
2629568 | GASTON SEVERINO DA SILVA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.0357 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9316 | -62.3506
2614655 | NELSON ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.2919 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6626 | -61.7658
2614656 | IRA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3098 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6623 | -61.7659
2614657 | NEIVA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0068 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6643 | -61.7678
2614658 | ZAQUEU ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0104 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6644 | -61.7676
2614659 | CARLOS INHONRONT ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0464 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6643 | -61.7672
2614660 | VANDERLEI XAPA IT ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0288 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6621 | -61.7558
2614661 | SERGIO ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.9821 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6624 | -61.756
2614662 | EVALDO BARBOSA GOIS FILHO | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4075 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2124 | -60.3837
2614663 | ALBERTO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0356 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6622 | -61.7556
2614664 | ELIZEU JOAO CARDOSO RODRIGUES | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.3728 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.212 | -60.3838
2614665 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.9871 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.6423 | -61.6481
2614666 | PEDRO KUP EOYT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8763 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.237 | -62.6506
2614667 | ALFREDO JIRI KAU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8413 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3468 | -62.7966
2614668 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5327 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6168 | -60.4121
2629569 | RAQUEL DOS SANTOS LEITE | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8955 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8916 | -62.3754
2629570 | VALNEI MARCAL DE OLIVEIRA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8474 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8921 | -62.3753
2629571 | WANDERSON PEDRO PEREIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5221 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8811 | -62.341
2614669 | JOCELINO LUCIANO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5218 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2485 | -60.3296
2629572 | JOSE MILTON SANTOS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2763 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.884 | -62.3403
2614670 | ALEXANDRE GONCALVES CORDEIRO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8575 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2502 | -60.3271
2629573 | IVANIA LUIZ MACHADO | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.5224 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8832 | -62.3807
2614671 | CAROLINA APYROYSA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3094 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3332 | -62.8359
2614672 | FLORA MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4885 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614673 | NILZETE PANO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.2836 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.333 | -62.8361
2629574 | BRUNO RUFINO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5571 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8737 | -62.3794
2629575 | MOACIR SOARES PEREIRA | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.8347 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8792 | -62.3832
2629576 | NATANAEL JESUS DO VALE SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.854 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8519 | -62.3545
2614674 | JANIR ROSA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5763 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2311 | -60.3172
2629577 | LILIA APARECIDA REIS SOARES FERREIRA | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9803 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8518 | -62.3519
2629578 | ANDERLEI REIS SOARES | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.2668 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8468 | -62.3571
2614675 | SILVIO MAXIMINO FILHO | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9968 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2315 | -60.3129
2614676 | RENATO GOMES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.916 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2298 | -60.3126
2614677 | DILHAN DE JESUS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8098 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2404 | -60.3208
2614678 | JOAO FRANCISCO NETO | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.5474 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2414 | -60.3134
2614679 | SILAS FRANCISCO TEXEIRA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.2776 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2331 | -60.3108
2629579 | VALDIR ANTONIO DA SILVA SOARES | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.8822 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.828 | -62.3644
2614680 | CLAUDINEI LORES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.6118 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2487 | -60.3177
2629580 | VALDIVANIO SILVA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2123 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8605 | -62.3492
2629581 | LEANDRO SILVA FRITZ | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9165 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8276 | -62.3648
2629582 | MARIA ROSA CANUTO DE ASSIS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.2521 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8971 | -62.3346
2629583 | LUCAS BLOEMER | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3467 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8853 | -62.3798
2629584 | AMENEGILDO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9664 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8896 | -62.3784
2629585 | JANDIR PINTO DE OLIVEIRA | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.2926 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8518 | -62.393
2629586 | OLINDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9639 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8886 | -62.3373
2629587 | ROSALIA LIMA BORGES | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4687 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8963 | -62.3319
2614681 | RENATO BE ADJOHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9633 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4369 | -61.6519
2614682 | ARNALDO DOKAHY GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9709 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4375 | -61.6508
2614683 | MIGUEL SEV KIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0921 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4361 | -61.651
2614684 | DANIELA KAZER KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.967 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4357 | -61.6537
2614685 | GISELE ADO AUHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1718 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4342 | -61.6527
2614686 | JOSIANE KAV KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2004 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4341 | -61.6524
2614687 | LUIZ PAZARAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.233 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4336 | -61.6526
2614688 | NACOCA PIU CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.369 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.5207 | -60.512
2629588 | VALTENBERG DA SILVA SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4903 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9107 | -62.4102
2629589 | ADEMAR MAQUARTE | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9873 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8824 | -62.4233
2629590 | JORDEANNE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.376 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8456 | -62.3572
2614689 | ADEMIR LETSCH | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.3945 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2449 | -60.3286
2614690 | HODEG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9541 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1045 | -61.3515
2614691 | ROGORO SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0048 | 1 | 1 | 225 | 5 | Selecionado | 80 | -11.1041 | -61.3514
2614692 | ROLON SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9243 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1048 | -61.3515
2614693 | ADAO ABAPEH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9653 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4373 | -61.6513
2629591 | EDVAGNER DIAS FERREIRA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.456 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.818 | -62.3515
2629592 | EDMILSON PINTO SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8243 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8411 | -62.3142
2614694 | EIEEF HAP BITT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8418 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2371 | -62.6509
2614695 | ISAIAS TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9702 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2364 | -62.6496
2614696 | GILVAN MEKIT OM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8429 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2354 | -62.6506
2614697 | LUANA PANIGIG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9113 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1048 | -61.3519
2614698 | ENIVALDO DA SILVA SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.2004 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.7743 | -62.0407
2614699 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.8684 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.7603 | -62.0425
2614700 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9087 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3645 | -61.8684
2614701 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9308 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3663 | -61.8674
2614702 | AGENOR FIRMIANO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.3006 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3438 | -61.8874
2614703 | JOSE MARQUES DA VEIGA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8633 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3329 | -61.8897
2614704 | SEBASTIAO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.1178 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.7737 | -62.042
2614705 | SEBASTIAO APARECIDO JARDIM | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 18.9882 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.7542 | -62.0343
2614706 | LUIZ CARLOS FRANCO DE LIMA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.3465 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.7562 | -62.0631
2614707 | ANILDO VILMAR HERDIES | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.7491 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2286 | -60.3246
2614708 | EIEEF XINEPUABA | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2849 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.4333 | -61.6522
2614709 | PAGOAPOPIB SURUI | Cacoal | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0037 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1046 | -61.3496
2614710 | JOSEBEL APOENA SURU | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4662 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.2208 | -61.2393
2614711 | MARIANA PAIBIKYE SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4397 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.2209 | -61.2396
2614712 | KALEBE OYER SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.3846 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.2208 | -61.2404
2614713 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.934 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2367 | -62.65
2614714 | MATHEUS LIMA XAVIER | Alta Floresta d'Oeste | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.5073 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.2138 | -62.5825
2614715 | MANOEL VALENTIN DA FONSECA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.3732 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9356 | -60.4157
2614716 | RONALDO DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8928 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9785 | -60.4171
2614717 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9154 | 3 | 3 | 161 | 2 | Selecionado | 80 | -11.9786 | -60.4169
2614718 | JORGE MIZAEL PAIVA LOURENCO | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9391 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.9565 | -60.4473
2629593 | VALDIR DO SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5262 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9104 | -62.4101
2629594 | SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5479 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.9097 | -62.4116
2629595 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.0197 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8256 | -62.3214
2629597 | VALDECI MOREIRA DA SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3366 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8217 | -62.3231
2614719 | ANGELO SALUSTIANO DE LIMA | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.0228 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.7273 | -62.0445
2614720 | JOELSON SILVA MARCELINO | Parecis | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.5481 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.3704 | -61.3586
2614721 | LEIDY LAURA SILVA MARCELINO | Parecis | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.4428 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.3701 | -61.3596
2614722 | ROSANGELA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.9066 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3512 | -61.8652
2614723 | NARAIAMAT SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9869 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1048 | -61.3495
2614724 | ADELSON DA SILVA VIANA | Machadinho D'oeste | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.2676 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3419 | -61.901
2614725 | GILMAR MENDES DE MORAIS | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.6495 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.76 | -62.1081
2614726 | OBEDIO RIBEIRO DIAS | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.039 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2488 | -60.313
2614727 | JOHN THOMAS ALMEIDA LIMA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.9101 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.8857 | -62.202
2614728 | ANA MARIA DOS SANTOS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.0084 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.8838 | -62.2545
2614729 | KAWAN SANTOS DE PAULA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.659 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9015 | -62.2033
2614730 | REINALDO ANTONIO DE LANA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.8651 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9258 | -62.1815
2614731 | ADENIR LELES MATHIAS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.2516 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9195 | -62.1854
2614732 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 110.574 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9127 | -62.1887
2614733 | CASSIUS CLOVIS CEZEMER DE MORAIS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.6328 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9232 | -62.1842
2614734 | JULIANO DA CRUZ VOLKMANN | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.9922 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.8837 | -62.2543
2614735 | FLORISVALDO MARTINI | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.5394 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9224 | -62.1839
2614736 | EDY VITORINO CORREA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.1722 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.231 | -60.3216
2614737 | PAULO SERGIO DIAS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5273 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2385 | -60.3227
2614738 | CHARLES CARDOZO | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2054 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4145 | -64.3585
2614739 | MARIA JEIANA DUTRA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2454 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4184 | -64.354
2614740 | ROZA AMELIA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.5292 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4106 | -64.3679
2614741 | PAGOAGOY SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8138 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.2192 | -61.2948
2614742 | JAQUELINE DUTRA DA SILVA GUEDES | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.191 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4179 | -64.354
2614743 | PILATOS MOPIDGOE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4166 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.2255 | -61.3085
2614744 | MOPIDMORE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.4204 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.2184 | -61.2863
2614745 | JANDRIO DUTRA DA SILVA MIRANDA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2838 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.4161 | -64.3576
2614746 | PAMAREG SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0038 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1046 | -61.3494
2614747 | ARTHUR OYHAPALIWAI SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9961 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1046 | -61.3498
2614748 | AILTON CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5928 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.0803 | -60.7043
2614749 | LUAN AOSE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4999 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -12.3368 | -62.8256
2626135 | MARENILSON LEITE DA COSTA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.4541 | 3 | 3 | 161 | 2 | Selecionado | 80 | -8.2099 | -63.1608
2626137 | BRENDO RODRIGUES DA COSTA | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.1719 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.3798 | -63.4128
2626138 | MIGUEL AIRES DE SOUZA | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 136.6053 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -7.9921 | -62.8694
2626139 | SANDRA DIAS DOS REIS | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.5204 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.0083 | -62.8805
2626207 | MANOEL ALVES PEREIRA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.4578 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.409 | -64.3688
2626208 | MBAUAJUP URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7551 | -64.3182
2626209 | VENCERLAU CORDEIRO DA ROCHA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.59 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -8.1956 | -63.1122
2626210 | RAIMUNDA NUNES DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.4207 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.9367 | -65.2597
2626211 | PEDRO NAVECA DE LIMA FILHO | Porto Velho | 45553 | 45553 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.4218 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.0398 | -62.8681
2626212 | MARCOS VIEIRA DE CASTRO | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2321 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.3782 | -63.4136
2626213 | JOSE MARIA DE SOUSA | Porto Velho | 45554 | 45554 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.4166 | 4 | 4 | 111 | 2 | Selecionado | 80 | -8.1383 | -62.9638
2626214 | JOSEFA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5649 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626215 | RAILTON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1541 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0745 | -65.1977
2626269 | KASSIA PAIROETA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0569 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.1195 | -62.616
2626254 | MARIA OSMANA GOMES | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.6335 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5238 | -62.1803
2626216 | ADMILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.476 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0789 | -65.2009
2626217 | MARCILIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7237 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0632 | -65.1816
2626255 | JOSE FREITAS SEVERO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9138 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3712 | -61.8956
2626270 | RAQUEL WAREOKA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7948 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.1168 | -62.6149
2626256 | ANTONIO OTAVIO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.9779 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5819 | -62.1222
2626257 | RICARDO MENDES TEIXEIRA | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8641 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5576 | -62.0545
2626271 | IVAN IRITOP A TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 43.5159 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.0787 | -62.6214
2626218 | LEONORA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7284 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0633 | -65.1819
2626272 | NILDO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.4888 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.123 | -62.6137
2626219 | MARCIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7098 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0633 | -65.1823
2626273 | PAULO JUNIOR HWARAPI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0276 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -12.1193 | -62.6163
2626220 | ROSALINA ORO WARAM XIJEIN | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1645 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0747 | -65.198
2626221 | ONESIMO ORO EO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.8297 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0645 | -65.1823
2626258 | FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.429 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.4822 | -61.9356
2626259 | PABLO ROBES DA SILVA BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0587 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5385 | -62.1973
2626260 | LISLEY MACSUEL FLAVIO | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.8416 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5008 | -61.9232
2626261 | PEDRO PRESTES DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.3778 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3598 | -61.9085
2626222 | ADEMIR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4314 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0786 | -65.2013
2626262 | SEBASTIAO CORREA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.059 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5129 | -62.2396
2626223 | ALISSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.155 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1032 | -65.152
2626224 | ESCOLA ORO WAO YEI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0944 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0738 | -65.1976
2626263 | VANESSA PEREIRA OLIVEIRA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.3431 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.483 | -61.9374
2626264 | MANOEL PEDRO GALDINO DE SOUZA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.7894 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5012 | -61.9243
2626265 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.0044 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5505 | -62.016
2626225 | OROWAO TOROTO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4676 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0788 | -65.2008
2626274 | REGIONE EP IRI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.5923 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.0889 | -62.6221
2626266 | JOSE BONIFACIO LOPES BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0559 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.5383 | -62.1974
2626226 | CELIO CANOE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1924 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0756 | -65.1997
2626276 | PAULO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0629 | 2 | 2 | 247 | 4 | Selecionado | 80 | -12.1196 | -62.616
2626278 | LUCIANO KAP SIK TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9726 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.0534 | -62.6555
2626227 | RAILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1919 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.075 | -65.1982
2626228 | RENATO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.843 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0652 | -65.1834
2626229 | SILMARA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0819 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0738 | -65.1978
2626230 | GILCINEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5676 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626280 | FABIO ALVES VIEIRA | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.6374 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9011 | -62.515
2626281 | LOHAYNE SAIRAKA TUPARI KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8101 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9646 | -62.6794
2626282 | LUCINEIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.8801 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9065 | -62.5174
2626283 | ROSA ERTA ERTA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.3202 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9505 | -62.676
2626284 | LEVI MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0083 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9006 | -62.5227
2626285 | ADARLICIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.7958 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9654 | -62.4753
2626231 | ELISSON ORO MON DE ASSIS | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7462 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0645 | -65.1841
2626232 | ROSENILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7593 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.037 | -65.1889
2626233 | EUNICE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.869 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0254 | -65.2279
2626234 | BELARMINO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.781 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0249 | -65.2287
2626286 | ISAURINA BATISTA CARRIZA | Pimenta Bueno | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.2323 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2497 | -60.3337
2626235 | JOCILENE VIEIRA DE ARAUJO | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2956 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7744 | -63.0968
2626236 | GENI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7761 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0369 | -65.1885
2626237 | ZENEIDE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8689 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0256 | -65.2284
2626238 | MARCIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8251 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.025 | -65.2279
2626239 | ARTEMISA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.656 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0156 | -65.2092
2626287 | FABIANA AMOTA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9567 | -62.6761
2626240 | MARINA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 34.7535 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0495 | -65.1739
2626241 | JOELBA PEREIRA BOTELHO | Candeias do Jamari | 45566 | 45566 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.8566 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -8.6995 | -63.4715
2626242 | MIRIAN RAMOS DE JESUS | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.3388 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7736 | -63.1147
2626288 | KELLY TUPARI JABOTI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3852 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9796 | -62.6848
2626289 | JOSILENE GEIRIKA MARURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.0635 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9435 | -62.4881
2626243 | DELIS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.4899 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0727 | -65.165
2626244 | ANA PAULA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9476 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1014 | -65.1524
2626245 | MAURO ORO EO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9629 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1019 | -65.1531
2626290 | ANDRYEL PATOWOP MAKURAP PONSE | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.3872 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.9477 | -62.4883
2626267 | ANTONIO PONTES RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9599 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -9.3703 | -61.8956
2626246 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.6334 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7733 | -63.1575
2626247 | JOZENIR PEREIRA DE ABREU | Candeias do Jamari | 45572 | 45572 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 53.2928 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.772 | -63.2152
2626248 | IDERALDO SALES DA SILVA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1543 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7324 | -63.1735
2626249 | VALERIA MAZORCA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1433 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7324 | -63.1736
2626250 | IRINEU GOMES BRITO | Candeias do Jamari | 45570 | 45570 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.083 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7297 | -63.1562
2626251 | RONEI BATISTA SCHOABA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3118 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7294 | -63.1541
2626252 | JOSE ROBERTO FRANCHETTO | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.56 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.7441 | -63.1414
2626253 | ANTONIO RODRIGUES PAIVA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.3706 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -9.409 | -64.3676
2626268 | ALESSANDRO COSTA RIBEIRO | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.6481 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8432 | -62.3134
2786340 | VALDILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3907 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3564 | -64.9734
2787548 | CLEOMAR ORO NAO | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3251 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3592 | -64.9736
2787549 | VALMIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2364 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3609 | -64.9742
2787551 | ECILENE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2353 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3601 | -64.9743
2786472 | ROBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45713 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2526 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3595 | -64.9742
2786474 | MIRACI ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2606 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3471 | -64.9763
2786476 | ALBERTINA ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2928 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3601 | -64.9738
2787552 | GILBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3702 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3603 | -64.973
2786782 | ERCIANE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.369 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3604 | -64.973
2786783 | VALDIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2916 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3597 | -64.9738
2786784 | EIEEF TOP ARAN WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3521 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3594 | -64.9733
2786830 | AFONSO ORO NAO JUNIOR | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9262 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3239 | -64.9752
2786831 | ZAQUEU URUBONE | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.906 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3246 | -64.9752
2786832 | DIDIMO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8888 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3257 | -64.9751
2786833 | AUDELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.873 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3263 | -64.9751
2786835 | ANA PAULA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8557 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.327 | -64.9751
2786836 | CENIRA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8386 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3275 | -64.9751
2786837 | ZICO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9888 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.3171 | -64.9765
2786838 | BENJAMIN JABUTI | Guajará-Mirim | 45748 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.242 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6101 | -65.1833
2786839 | CLEUZA DE ANDRADE AZEVEDO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3051 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.718 | -65.1709
2786841 | LEONARDO AZEVEDO CASTILHO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3228 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7182 | -65.1705
2786843 | RODRIGO PEREIRA MEDEIROS | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.4594 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.718 | -65.1617
2786844 | TATIANE ZANARDI | Guajará-Mirim | 45739 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8697 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8064 | -64.8736
2786845 | MARIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.2257 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.756 | -64.9085
2786846 | SIMONIA TEIXEIRA DE SOUZA | Guajará-Mirim | 45376 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.6383 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7302 | -64.8846
2786867 | SEVERINO RAMOS MORAES | Guajará-Mirim | 45741 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 117.2515 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.743 | -64.9001
2786868 | LUCIETH CANOE CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.005 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7905 | -64.903
2786869 | EDSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 159.1879 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0747 | -64.7139
2786870 | DENILSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 162.1064 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0894 | -64.6829
2786871 | CIRLENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45750 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4131 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.3247 | -65.1044
2786872 | GENIANE CAO ORO WAJE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.4167 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3343 | -65.2911
2786873 | MARISTELA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3436 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3336 | -65.2908
2786875 | EIEEF LEONEL BUANGA CANOE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3363 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.3336 | -65.291
2786876 | CARMELO RODRIQUES FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.3562 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2087 | -65.3193
2786877 | MIGUEL WAJURU | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5579 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2282 | -65.306
2786878 | SAMARA LOPES MEDEIRO FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.5914 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2108 | -65.3183
2786879 | ISAEL MARACURAP | Guajará-Mirim | 45746 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7702 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2034 | -65.3127
2786880 | ROSANGELA JABUTI MACURAP | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7372 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.203 | -65.3116
2786881 | FRANCISCA DIAS DUARTE | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3742 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8181 | -64.9695
2786882 | AGUINALDO HENRIQUE DA SILVA | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 120.7098 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7677 | -64.8785
2786884 | JORGE LUIZ BUACOVSKI PEREIRA | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8599 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8272 | -64.9272
2786886 | PAULO CARLOS CORREA FILHO | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9092 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7801 | -64.88
2786888 | JOSILENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45751 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.232 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.3272 | -65.1029
2786890 | LAURINDO DA SILVA LOPES | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2076 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6587 | -64.8324
2786892 | ANGELICA CASEMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5937 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6821 | -64.8237
2786898 | FRANCINALDO ORO EO | Guajará-Mirim | 45771 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 71.5166 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1665 | -64.805
2786899 | OROWAO JE PARA ORO AT | Guajará-Mirim | 45772 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1614 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.1849 | -64.6875
2786893 | CRISTIELE SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9683 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1044 | -61.3514
2786896 | MOPIDAOR SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9316 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.1045 | -61.3524
2787112 | BENTO DE ARAUJO PASMIN | Guajará-Mirim | 45754 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6127 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -10.6709 | -64.8165
2786917 | DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA DA SILVA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8735 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.48 | -63.4844
2786918 | GRACILENE SOUZA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8131 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.4806 | -63.4846
2786921 | JEFERSON DE JESUS DA CONCEICAO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.5395 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1484 | -62.7919
2786922 | ALCIR NAVECA DE LIMA | Porto Velho | 45757 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.2684 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1568 | -62.7897
2786923 | RAIMUNDO PRUDENCIO SOUDRE | Porto Velho | 45776 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3334 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1561 | -62.7894
2787556 | ELISSANDRA SANTOS GUIMARAES | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2993 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1518 | -62.7818
2786947 | GERMANO CIDRAO DE CARVALHO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.4035 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1519 | -62.7806
2786948 | ADMILSON CASTRO DOS SANTOS | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7132 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1777 | -62.7727
2786949 | SANDRO VALENTE DE CASTRO | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7925 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1777 | -62.7719
2787073 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.3753 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.2321 | -62.7571
2786950 | ANA DE JESUS ROCHA ALVES | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.8649 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.2151 | -62.7609
2787082 | ALTEMISSE ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7698 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3387 | -62.6953
2787083 | VANUSCLEIA GALDINO DOS SANTOS | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3442 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3345 | -62.7011
2787009 | RONALDO MIRANDA DA SILVA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.4978 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3438 | -62.7546
2787010 | BENEDITO GLADSTONE SANTIAGO MOTA | Porto Velho | 45780 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0203 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3387 | -62.7319
2787557 | VALDERLEI JOSE CASTELLANI | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 138.317 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.414 | -62.6257
2787114 | EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.1982 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.2849 | -62.7633
2787011 | EDSON NEVES DAMASENO | Porto Velho | 45783 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.229 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1584 | -62.7786
2787094 | FRANCISCO PERNANBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.0319 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1087 | -62.8228
2787012 | FABIANO PERNAMBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.9568 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1074 | -62.8245
2787014 | EUROFLAVIO NUNES DOS SANTOS | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.983 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.105 | -62.8258
2787015 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1241 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.272 | -63.184
2787016 | BERNARDINO BATISTA DO NASCIMENTO | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6156 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.2663 | -63.1828
2787021 | SEBASTIAO MARCIO SILVA COSTA | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.3525 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.2492 | -63.1881
2787022 | CELIA CORDEIRO DE CASTRO PIRES | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9925 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.2498 | -63.1918
2787025 | LISARB DE OLIVEIRA SANTIAGO | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6603 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.5753 | -62.4382
2787095 | JAILSON BORGES BARBOZA | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6622 | 5 | 5 | 118 | 2 |  | 80 | -8.5753 | -62.4381
2786900 | ANTONIO MORENO MACURAPE | Guajará-Mirim | 45765 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.9324 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.2228 | -65.3116
2786902 | EDMAR RAMALHO DOS REIS | Guajará-Mirim | 45766 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.17 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.8353 | -65.3041
2787084 | JOSE JAKSON PEREIRA DE SOUZA ARAUJO | Candeias do Jamari | 45794 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2929 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -8.5166 | -63.4538
2787115 | UANDERSON CHAVES BARRETO | Porto Velho | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.488 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.3382 | -63.399
2786905 | STEFANE FERNANDES PEREIRA | Guajará-Mirim | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 8.0507 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.8419 | -65.2988
2786906 | DANIELE MONTEIRO FERNANDES CAMPOS | Guajará-Mirim | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.5118 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.8379 | -65.3019
2787085 | JORRANA RODRIGUES PANTOJA | Guajará-Mirim | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 5.1298 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -10.8194 | -65.316
2787107 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2925 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -8.5369 | -63.4329
2787108 | VALDIR DE ANDRADE SOUZA JUNIOR | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.339 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -8.5372 | -63.4321
2787109 | ADALBERTO VALENTE DA SILVA | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.0235 | 1 | 1 | 225 | 5 | Selecionado | 80 | -8.5371 | -63.436
2787116 | JOSE ANTONIO BRAGA BRITO | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.5827 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.2976 | -63.3977
2787117 | MARIA IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.6191 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.2973 | -63.3975
2787026 | RISOMAR LIMA DE SOUZA | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.4755 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.1466 | -63.3302
2787067 | CLAUDENOR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8017 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.1471 | -63.3104
2787068 | CLAUDEIR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.1455 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.1541 | -63.3113
2787080 | EVANDO DE ALMEIDA FERREIRA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3174 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.1491 | -63.3007
2787069 | JUCILANDE CAVALCANTE DE ARAUJO | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5182 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.2848 | -63.181
2787070 | JANETE PARENTE MARCIAO | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5198 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.2771 | -63.1869
2787071 | ORESTES RONKOSKI | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.4456 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -8.2769 | -63.1879
2786908 | JUCILEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.0423 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6185 | -65.1398
2786909 | ARLENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9932 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6174 | -65.1369
2786915 | CLEISSIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.831 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6172 | -65.1427
2787072 | JOSE AURESTES BERTO | Porto Velho | 45800 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.0967 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.4969 | -63.4682
2787510 | EZEQUIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.905 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -11.0403 | -65.2156
2787524 | OLIVANDRO ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.441 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6019 | -65.1314
2787525 | CRISTIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3468 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6016 | -65.1338
2787526 | CLEUDIANA JABOTI ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.4381 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6019 | -65.1313
2787547 | JOSIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.3652 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.59 | -65.1225
2787438 | TAIANA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6481 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6127 | -65.1298
2787439 | OZIETE TUPARI | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.9255 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6093 | -65.1451
2787375 | ADELSON GONCALVES TORRES | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7072 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6175 | -65.15
2787455 | ROSA ARICAPU JABUTI | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3831 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6111 | -65.1812
2787486 | CLEDISON ORO EO | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.8407 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6175 | -65.144
2787440 | EDINEUZA CANOE | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.9577 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6145 | -65.0877
2787448 | WILLIAM ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.6045 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6115 | -65.089
2787441 | OMAR JUNIOR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0912 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6144 | -65.0827
2787513 | ALDENIR MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1922 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.565 | -65.1413
2787516 | SANDY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.8699 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.571 | -65.1405
2787517 | DELCILENE MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.4907 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5676 | -65.141
2787518 | ANGELICA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3852 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5667 | -65.1409
2787519 | ZELIA CANOE | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6845 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5694 | -65.141
2787520 | MARILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9978 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5724 | -65.1416
2787521 | AURINETE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.0542 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5907 | -65.1384
2787522 | FRANCIKELY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.1161 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5902 | -65.1337
2787435 | CLAUDIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.2116 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6142 | -65.078
2787449 | AUCIMAR ORO AT | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.2778 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5835 | -65.1
2787562 | VALDAIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8288 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5259 | -60.2691
2787377 | JOAO DE CASTRO SOARES | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8096 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5256 | -60.2681
2787509 | EDENILCE APARECIDA DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8495 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5248 | -60.2674
2787561 | VALDECIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6632 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5265 | -60.2671
2787523 | ANGILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.1066 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.5829 | -65.1426
2787446 | KELEN TSINHOTS EIEHI E TSUWEBTE | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6978 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6163 | -65.1446
2787507 | LUCIA JABOTI | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9573 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6185 | -65.1433
2787436 | CARMENDO MASSAKA | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7962 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6174 | -65.1455
2787511 | DAIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6957 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6173 | -65.1493
2787443 | JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3904 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5242 | -60.2929
2787451 | DALCIDIO ORO AT | Guajará-Mirim | 45771 | 45771 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9621 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -11.1632 | -64.8089
2787456 | GILMARQUES MACEDO | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0186 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5245 | -60.2701
2787442 | LEANDRO AUGUSTO CACULA ABDALLA | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.9556 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5248 | -60.2694
2787385 | ELCIO DIVINO DARE | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5999 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5265 | -60.266
2787559 | APARECIDO SOARES DA SILVA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.353 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5213 | -60.288
2787382 | ELEUSO CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3671 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5203 | -60.2866
2787384 | JOSIMAR CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.2986 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5195 | -60.2842
2787434 | VALMIR SCHUARTZ DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.6795 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5191 | -60.2726
2787431 | FABIANA APARECIDA KLICZEWSKI DOMINGUES | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.7527 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.519 | -60.2738
2787485 | GEDIEL OLIVEIRA DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8931 | 1 | 1 | 225 | 5 | Selecionado | 80 | -12.5182 | -60.275
2787460 | LEOVERAL BEYER JUNIOR | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.2573 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.523 | -60.2718
2787386 | ROBERTO DE SOUZA CAMPOS | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0814 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5244 | -60.2711
2787427 | DEIVIDE STEFANI CACULA ARCOVERDE | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6815 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5255 | -60.2657
2787558 | JOSENIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.781 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5183 | -60.273
2787508 | VAGNER DE ANDRADE GOMES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.1525 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5165 | -60.2767
2787458 | DEUZIANE MADEIRA DE SOUZA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5808 | 1 | 1 | 225 | 5 | Selecionado | 80 | -12.5209 | -60.2911
2787457 | LEANDRO MARTINS DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5172 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5208 | -60.2899
2787381 | JOCELINO DA SILVA TOBIAS | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5335 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.52 | -60.289
2787379 | IDEUZINA GALDINA DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5103 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5178 | -60.2851
2787378 | ADEVALDO RODRIGUES CARVALHO | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.7538 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5259 | -60.2676
2787380 | LENIR APARECIDA DO CARMO SILVA | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5883 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5263 | -60.2654
2787454 | ELIENAI ROSALINO DA SILVA FERNANDES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.0815 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.513 | -60.2693
2787383 | MARCONDES DA SILVA SOARES | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3558 | 1 | 1 | 225 | 5 |  | 80 | -12.5207 | -60.2871
2790519 | ALOJAMENTO SEDAM | Cujubim | 45848 | 45848 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1182 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8465 | -62.5849
2787437 | JANETE ORO MON | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6043 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.611 | -65.1239
2787447 | FRANCINILDO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9433 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -11.6166 | -65.1352
2790514 | BASE DA SEDAM | Candeias do Jamari | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.3928 | 2 | 2 | 247 | 4 |  | 80 | -8.8989 | -63.2373
2790520 | BASE DA SEDAM | Nova Mamoré | 45836 | 45836 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0357 | 3 | 3 | 161 | 2 |  | 80 | -10.3904 | -64.4422
2790513 | BASE SEDAM MATA BURRO | Nova Mamoré | 45833 | 45833 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.6538 | 4 | 4 | 111 | 2 |  | 80 | -10.4256 | -64.3632

## Planilha5 (hidden)
UC | Projeto | Município | SIGFI | Latitude_UC | Longitude_UC
2583786 | MARINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 80 | -11.1215 | -64.1461
2583809 | MARCIO KARINTIANA | Porto Velho | 80 | -9.3205 | -64.0648
2583906 | ETIENNE MEIRA SILVEIRA | Guajará-Mirim | 80 | -10.9604 | -65.2655
2583913 | VANGILENE JABOTI | Guajará-Mirim | 80 | -12.0332 | -64.769
2595032 | IZAQUE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 80 | -11.0859 | -60.7592
2595260 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Pimenta Bueno | 80 | -12.239 | -60.3895
2614646 | ARNALDO XISAH KULIHJA GAVIAO | Ji-Paraná | 80 | -10.4354 | -61.6538
2614691 | ROGORO SURUI | Cacoal | 80 | -11.1041 | -61.3514
2614717 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Pimenta Bueno | 80 | -11.9786 | -60.4169
2626135 | MARENILSON LEITE DA COSTA | Porto Velho | 80 | -8.2099 | -63.1608
2626213 | JOSE MARIA DE SOUSA | Porto Velho | 80 | -8.1383 | -62.9638
2626276 | PAULO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 80 | -12.1196 | -62.616
2787109 | ADALBERTO VALENTE DA SILVA | Candeias do Jamari | 80 | -8.5371 | -63.436
2787485 | GEDIEL OLIVEIRA DA SILVA | Vilhena | 80 | -12.5182 | -60.275
2787458 | DEUZIANE MADEIRA DE SOUZA | Vilhena | 80 | -12.5209 | -60.2911

## Amostra 1_6_extrato_erro_5% (hidden)
ODI | Projeto | Município | Data Inicio | Data Fim | Custo(R$) | Cons. | Kit | Regional | Grupo | Poste | Rede AT km | Rede BT km | Medidor | Trafo | Equip. | VR | Estrato | regionale | NGH | NPH | STATUS | SIGFI | Latitude_UC | Longitude_UC
2595147 | POSTO DE SAUDE ALDEIA PALHAL | Vilhena | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.5618 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4799 | -60.4601
2595177 | GERSON CINTA LARGA | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.928 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 160 | -12.4081 | -63.0214
2595236 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9375 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4073 | -63.0208
2595237 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9103 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4073 | -63.0211
2595249 | ROSEANE TENHARIN | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0388 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 160 | -12.3481 | -62.7951
2595250 | OSMAR MAINTAKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.874 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 160 | -12.3472 | -62.7964
2595269 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9741 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.412 | -63.0235
2595272 | WALDIR FIRMINO VALE | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8698 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 160 | -12.3475 | -62.7966
2583661 | DIVINO GOMES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6086 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6818 | -64.833
2583662 | JOSE PEREIRA ALVES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3021 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6736 | -64.8188
2583663 | ELIETE BIRA MACIEL | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6492 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6696 | -64.8164
2583664 | JOSE ELEUTERIO FILHO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.075 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.675 | -64.8113
2583665 | CARMOZINA FIGUEIREDO DIAS | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.3589 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6821 | -64.8352
2583667 | MARIA IRES DA SILVA RAMOS FERREIRA | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.8148 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6776 | -64.8226
2585819 | DELCILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5657 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3649 | -65.0817
2583668 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3791 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6407 | -64.7882
2583702 | IRACEMA DA SILVA GOMES | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6152 | 3 | 3 | 199 | 2 | Selecionado | 80 | -10.6817 | -64.8329
2583669 | CICERO MACIEL DO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.7117 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6726 | -64.8059
2585821 | MARCELO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4886 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.366 | -65.0822
2583410 | FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.2499 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6737 | -64.81
2583920 | ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR CABIXI | Guajará-Mirim | 45455 | 45455 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9981 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1519 | -64.1971
2583764 | EVERLANI ORO WIN | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1309 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2583766 | WELINTON CABIXI MACURAP | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9507 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1526 | -64.1978
2583767 | FABRICIO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0522 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1532 | -64.197
2583768 | TANIA ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.055 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.154 | -64.1973
2583769 | ELIENETE ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9758 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1483 | -64.1961
2583770 | ROMARIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0475 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1539 | -64.1973
2585862 | ROSILEIA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4878 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3653 | -65.0823
2583772 | JOEL DA SILVA PANTOJA | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1332 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1505 | -64.1953
2585863 | REGIANE ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4992 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3649 | -65.0823
2583659 | RICARDO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8648 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.2117 | -64.3708
2583774 | LUIZA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.4078 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1722 | -64.2101
2585864 | FRANCIMAR ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5535 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3665 | -65.0815
2585866 | CELIA ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6647 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3293 | -65.1003
2583684 | ENDERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9038 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.197 | -64.9012
2585867 | SIVALDO ORO MON | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.537 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3254 | -65.103
2585869 | WEM LUIZ ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5719 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.365 | -65.0816
2585870 | GEOVANE ORO NAO | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6572 | 1 | 1 | 130 | 2 | Selecionado | 80 | -10.3297 | -65.1002
2583775 | ELIZEU ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1369 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1493 | -64.1948
2583776 | PAULO CID REBOUCAS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.27 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.123 | -64.1466
2583777 | SILVIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4396 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0815 | -64.0764
2583778 | JUNIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3688 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0792 | -64.0765
2583779 | CONCEICAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4012 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0789 | -64.0761
2583780 | LUCIMARA CANOE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3751 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0789 | -64.0763
2583781 | NEIDE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4769 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0785 | -64.0752
2583670 | JANIO CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3954 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6464 | -64.7866
2583782 | LENE WAJURU | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.7117 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1211 | -64.1418
2583783 | FRANCISCA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3035 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1223 | -64.146
2583784 | CLEMILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2259 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1221 | -64.1467
2583671 | JOSE MARIA SOUZA DE HOLANDO | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.7906 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6587 | -64.7894
2583785 | SAMUEL ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3713 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1215 | -64.1452
2583786 | MARINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2749 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1215 | -64.1461
2583787 | FRANCIELE PAMOTO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7895 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1924 | -63.9476
2583701 | MARIA LILIA OLIVEIRA GONCALVES | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 74.0861 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.2084 | -64.8094
2583921 | POSTO DE SAUDE ALDEIA SAO LUIZ | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1924 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0858 | -64.0798
2583685 | WALDEMIR LOPES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.4956 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.2006 | -64.9104
2583686 | JOSE MARIA DE SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.7457 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1983 | -64.9046
2583922 | ESCOLA JOAO FARIAS DE BARROS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1268 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0871 | -64.0807
2583788 | SILVANA KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.833 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1927 | -63.9481
2583789 | GEICILENE ORO JOWIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1991 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0871 | -64.0801
2583790 | ROSENDA FERREIRA INUMA | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1142 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.3803 | -64.7223
2583791 | NEIDE MORAIS KARITIANA LOPES | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4686 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583792 | JOAO FERREIRA LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.7828 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.3534 | -64.7913
2583923 | ESCOLA INDIGENA NYJNYJI | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.366 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3202 | -64.063
2583681 | MIZAEL ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.4153 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.2199 | -64.9618
2583793 | CELIANE DA SILVA KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7945 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1927 | -63.9465
2583795 | CELESTINO ORO NAO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0564 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1498 | -64.1958
2583797 | SOLANGE ORO EO CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0191 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1504 | -64.1964
2583798 | REINALDO GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2868 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3192 | -64.0636
2583924 | POSTO DE SAUDE ALDEIA BOM SAMARITANO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.383 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3204 | -64.063
2583800 | HOTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0869 | -64.0797
2583925 | POSTO DE SAUDE ALDEIA JUARI | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.769 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1923 | -63.9472
2583801 | GEANE MARIA GARCIA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4717 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3208 | -64.064
2583802 | RAIMUNDO NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7158 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1918 | -63.9472
2583682 | CLEICIELE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9073 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.2221 | -64.9575
2583804 | FABIO SOARES LIMA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1666 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0862 | -64.0801
2583805 | JOABE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3032 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0859 | -64.0788
2583807 | JOSEMAR JACOME LOPES | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.8048 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.3535 | -64.7911
2583808 | DANIEL NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7356 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1919 | -63.9476
2583809 | MARCIO KARINTIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4709 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3205 | -64.0648
2583680 | REGIANE ORO EO | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3732 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.188 | -64.743
2583810 | JEAN ORO WARAM | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2452 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0873 | -64.0797
2583926 | IGREJA PENTECOSTAL MISTERIO MOVER DO | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4704 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3209 | -64.0638
2585871 | KATIA ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5434 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3263 | -65.1026
2583811 | ROBERTO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 139.742 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0932 | -64.086
2583812 | VITOR GARCIA POROGNGA KARITIANA | Porto Velho | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.4902 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.3211 | -64.0638
2583690 | JOAQUIM MAMEDE CARNEIRO | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8292 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0808 | -65.1358
2583813 | ADILIO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2511 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0872 | -64.0796
2583814 | EDILENE CANOE | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2741 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0858 | -64.079
2583691 | FRANCISCO CHAGAS DE LIMA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4912 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0866 | -65.1003
2583815 | EDIELSON NONATO KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.7445 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1921 | -63.9472
2583816 | AILTON JOSE ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.4141 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.08 | -64.0762
2583817 | NARON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2681 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0865 | -64.0793
2583818 | LUCIANE KARITIANA | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.784 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1925 | -63.9472
2585872 | NOCA URUBONE | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6567 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3288 | -65.1005
2585879 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.6522 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3286 | -65.1006
2583928 | ESCOLA INDIGINA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.799 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -9.1925 | -63.9477
2583692 | YURI ALEXANDRE DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.686 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0953 | -65.0633
2583819 | MBURIETE URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9658 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.3191
2583820 | LENICE ORO EO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2496 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583822 | CEZAR MERCADO BAZAN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2579 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0867 | -64.0794
2583823 | CARLOS ANDRE ORO WIM | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2516 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0853 | -64.0791
2583824 | NATALICIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2287 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0858 | -64.0794
2583825 | INHINHAM ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.2785 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0854 | -64.0789
2585875 | MARIA LUCIA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5377 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3622 | -65.0825
2585876 | DIANA ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4567 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3637 | -65.0829
2583826 | SALOMAO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1534 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0867 | -64.0804
2583827 | FREDERICO ORO WIN | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1543 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.087 | -64.0805
2583929 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1525 | -64.1973
2583598 | JOSIMAR DOS SANTOS BRITES | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.2752 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8231 | -64.9884
2583600 | DAVID VARGAS ZABALA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.0479 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7989 | -64.875
2583828 | WILLIAS DA SILVA ERVIS | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.3097 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.2343 | -64.6535
2583601 | GEDEON COSTA BARBOZA | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 125.3257 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8048 | -64.8594
2583829 | JOSE CARLOS KARIPUNA TUPINAMBA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.0063 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7548 | -64.3194
2583830 | ERIC ONE KARIPUNA DAVECAI | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9585 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7551 | -64.3178
2583833 | BATITI KARIPUNA PAIAPEGA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7544 | -64.3196
2583693 | RITA SOUZA RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.677 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1991 | -64.9064
2583836 | FRANCISCO DELGADO KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8052 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4404 | -64.1977
2583700 | VANUSA URUATI RUFINO | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.1276 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.2558 | -64.4635
2583642 | EDSON ANGELO NASCIMENTO | Guajará-Mirim | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.0413 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7516 | -64.8793
2583837 | JANAINA ORO NAO CHIOATO | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.0747 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1818 | -64.8346
2583838 | EMERSON POOA KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8047 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4408 | -64.1969
2583839 | ALEX FRANCISCO DELGADO PIN KARITIANA | Porto Velho | 45473 | 45473 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.8269 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4409 | -64.1972
2583840 | ANA MOZER GOMES DA SILVA KARIPUNA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8888 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -64.3183
2583931 | POSTO DE SAUDE FANTASIA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9099 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -64.3186
2583841 | ANDRE LUIZ KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9814 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7547 | -64.3191
2583862 | TANGAE URU EU WAU WAU DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9558 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7543 | -64.3193
2583863 | LENI ONE PAULA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.8974 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -64.3184
2583864 | ANDRESSA KARIPUNA URU EU WAU WAU BORI | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9433 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7544 | -64.3189
2583865 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9664 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7546 | -64.3189
2583866 | LAURA VICUNA PEREIRA MANSO | Porto Velho | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9746 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.3193
2583867 | MARQUES JOSE DE FIGUEIROA | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9242 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.3182
2583868 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.0125 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.2985 | -64.8494
2583869 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45470 | 45470 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 84.3711 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.3391 | -64.8081
2585878 | ANGELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45463 | 45463 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5335 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3683 | -65.0813
2583871 | REGINA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.1899 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0854 | -64.0797
2585874 | REBECA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5133 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3262 | -65.1029
2583872 | RIKELVI MACURAP CABIXI | Guajará-Mirim | 45457 | 45457 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.1858 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1508 | -64.1949
2583672 | ALCILENE CASIMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5369 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6347 | -64.7883
2583643 | UEVERSON COUTINHO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.0167 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7891 | -64.8756
2583673 | CARLOS FERREIRA NEVES | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7488 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6804 | -64.8133
2583933 | ASSOCIACAO MARIA PIWAN ORO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9441 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1515 | -64.1975
2583674 | WASHINGTON LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.6779 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.634 | -64.7872
2583675 | ALDELINNO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.7292 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6805 | -64.8135
2583873 | SERGIO ORO WIN CABIXI | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0693 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1517 | -64.1963
2583874 | ROSA MACURAPE | Guajará-Mirim | 45458 | 45458 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3633 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.0797 | -64.0766
2585880 | JO ORO MON | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5749 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3652 | -65.0815
2583676 | RONALDO SOUZA DE HOLANDA | Guajará-Mirim | 45459 | 45459 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.4715 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6712 | -64.7991
2583703 | ANDREIA ORO EO | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.2304 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0875 | -65.2779
2583704 | NERIZE JABUTI | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.0815 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0861 | -65.2775
2583875 | ALBERTO AJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.951 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0109 | -64.8239
2583644 | DEBORA CRISTINA SALES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.0364 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.787 | -65.0008
2583876 | JAIME WAJURU | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.804 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0105 | -64.8266
2583877 | ADRIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.7863 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0103 | -64.8267
2583650 | MEIRELES SILVA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9283 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2911 | -63.7781
2583878 | JOAO MEJIAS VALENTE | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.6506 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9512 | -65.2676
2583651 | NADIA MARIA DYSABIBMA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9351 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2914 | -63.777
2583934 | ESCOLA MARINA AIKON ORO WIN | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3164 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1222 | -64.1459
2583879 | KATICA KARIPUNA | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9893 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7546 | -64.3194
2583645 | WAGNER RESENDE VIEIRA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 115.5405 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.732 | -64.914
2585881 | MIRACILDA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45462 | 45462 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5986 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3642 | -65.0815
2583646 | ALEXSANDRO MOTA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.9313 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7466 | -64.9166
2583677 | AUVELINO FIRMINO NEVES | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.596 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6884 | -64.8133
2583678 | SANDRO FERNANDES LEITE | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1166 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6769 | -64.7919
2583679 | EULIDES BRASIL DA SILVA | Guajará-Mirim | 45460 | 45460 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.4002 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6857 | -64.8063
2583936 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CRISTO REI | Guajará-Mirim | 45461 | 45461 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.3392 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1219 | -64.1456
2583880 | RAIMUNDO DURAES PEREIRA DA SILVA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.1728 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.956 | -65.2673
2583881 | FRANK WAJURU | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9559 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0106 | -64.8232
2583687 | EDICLEIA CANDIDO DE MELO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8721 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1861 | -64.8779
2583916 | POSTO DE SAUDE ALDEIA DO CANDEIAS DO JAMARI | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9183 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.291 | -63.7784
2583683 | IRENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9639 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.2226 | -64.9572
2583695 | SUEDIO DA SILVA RODRIGUES | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.0138 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1889 | -64.9725
2583688 | OLGA SUAREZ | Guajará-Mirim | 45466 | 45466 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.5048 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1866 | -64.883
2583696 | ARILSON DUARTE LOPES | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1978 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1295 | -65.026
2583689 | EMERSON MIRANDA DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.5344 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.201 | -64.9103
2583647 | ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA ANDREATTA | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.8799 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7301 | -64.9252
2583652 | DALVANETE MORAIS SYPODNA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9599 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2914 | -63.7786
2583902 | SEVERINO SOARES DE ANDRADE | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.6536 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9421 | -65.2689
2583705 | CLEONICE MASSAKA | Guajará-Mirim | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.3975 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.089 | -65.2782
2583697 | LINO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45465 | 45465 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1761 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1294 | -65.0263
2583937 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO II | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.9996 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1524 | -64.1973
2583698 | ELINO JULIAO BORGES DE AMORIM | Guajará-Mirim | 45467 | 45467 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 51.1452 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1293 | -65.0265
2583903 | LIVINO FERREIRA DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45469 | 45469 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4682 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.4543 | -64.6505
2583699 | CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA | Guajará-Mirim | 45468 | 45468 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.0672 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0966 | -65.0594
2583653 | MARCELO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8868 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2909 | -63.7772
2583938 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO | Porto Velho | 45472 | 45472 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9062 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7545 | -64.318
2585882 | SEVERINO OROBONE | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5582 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3259 | -65.1026
2583904 | MARIA DEL CARMEN RUIZ ARAUZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.4517 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9494 | -65.2679
2583654 | UILZA CLEMANCI ALVES DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0007 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2917 | -63.7786
2583656 | FABIO GARCIA KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9098 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.291 | -63.7781
2583905 | RITA TUPI KAWAHIB | Porto Velho | 45471 | 45471 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.995 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7546 | -64.3195
2583657 | INACIO KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8974 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2909 | -63.7777
2583648 | ASSIS CANDIDO DA ROCHA | Guajará-Mirim | 45475 | 45475 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.9206 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7366 | -64.9407
2583658 | ROBERTO CARLOS KARITIANA | Candeias do Jamari | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9694 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2914 | -63.779
2583906 | ETIENNE MEIRA SILVEIRA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.6986 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9604 | -65.2655
2583907 | JONAS CASTEDO MENDONCA | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.8619 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9691 | -65.2582
2583908 | EVA RUIZ | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 23.347 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9725 | -65.2546
2583909 | JOCICLEI MACURAP | Guajará-Mirim | 45478 | 45478 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.9874 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9568 | -64.8583
2583910 | NILZETE ALVES ARUA | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3446 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9525 | -64.8634
2583911 | ANDRIEL ARUAK | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3748 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9528 | -64.8634
2583912 | JONAS JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.9773 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0357 | -64.788
2583913 | VANGILENE JABOTI | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.538 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0332 | -64.769
2583939 | CASA DE APOIO ALDEIA PEDREIRA ANEXO | Guajará-Mirim | 45456 | 45456 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0559 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.1523 | -64.1967
2583649 | CLAUDENIR APARECIDO FERNANDES | Guajará-Mirim | 45474 | 45474 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9803 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8203 | -64.9883
2583919 | ESCOLA KITY PYPYDNIPA | Candeias do Jamari | 45476 | 45476 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9332 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -9.2911 | -63.7786
2585884 | ESCOLA AWO CAMIP ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5501 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3257 | -65.1027
2585883 | ROMILTO ORO MON | Nova Mamoré | 45464 | 45464 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.5023 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.3258 | -65.1032
2595013 | JOAO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.826 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0861 | -60.7593
2595015 | CLAUDINETE MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8915 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.956 | -64.8588
2595016 | KERLI APARECIDO MOREIRA | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.1899 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.8969 | -65.2635
2595017 | MIRIAN MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.5905 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0294 | -64.8059
2595018 | LUANA JABOTI | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 151.3799 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0333 | -64.7966
2595019 | CORINA AMARAL COSTA | Guajará-Mirim | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.1122 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6294 | -65.1981
2595020 | AWANDA ASSOCIACAO DO POVOS MAKURAP DO RIO GUAPORE | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.0936 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0134 | -64.827
2595021 | ELIZONETE WAJURU | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.9978 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0126 | -64.8273
2595022 | KARINA APARECIDA VALENDORFF DE ALENCAR | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 119.6174 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7798 | -64.9353
2595023 | MAICON CANOE JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.1176 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0059 | -64.832
2595024 | RIVALDO MACURAP | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 148.3343 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.014 | -64.8224
2595025 | RUAN MARCOS CINTA LARGA MUNDURUKU | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0042 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6372 | -60.4374
2595026 | RIVELINO MACURAP | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.2338 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9781 | -64.8323
2595027 | CELSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8195 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595028 | VITORINO ROZA PALACHAI | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.7487 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9522 | -65.2681
2595029 | IRACEMA WANZET PARUUM CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8217 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0862 | -60.7593
2595030 | KAUA CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 126.9626 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6375 | -60.4373
2595031 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.3563 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6373 | -60.4502
2595032 | IZAQUE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8525 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0859 | -60.7592
2595033 | SHAYENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9991 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0819 | -60.7455
2595034 | MANOEL CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.8021 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0863 | -60.7594
2595035 | CARMEM VACA CORTEZ PAES | Guajará-Mirim | 45488 | 45488 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.807 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9526 | -65.2674
2595037 | VAGNER MACURAP | Guajará-Mirim | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.8721 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9559 | -64.859
2595038 | HENRIQUE CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0492 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6367 | -60.4374
2595039 | IGOR CINTA LARGA | Vilhena | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.2179 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6354 | -60.4383
2595040 | ISABEL CRISTINA JABUTI | Guajará-Mirim | 45489 | 45489 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 144.7461 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.9811 | -64.8272
2595041 | DENILSON PAHGAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.6043 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7305 | -61.5869
2595062 | JANAINA XIVIR VERE ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5145 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7294 | -61.5882
2595063 | ANDRE XIPI POHJ ARARA | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4727 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7289 | -61.5889
2595064 | MIZAEL MIORE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0373 | 4 | 4 | 160 | 2 | Selecionado | 80 | -12.3486 | -62.7953
2595065 | ROZILEIA KASO UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5219 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.729 | -61.5883
2595066 | CARITA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.3886 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4984 | -60.4876
2595067 | JANE CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5647 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5181 | -60.4433
2595068 | PAULO PADJIG GAVIAO | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5652 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7283 | -61.5882
2595069 | JULIANA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4955 | -60.4846
2595070 | MARCOS CINTA LARGA | Vilhena | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 140.3879 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.5146 | -60.4436
2595071 | REGINA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0484 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.5121 | -60.5795
2595072 | CELINA KATAV AZAV ARARA | Ji-Paraná | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.5475 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7281 | -61.5885
2595073 | JOAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5025 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.518 | -60.444
2595074 | CELIA PEROPSOT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8329 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3471 | -62.7968
2595075 | JULIO HEBIRI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8067 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3479 | -62.7973
2595076 | LURDINA TABIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.907 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3474 | -62.7962
2595077 | JORDANIA SAYT AN TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8276 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7967
2595078 | AMILTON MARAWAN KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.141 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3487 | -62.7944
2595079 | ELLISA KOMASOKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9938 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3478 | -62.7955
2595080 | PANAIKINIUMA CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.2778 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.6656 | -60.4488
2595081 | MARCOS CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.14 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.6391 | -60.4516
2595082 | MARCIO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3908 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.6815 | -60.4425
2595083 | SUZANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.1719 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0767 | -60.7002
2595084 | EVANDRO IRAM KAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1029 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3485 | -62.7947
2595085 | CLAUDINEI KIBAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.119 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3484 | -62.7945
2595086 | CLEUSA XIBO MALIAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.303 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.711 | -61.5991
2595087 | EVANILDE DAJ AHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2642 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7114 | -61.5994
2595089 | ALISON KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2702 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7115 | -61.5993
2595090 | DAIANA KAPIXUGUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3301 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7116 | -61.5986
2595091 | PEDRO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.5116 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5094 | -60.5025
2595092 | CARMEM CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9574 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4973 | -60.4731
2595093 | ANTONIO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.7876 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4958 | -60.4846
2595096 | NEGAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.5254 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.518 | -60.4438
2595097 | GENIVALDO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9731 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4972 | -60.4729
2595098 | EVA GAJAV SON GAVIAO | Ji-Paraná | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4764 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7128 | -61.5964
2595099 | ELAICE MAMAINDE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.753 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.768
2595100 | IVANETE MERORAIKA KAMPE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9416 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3488 | -62.7963
2595101 | RAILDA ARAWENTA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7153 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3465 | -62.7683
2595102 | SASSIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9954 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.082 | -60.7453
2595103 | LIDUINA IROAM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.7681 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3466 | -62.7678
2595105 | JULIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4867 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0849 | -60.7153
2595106 | FABIO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2839 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0749 | -60.701
2595107 | ROSANA A KUHK GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4673 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7131 | -61.5964
2595108 | ELIZABETE KULIUP GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.3897 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7126 | -61.5974
2595109 | LEANDRO SORALEE GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1586 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7125 | -61.5999
2595110 | SALVADOR PIH SORA ARARA | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7405 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7294 | -61.586
2595111 | LEANDRO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.3249 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0745 | -60.7009
2595112 | GABRIELA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.5909 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.098 | -60.7266
2595114 | ESMERALDO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.733 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.084 | -60.7126
2595115 | JORGE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.8552 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.073 | -60.6947
2595116 | CARLA CRISTINA SILVA SANTOS CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0089 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.637 | -60.4368
2595117 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5149 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0728 | -60.7004
2595118 | ELAINE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0153 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0818 | -60.7453
2595119 | IURI TXAIRI ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9121 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.348 | -62.7964
2595120 | ANA WAGSAP TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1506 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3488 | -62.7943
2595121 | EDLENE URAI TUPARI DE LIMA | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7495 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3492 | -62.7984
2595122 | JOLISE TA A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7924 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3469 | -62.7971
2595123 | EDNO KORAUPIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6767 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3468 | -62.7688
2595124 | IGOR ASSIRI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.6342 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7692
2595126 | TAMARA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2652 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0751 | -60.701
2595127 | IRACEMA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5175 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0727 | -60.7005
2595128 | ROMULO IRISOI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0456 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3483 | -62.7951
2595129 | ANDREIA KAMURIKA ARIKAPU | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.776 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3462 | -62.8068
2595130 | CARINA CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 78.1751 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4994 | -60.4894
2595131 | IVANDA AP SOM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0389 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3496 | -62.7859
2595132 | CAMILA KOIKORA KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.2189 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.35 | -62.7843
2595133 | ROBERTO CINTA LARGA | Vilhena | 45493 | 45493 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 123.1936 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.6747 | -60.4451
2595135 | LINDA INEZ PAPIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.0105 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3497 | -62.7862
2595136 | JOAO PA AT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0747 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3482 | -62.7948
2595137 | VALDEIR SEV KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45497 | 45497 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.2185 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.712 | -61.5995
2595138 | EDISLEIA VAZER KUV ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.5927 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7661 | -61.5256
2595139 | EDILEUZA SAA ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.1047 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7505 | -61.5836
2595140 | NABAYARA CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 150.6667 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4187 | -60.4394
2595143 | RAFAEL CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.3892 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4488 | -60.4387
2595144 | RONALDO CINTA LARGA | Vilhena | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.084 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4664 | -60.4628
2595145 | SEPAIKINEKAK CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.033 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.416 | -60.6041
2595146 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0233 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595148 | ADRIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8275 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.3465 | -60.6125
2595149 | EDMILSON ZAR PIXAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.3658 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7629 | -61.5002
2595150 | EIEEFM KON KOATT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0654 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3482 | -62.7949
2595151 | POSTO DE SAUDE ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0154 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.348 | -62.7953
2595152 | MACIEL PABIP GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.5853 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.764 | -61.5073
2595153 | ASSIS YASSANI CHEREBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8549 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7665 | -61.5135
2595154 | CARLOS ZAHV SUBARI ZORO | Ji-Paraná | 45502 | 45502 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7241 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7743 | -61.5221
2595155 | ARISTEU AMEKOARE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.7195 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3433 | -62.7476
2595156 | LUZANIRA SAY A TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1116 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595157 | CARLOS WAREKORE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.084 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3463 | -62.7549
2595158 | RONE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.12 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3467 | -62.7547
2595159 | SELMA UAPARO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.52 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.336 | -62.8153
2595161 | IVETE TOGA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.54 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3363 | -62.8152
2595163 | LUCINEIDE ARUREKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2898 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.8276
2595165 | MARILDA PETYAT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5318 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3369 | -62.8253
2595166 | ROSIEL DIAHOI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4169 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3364 | -62.8263
2595167 | MESSIAS MOURAO AKUGI CAMPE | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.5295 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.337 | -62.8254
2595168 | FRANCISCA YAKOTA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4415 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3365 | -62.826
2595169 | ALZIRA DIG VANEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8702 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7675 | -61.5131
2595170 | MARCIA KAV ADOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.8419 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7677 | -61.5133
2595171 | JOSE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.1139 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3464 | -62.7546
2595172 | MOISES ASSUAP KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0284 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3482 | -62.7953
2595173 | PRISCILA AYRETA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.8557 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3472 | -62.7574
2595174 | JOSE ARIAWE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.2637 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.8279
2595175 | SIVAL SAROPARI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0751 | 4 | 4 | 160 | 2 | Selecionado | 80 | -12.3365 | -62.8297
2595176 | JANETE EWAIP PIA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5166 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3367 | -62.8156
2595179 | ISABEL PAMI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9114 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4079 | -63.0214
2595180 | MAGELA APIROISA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4475 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3364 | -62.8161
2595181 | LUCIANA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.0198 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.4156 | -60.6044
2595182 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7691 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7412 | -61.5807
2595183 | RIBAMAR PATI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5424 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3439 | -62.7495
2595184 | ANTONIO KORACI KOMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4727 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3359 | -62.8157
2595185 | DANIELA EDUARDO MENDES | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.9602 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3457 | -62.7656
2595187 | CLEMILDA AWAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5485 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3441 | -62.7495
2595188 | JULIO AIRAWA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.5201 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3451 | -62.7502
2595189 | JOSE CARLOS KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0814 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3483 | -62.7948
2595190 | LUCIANO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45492 | 45492 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.4225 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.699 | -60.3404
2595191 | AFONSO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9776 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.416 | -60.6047
2595193 | MORAIS MORAI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45500 | 45500 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4629 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.8259
2595194 | ERALDO ATYRIKIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.773 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.4122 | -60.5982
2595195 | FABIANO TATA GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8248 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7406 | -61.5804
2595196 | SEBASTIAO XIPIKAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8098 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7408 | -61.5805
2595197 | ADAO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1502 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5032 | -60.4413
2595198 | CIANO CINTA LARGA | Pimenta Bueno | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 79.9909 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.4717 | -60.4801
2595199 | OIAPERON CINTA LARGA | Vilhena | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 141.5127 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.5023 | -60.4355
2595200 | LUCIANO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4958 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595201 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 147.4972 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4476 | -60.4378
2595223 | FABIO JUNIOR CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.2908 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4743 | -60.4647
2595224 | EDILSON ZAV TAGIBIHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5802 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.767 | -61.497
2595226 | ERICA CINTA LARGA | Vilhena | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 145.3025 | 6 | 6 | 118 | 2 | Selecionado | 80 | -11.4742 | -60.4651
2595227 | JOSE CARLOS ATITIRI GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6685 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7637 | -61.4971
2595228 | PAULO SERGIO KOLAV ABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.6765 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6651 | -61.4959
2595229 | SEBASTIAO MAPOTOH GAVIAO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6536 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595230 | PAULA KAPTHOT ZORO | Ji-Paraná | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.6567 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7637 | -61.4972
2595231 | TIAGO CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.0652 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0814 | -60.7452
2595232 | DERCIO RODRIGUES DE SOUZA | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9936 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4139 | -63.0246
2595233 | MARCELO CINTA LARGA | Vilhena | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.0168 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6371 | -60.4376
2595234 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5524 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6166 | -60.4119
2595235 | VALDA PEIKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9339 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.409 | -63.0219
2595238 | MARINETE ARAITA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9299 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4073 | -63.0209
2595239 | SONIA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0791 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.3565 | -60.5561
2595240 | ADNEY RAIMUNDO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.1179 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2401 | -60.3956
2595241 | ELISABETH MATOSO DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2323 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2399 | -60.3942
2595242 | ESCOLA INDIGENA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CACHOEIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7669 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6319 | -61.6477
2595243 | ELAINE TANOHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7528 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6322 | -61.6477
2595244 | JOAO JOSE FERREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7802 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6319 | -61.6476
2595245 | MANOEL FERRERIA LIMA FILHO | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8058 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6316 | -61.6476
2595246 | JAIRO TARGA PEREIRA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.8627 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6303 | -61.648
2595247 | ELTON NHENGEIREI MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3826 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3336 | -62.8354
2595248 | DONIZETE TALU MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3364 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3333 | -62.8357
2595251 | KELY KAJVEKIV GAVIAO | Ji-Paraná | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.2975 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7524 | -61.5519
2595252 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45491 | 45491 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2769 | 3 | 3 | 199 | 2 | Selecionado | 80 | -11.0749 | -60.7011
2595253 | MATIAS CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45477 | 45477 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 152.0305 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.036 | -64.7876
2595254 | VALDIR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9956 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.082 | -60.7454
2595255 | MARIA JOSE SIROITE TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.0148 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3364 | -62.8302
2595535 | MEIRILUCE AYT BIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.04 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3366 | -62.83
2595257 | ANGELA MARIA BORTONE | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2627 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2429 | -60.3961
2595258 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7133 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6323 | -61.648
2595259 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Ji-Paraná | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.7622 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6316 | -61.648
2595260 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5844 | 5 | 5 | 111 | 2 | Selecionado | 80 | -12.239 | -60.3895
2595261 | MARA CRISTINA VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5536 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2419 | -60.392
2595262 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5297 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2419 | -60.3923
2595263 | MARIA LUCIANA ORTIS BABICZ | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.9074 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2424 | -60.3997
2595264 | ANTONIO PAIM CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0836 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.231 | -60.4006
2595266 | HELIO EBASSARU KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45503 | 45503 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.5782 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3369 | -62.815
2595267 | MARLON BRENO LIMA PEREIRA | Ji-Paraná | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.0083 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6461 | -61.6566
2595268 | LIRDIMAR AIT AIT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9848 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4137 | -63.0245
2595270 | VALDEMAR CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.2765 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.3481 | -60.658
2595271 | ANDRE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.2274 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.3319 | -60.6258
2595273 | JANAINA DE OLIVEIRA CHIMENES | Pimenta Bueno | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5771 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2447 | -60.3938
2595274 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9684 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2369 | -62.6497
2595275 | JOSIELEN LIRA GUIMARAES | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9047 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.654 | -61.6513
2595276 | ENILSON GONCALVES MOURA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3721 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2364 | -60.39
2595277 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.7743 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2549 | -60.3765
2595279 | ELIVALDO ERI KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.0286 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3484 | -62.7954
2595280 | AMELIA IBU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.7184 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3472 | -62.7979
2595281 | JOSIANE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.5899 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2391 | -60.3895
2595282 | EIEEF SAW D JO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45506 | 45506 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9312 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4092 | -63.0221
2595283 | APARECIDO GUILHERMINO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.7778 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2424 | -60.4013
2595284 | JOAO VITOR LIMA FERREIRA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 42.4699 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6353 | -61.6483
2595285 | AILTON NUNES DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.6276 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2371 | -60.3763
2595286 | JOAO BATISTA CAMPOS | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.0733 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2314 | -60.4011
2595287 | ANTONIO BORTONE NETO DIAS | Pimenta Bueno | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.2752 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2431 | -60.3961
2595288 | OSVALDO AYKOO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9027 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.4075 | -63.0213
2595289 | JOAQUIN MANIWIKO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8388 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2375 | -62.651
2595536 | JOANA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8833 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2374 | -62.6506
2595537 | NESTOR TXAPINHA ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3286 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6372 | -61.8033
2595539 | POSTO DE SAUDE ALDEIA COLORADO | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8887 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 160 | -12.2369 | -62.6504
2595540 | ALOJAMENTO DA ESCOLA ALDEIA CAJUI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 52970.9413 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8846 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 160 | -12.3474 | -62.7964
2595541 | DERENICE TOMARAIKA TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 75.8934 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.2333 | -62.6279
2595582 | LUIZA INEZ MAKURAP | Alta Floresta d'Oeste | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.7064 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.2418 | -62.6319
2595583 | MARLENE CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 46.9965 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.4158 | -60.6045
2595585 | DIVA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45505 | 45505 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 54.0602 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.3571 | -60.556
2595586 | NILVA FERREIRA DE FIGUEIREDO | Pimenta Bueno | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.5733 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2341 | -60.3748
2595587 | VANDERLEI APKOAYT TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.6419 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.2415 | -62.6315
2595588 | ELIETE TAMAYPET TUPARI | Alta Floresta d'Oeste | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 76.3169 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.2351 | -62.6313
2595589 | EDINEIA TAMARAEKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45496 | 45496 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.7775 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2368 | -62.6515
2614567 | ROSA OTOBIHWAO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7291 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6308 | -61.789
2614568 | MARIA TEREZA ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4521 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6368 | -61.8017
2614569 | IVANILSON PIYARO PIK ARARA | Ji-Paraná | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3156 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6372 | -61.8035
2614570 | WANDA PABE UP ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3208 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6371 | -61.8036
2614571 | ALCIONE PAGAWIN ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.4471 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6368 | -61.8018
2614572 | ALESSANDRA BORGES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 103.4183 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2195 | -60.4111
2614573 | LUIS FERNANDO DA SILVA | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4008 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2119 | -60.3834
2614574 | JOAO CINTA LARGA | Vilhena | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 146.2766 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.4565 | -60.4273
2614575 | JULIANA AYDJP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2068 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4341 | -61.6522
2614576 | LUCIA KALAPEHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1907 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4348 | -61.6513
2614577 | MARGARETH NEMP XEP GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1535 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4358 | -61.6504
2614578 | REINALDO XISAVUHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4903 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4332 | -61.6488
2614579 | PAULO TIPO KAIN GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3773 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4564 | -61.4935
2614580 | BETINHA ABIRA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2015 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4347 | -61.6513
2629547 | SEBASTIAO ANTONIO MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2864 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9449 | -62.3402
2614581 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.262 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4334 | -61.6524
2614622 | DEUSDETE SAGA GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.481 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4332 | -61.6489
2614623 | ILDA GAVIAO | Ji-Paraná | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3688 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4341 | -61.6495
2614624 | JONAS VAVO GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4645 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4335 | -61.6488
2614625 | CRISTIANE TAKAJ PAHV GAVIAO | Ji-Paraná | 45521 | 45521 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4659 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4334 | -61.649
2629551 | ANA MARIA CABRAL COSTA MALDONADO | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.181 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9458 | -62.3405
2629552 | GEREMIAS LOUBAKA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.6313 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9399 | -62.3427
2629553 | LEIDIANE AGUIAR PETIK DOS SANTOS | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.0477 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9134 | -62.3672
2614626 | ARLETE XAHBIKIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 45.539 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.7853 | -61.5399
2629554 | GENESIA DOS SANTOS | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1816 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9373 | -62.3565
2614627 | PEDRO DAVUR GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 69.0157 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4505 | -61.4911
2629555 | NELSON SOARES | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.1886 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9371 | -62.3567
2629556 | VANDERLEI SILVA LOUBAKA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1722 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9067 | -62.3374
2614628 | RITA SABENEV GAVIAO | Ji-Paraná | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3828 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4563 | -61.4935
2629557 | JEAN CARLOS BAIA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.5136 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9573 | -62.3701
2629558 | JOSELINHO SALES FONSECA | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.9445 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9149 | -62.3662
2614629 | LUIZ CARLOS ROMITE | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.933 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9567 | -60.4474
2614630 | JOSE CARLOS MOREIRA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9348 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9561 | -60.4472
2614631 | ROGERIO RECIO GARCIAS | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.8116 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9646 | -60.4716
2614632 | FRANCINEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 82.2949 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9489 | -60.4802
2629560 | ROBERTO ALVES STOCLER | Cujubim | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.5781 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9193 | -62.3645
2614633 | RAIMUNDO BARPEH ZORO | Ji-Paraná | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.4429 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4335 | -61.6492
2614634 | REGIANI FERNANDES SILVA | Pimenta Bueno | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.8724 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2556 | -60.3196
2614635 | SOLANIO DIAS SOARES | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.8526 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2626 | -60.4101
2629562 | KAWANE SILVA SANTOS | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3153 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8507 | -62.3956
2614636 | MARIA JOSE | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9557 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.25 | -60.337
2629563 | GESSE SOARES CARDOSO | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5126 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8609 | -62.3885
2629564 | JOSIEL FONSECA SOARES | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.6764 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8453 | -62.4011
2629565 | HANIEL BENVINDO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4439 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8706 | -62.3902
2614637 | MIGUEL GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0873 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4342 | -61.6541
2614638 | FERNANDO PENAHN GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.064 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4344 | -61.6541
2614639 | MARCOS DABEKOY A UHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1128 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4341 | -61.6537
2614640 | ROSILENE DJASULUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.123 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.434 | -61.6538
2614641 | SERGIO MENDES DE SOUZA | Vilhena | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.2557 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2627 | -60.3064
2614642 | ANTONIO ALVES ALMEIDA | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.9367 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2499 | -60.3371
2614643 | CLEIDESON LUIZ DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.3057 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2491 | -60.3213
2614644 | CINCLER CRISTIANO GIURIATI | Pimenta Bueno | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.6461 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2521 | -60.3308
2614645 | CLEIDENICE GONCALVES DO PRADO | Pimenta Bueno | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9462 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2496 | -60.3257
2614646 | ARNALDO XISAH KULIHJA GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9915 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4354 | -61.6538
2629566 | DENILSON PISSINATTI DA SILVA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1446 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.901 | -62.3707
2614647 | CELIO ANTONIO AKWAT KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4826 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614648 | VALDIR CHEREMBOMBAL GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0968 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4345 | -61.6534
2614649 | MAYCON MADARABAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.06 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4347 | -61.6538
2614650 | JOSIAS TEIXEIRA ERVILHA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.9349 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2634 | -60.2992
2614651 | GEUZALETE LORES ROSA DE SOUZA | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.3996 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2624 | -60.3096
2614652 | MILTON FERREIRA MARTINELLI JUNIOR | Vilhena | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6288 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2627 | -60.3167
2614653 | JOAO CHAPINHA GAVIAO | Ji-Paraná | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1186 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4342 | -61.6536
2614654 | VILSON DE OLIVEIRA | Vilhena | 45526 | 45526 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9382 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2608 | -60.4084
2629567 | NIVEA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.3392 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8987 | -62.3715
2629568 | GASTON SEVERINO DA SILVA | Cujubim | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.0357 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9316 | -62.3506
2614655 | NELSON ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.2919 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6626 | -61.7658
2614656 | IRA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3098 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6623 | -61.7659
2614657 | NEIVA ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0068 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6643 | -61.7678
2614658 | ZAQUEU ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0104 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6644 | -61.7676
2614659 | CARLOS INHONRONT ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0464 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6643 | -61.7672
2614660 | VANDERLEI XAPA IT ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0288 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6621 | -61.7558
2614661 | SERGIO ARARA | Ji-Paraná | 45510 | 45510 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.9821 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.6624 | -61.756
2614662 | EVALDO BARBOSA GOIS FILHO | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.4075 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2124 | -60.3837
2614663 | ALBERTO ARARA | Ji-Paraná | 45509 | 45509 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.0356 | 1 | 1 | 130 | 2 | Selecionado | 80 | -10.6622 | -61.7556
2614664 | ELIZEU JOAO CARDOSO RODRIGUES | Pimenta Bueno | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.3728 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.212 | -60.3838
2614665 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Ji-Paraná | 45507 | 45507 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.9871 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.6423 | -61.6481
2614666 | PEDRO KUP EOYT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45495 | 45495 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8763 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.237 | -62.6506
2614667 | ALFREDO JIRI KAU TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45494 | 45494 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8413 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3468 | -62.7966
2614668 | MARIA CLAUDIA CINTA LARGA | Vilhena | 45490 | 45490 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 128.5327 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -11.6168 | -60.4121
2629569 | RAQUEL DOS SANTOS LEITE | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8955 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8916 | -62.3754
2629570 | VALNEI MARCAL DE OLIVEIRA | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.8474 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8921 | -62.3753
2629571 | WANDERSON PEDRO PEREIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.5221 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8811 | -62.341
2614669 | JOCELINO LUCIANO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5218 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2485 | -60.3296
2629572 | JOSE MILTON SANTOS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.2763 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.884 | -62.3403
2614670 | ALEXANDRE GONCALVES CORDEIRO | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8575 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2502 | -60.3271
2629573 | IVANIA LUIZ MACHADO | Cujubim | 45525 | 45525 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.5224 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8832 | -62.3807
2614671 | CAROLINA APYROYSA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.3094 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3332 | -62.8359
2614672 | FLORA MAKURAP | São Francisco do Guaporé | 45498 | 45498 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 87.4885 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.336 | -62.8156
2614673 | NILZETE PANO TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45501 | 45501 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.2836 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.333 | -62.8361
2629574 | BRUNO RUFINO | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5571 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8737 | -62.3794
2629575 | MOACIR SOARES PEREIRA | Cujubim | 45528 | 45528 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.8347 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8792 | -62.3832
2629576 | NATANAEL JESUS DO VALE SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.854 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8519 | -62.3545
2614674 | JANIR ROSA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5763 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2311 | -60.3172
2629577 | LILIA APARECIDA REIS SOARES FERREIRA | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.9803 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8518 | -62.3519
2629578 | ANDERLEI REIS SOARES | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.2668 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8468 | -62.3571
2614675 | SILVIO MAXIMINO FILHO | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.9968 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2315 | -60.3129
2614676 | RENATO GOMES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.916 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2298 | -60.3126
2614677 | DILHAN DE JESUS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.8098 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2404 | -60.3208
2614678 | JOAO FRANCISCO NETO | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.5474 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2414 | -60.3134
2614679 | SILAS FRANCISCO TEXEIRA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.2776 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2331 | -60.3108
2629579 | VALDIR ANTONIO DA SILVA SOARES | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.8822 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.828 | -62.3644
2614680 | CLAUDINEI LORES DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 113.6118 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2487 | -60.3177
2629580 | VALDIVANIO SILVA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2123 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8605 | -62.3492
2629581 | LEANDRO SILVA FRITZ | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 65.9165 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8276 | -62.3648
2629582 | MARIA ROSA CANUTO DE ASSIS | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.2521 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8971 | -62.3346
2629583 | LUCAS BLOEMER | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.3467 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8853 | -62.3798
2629584 | AMENEGILDO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9664 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8896 | -62.3784
2629585 | JANDIR PINTO DE OLIVEIRA | Cujubim | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.2926 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8518 | -62.393
2629586 | OLINDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.9639 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8886 | -62.3373
2629587 | ROSALIA LIMA BORGES | Cujubim | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.4687 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8963 | -62.3319
2614681 | RENATO BE ADJOHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9633 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4369 | -61.6519
2614682 | ARNALDO DOKAHY GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9709 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4375 | -61.6508
2614683 | MIGUEL SEV KIHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.0921 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4361 | -61.651
2614684 | DANIELA KAZER KALAV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.967 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4357 | -61.6537
2614685 | GISELE ADO AUHR GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1718 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4342 | -61.6527
2614686 | JOSIANE KAV KUV GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2004 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4341 | -61.6524
2614687 | LUIZ PAZARAH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.233 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4336 | -61.6526
2614688 | NACOCA PIU CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45504 | 45504 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.369 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.5207 | -60.512
2629588 | VALTENBERG DA SILVA SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4903 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9107 | -62.4102
2629589 | ADEMAR MAQUARTE | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 57.9873 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8824 | -62.4233
2629590 | JORDEANNE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Cujubim | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.376 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8456 | -62.3572
2614689 | ADEMIR LETSCH | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.3945 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2449 | -60.3286
2614690 | HODEG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9541 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1045 | -61.3515
2614691 | ROGORO SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0048 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1041 | -61.3514
2614692 | ROLON SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9243 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1048 | -61.3515
2614693 | ADAO ABAPEH GAVIAO | Ji-Paraná | 45529 | 45529 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.9653 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4373 | -61.6513
2629591 | EDVAGNER DIAS FERREIRA | Cujubim | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.456 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.818 | -62.3515
2629592 | EDMILSON PINTO SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.8243 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8411 | -62.3142
2614694 | EIEEF HAP BITT TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8418 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2371 | -62.6509
2614695 | ISAIAS TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.9702 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2364 | -62.6496
2614696 | GILVAN MEKIT OM TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.8429 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2354 | -62.6506
2614697 | LUANA PANIGIG SURUI | Cacoal | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9113 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1048 | -61.3519
2614698 | ENIVALDO DA SILVA SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.2004 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.7743 | -62.0407
2614699 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.8684 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.7603 | -62.0425
2614700 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9087 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3645 | -61.8684
2614701 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.9308 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3663 | -61.8674
2614702 | AGENOR FIRMIANO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.3006 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3438 | -61.8874
2614703 | JOSE MARQUES DA VEIGA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8633 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3329 | -61.8897
2614704 | SEBASTIAO GALDINO DE SOUZA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 17.1178 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.7737 | -62.042
2614705 | SEBASTIAO APARECIDO JARDIM | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 18.9882 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.7542 | -62.0343
2614706 | LUIZ CARLOS FRANCO DE LIMA | Vale do Anari | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.3465 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.7562 | -62.0631
2614707 | ANILDO VILMAR HERDIES | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.7491 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2286 | -60.3246
2614708 | EIEEF XINEPUABA | Ji-Paraná | 45527 | 45527 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.2849 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.4333 | -61.6522
2614709 | PAGOAPOPIB SURUI | Cacoal | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0037 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1046 | -61.3496
2614710 | JOSEBEL APOENA SURU | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4662 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.2208 | -61.2393
2614711 | MARIANA PAIBIKYE SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.4397 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.2209 | -61.2396
2614712 | KALEBE OYER SURUI | Cacoal | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.3846 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.2208 | -61.2404
2614713 | EVA KOIROKA TUPARI | São Francisco do Guaporé | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.934 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2367 | -62.65
2614714 | MATHEUS LIMA XAVIER | Alta Floresta d'Oeste | 45508 | 45508 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.5073 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -12.2138 | -62.5825
2614715 | MANOEL VALENTIN DA FONSECA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.3732 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9356 | -60.4157
2614716 | RONALDO DE SOUZA | Pimenta Bueno | 45523 | 45523 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8928 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9785 | -60.4171
2614717 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.9154 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9786 | -60.4169
2614718 | JORGE MIZAEL PAIVA LOURENCO | Pimenta Bueno | 45524 | 45524 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 85.9391 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.9565 | -60.4473
2629593 | VALDIR DO SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5262 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9104 | -62.4101
2629594 | SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5479 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.9097 | -62.4116
2629595 | PAULO GABRIEL DOS SANTOS | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.0197 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8256 | -62.3214
2629597 | VALDECI MOREIRA DA SILVA | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 68.3366 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8217 | -62.3231
2614719 | ANGELO SALUSTIANO DE LIMA | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 20.0228 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.7273 | -62.0445
2614720 | JOELSON SILVA MARCELINO | Parecis | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.5481 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.3704 | -61.3586
2614721 | LEIDY LAURA SILVA MARCELINO | Parecis | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 33.4428 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.3701 | -61.3596
2614722 | ROSANGELA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 16.9066 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3512 | -61.8652
2614723 | NARAIAMAT SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9869 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1048 | -61.3495
2614724 | ADELSON DA SILVA VIANA | Machadinho D'oeste | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.2676 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3419 | -61.901
2614725 | GILMAR MENDES DE MORAIS | Vale do Anari | 45537 | 45537 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.6495 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.76 | -62.1081
2614726 | OBEDIO RIBEIRO DIAS | Pimenta Bueno | 45532 | 45532 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 114.039 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2488 | -60.313
2614727 | JOHN THOMAS ALMEIDA LIMA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 107.9101 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.8857 | -62.202
2614728 | ANA MARIA DOS SANTOS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.0084 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.8838 | -62.2545
2614729 | KAWAN SANTOS DE PAULA | Alta Floresta d'Oeste | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 109.659 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9015 | -62.2033
2614730 | REINALDO ANTONIO DE LANA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.8651 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9258 | -62.1815
2614731 | ADENIR LELES MATHIAS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.2516 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9195 | -62.1854
2614732 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 110.574 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9127 | -62.1887
2614733 | CASSIUS CLOVIS CEZEMER DE MORAIS | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.6328 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9232 | -62.1842
2614734 | JULIANO DA CRUZ VOLKMANN | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 108.9922 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.8837 | -62.2543
2614735 | FLORISVALDO MARTINI | Alta Floresta d'Oeste | 45534 | 45534 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 111.5394 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.9224 | -62.1839
2614736 | EDY VITORINO CORREA | Pimenta Bueno | 45531 | 45531 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.1722 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.231 | -60.3216
2614737 | PAULO SERGIO DIAS DA SILVA | Pimenta Bueno | 45530 | 45530 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.5273 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2385 | -60.3227
2614738 | CHARLES CARDOZO | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2054 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4145 | -64.3585
2614739 | MARIA JEIANA DUTRA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2454 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4184 | -64.354
2614740 | ROZA AMELIA DA SILVA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.5292 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4106 | -64.3679
2614741 | PAGOAGOY SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8138 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.2192 | -61.2948
2614742 | JAQUELINE DUTRA DA SILVA GUEDES | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.191 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4179 | -64.354
2614743 | PILATOS MOPIDGOE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.4166 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.2255 | -61.3085
2614744 | MOPIDMORE SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.4204 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.2184 | -61.2863
2614745 | JANDRIO DUTRA DA SILVA MIRANDA | Porto Velho | 45538 | 45538 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.2838 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.4161 | -64.3576
2614746 | PAMAREG SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 38.0038 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1046 | -61.3494
2614747 | ARTHUR OYHAPALIWAI SURUI | Cacoal | 45535 | 45535 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9961 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1046 | -61.3498
2614748 | AILTON CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 45536 | 45536 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.5928 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.0803 | -60.7043
2614749 | LUAN AOSE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 45499 | 45499 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 86.4999 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -12.3368 | -62.8256
2626135 | MARENILSON LEITE DA COSTA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.4541 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2099 | -63.1608
2626137 | BRENDO RODRIGUES DA COSTA | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.1719 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.3798 | -63.4128
2626138 | MIGUEL AIRES DE SOUZA | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 136.6053 | 6 | 6 | 118 | 2 | Selecionado | 80 | -7.9921 | -62.8694
2626139 | SANDRA DIAS DOS REIS | Porto Velho | 45552 | 45552 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.5204 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.0083 | -62.8805
2626207 | MANOEL ALVES PEREIRA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.4578 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.409 | -64.3688
2626208 | MBAUAJUP URU EU WAU WAU | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9798 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -9.7551 | -64.3182
2626209 | VENCERLAU CORDEIRO DA ROCHA | Porto Velho | 45551 | 45551 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 101.59 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -8.1956 | -63.1122
2626210 | RAIMUNDA NUNES DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 19.4207 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.9367 | -65.2597
2626211 | PEDRO NAVECA DE LIMA FILHO | Porto Velho | 45553 | 45553 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.4218 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.0398 | -62.8681
2626212 | MARCOS VIEIRA DE CASTRO | Porto Velho | 45550 | 45550 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.2321 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.3782 | -63.4136
2626213 | JOSE MARIA DE SOUSA | Porto Velho | 45554 | 45554 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.4166 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -8.1383 | -62.9638
2626214 | JOSEFA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5649 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626215 | RAILTON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1541 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0745 | -65.1977
2626269 | KASSIA PAIROETA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0569 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.1195 | -62.616
2626254 | MARIA OSMANA GOMES | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 22.6335 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5238 | -62.1803
2626216 | ADMILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.476 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0789 | -65.2009
2626217 | MARCILIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7237 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0632 | -65.1816
2626255 | JOSE FREITAS SEVERO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9138 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3712 | -61.8956
2626270 | RAQUEL WAREOKA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7948 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.1168 | -62.6149
2626256 | ANTONIO OTAVIO DA SILVA | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 21.9779 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5819 | -62.1222
2626257 | RICARDO MENDES TEIXEIRA | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 15.8641 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5576 | -62.0545
2626271 | IVAN IRITOP A TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 43.5159 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.0787 | -62.6214
2626218 | LEONORA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7284 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0633 | -65.1819
2626272 | NILDO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.4888 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.123 | -62.6137
2626219 | MARCIO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7098 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0633 | -65.1823
2626273 | PAULO JUNIOR HWARAPI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0276 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.1193 | -62.6163
2626220 | ROSALINA ORO WARAM XIJEIN | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1645 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0747 | -65.198
2626221 | ONESIMO ORO EO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.8297 | 2 | 2 | 144 | 2 | Selecionado | 80 | -11.0645 | -65.1823
2626258 | FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.429 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.4822 | -61.9356
2626259 | PABLO ROBES DA SILVA BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0587 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5385 | -62.1973
2626260 | LISLEY MACSUEL FLAVIO | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.8416 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5008 | -61.9232
2626261 | PEDRO PRESTES DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.3778 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3598 | -61.9085
2626222 | ADEMIR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4314 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0786 | -65.2013
2626262 | SEBASTIAO CORREA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.059 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5129 | -62.2396
2626223 | ALISSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 41.155 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1032 | -65.152
2626224 | ESCOLA ORO WAO YEI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0944 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0738 | -65.1976
2626263 | VANESSA PEREIRA OLIVEIRA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 9.3431 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.483 | -61.9374
2626264 | MANOEL PEDRO GALDINO DE SOUZA | Machadinho D'oeste | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 11.7894 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5012 | -61.9243
2626265 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Machadinho D'oeste | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 14.0044 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5505 | -62.016
2626225 | OROWAO TOROTO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.4676 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0788 | -65.2008
2626274 | REGIONE EP IRI TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 44.5923 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.0889 | -62.6221
2626266 | JOSE BONIFACIO LOPES BRASIL | Machadinho D'oeste | 45555 | 45555 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 25.0559 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.5383 | -62.1974
2626226 | CELIO CANOE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1924 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0756 | -65.1997
2626276 | PAULO TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.0629 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.1196 | -62.616
2626278 | LUCIANO KAP SIK TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9726 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -12.0534 | -62.6555
2626227 | RAILSON ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.1919 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.075 | -65.1982
2626228 | RENATO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.843 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0652 | -65.1834
2626229 | SILMARA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45558 | 45558 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 36.0819 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0738 | -65.1978
2626230 | GILCINEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45556 | 45556 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.5676 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0365 | -65.1919
2626280 | FABIO ALVES VIEIRA | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.6374 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9011 | -62.515
2626281 | LOHAYNE SAIRAKA TUPARI KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8101 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9646 | -62.6794
2626282 | LUCINEIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.8801 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9065 | -62.5174
2626283 | ROSA ERTA ERTA KAMPE | São Miguel do Guaporé | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.3202 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9505 | -62.676
2626284 | LEVI MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.0083 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9006 | -62.5227
2626285 | ADARLICIA MAKURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.7958 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.9654 | -62.4753
2626231 | ELISSON ORO MON DE ASSIS | Guajará-Mirim | 45559 | 45559 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 35.7462 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0645 | -65.1841
2626232 | ROSENILDA ORO WIN | Guajará-Mirim | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7593 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.037 | -65.1889
2626233 | EUNICE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.869 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0254 | -65.2279
2626234 | BELARMINO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.781 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0249 | -65.2287
2626286 | ISAURINA BATISTA CARRIZA | Pimenta Bueno | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 112.2323 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -12.2497 | -60.3337
2626235 | JOCILENE VIEIRA DE ARAUJO | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.2956 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7744 | -63.0968
2626236 | GENI ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 32.7761 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0369 | -65.1885
2626237 | ZENEIDE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8689 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0256 | -65.2284
2626238 | MARCIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.8251 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.025 | -65.2279
2626239 | ARTEMISA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45563 | 45563 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.656 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0156 | -65.2092
2626287 | FABIANA AMOTA TUPARI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9567 | -62.6761
2626240 | MARINA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45560 | 45560 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 34.7535 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0495 | -65.1739
2626241 | JOELBA PEREIRA BOTELHO | Candeias do Jamari | 45566 | 45566 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 26.8566 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -8.6995 | -63.4715
2626242 | MIRIAN RAMOS DE JESUS | Candeias do Jamari | 45565 | 45565 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 64.3388 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7736 | -63.1147
2626288 | KELLY TUPARI JABOTI | São Miguel do Guaporé | 45562 | 45562 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.3852 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.9796 | -62.6848
2626289 | JOSILENE GEIRIKA MARURAP | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.0635 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.9435 | -62.4881
2626243 | DELIS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.4899 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.0727 | -65.165
2626244 | ANA PAULA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9476 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1014 | -65.1524
2626245 | MAURO ORO EO | Guajará-Mirim | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.9629 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1019 | -65.1531
2626290 | ANDRYEL PATOWOP MAKURAP PONSE | São Miguel do Guaporé | 45561 | 45561 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.3872 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.9477 | -62.4883
2626267 | ANTONIO PONTES RIBEIRO | Machadinho D'oeste | 45557 | 45557 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.9599 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -9.3703 | -61.8956
2626246 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.6334 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7733 | -63.1575
2626247 | JOZENIR PEREIRA DE ABREU | Candeias do Jamari | 45572 | 45572 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 53.2928 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.772 | -63.2152
2626248 | IDERALDO SALES DA SILVA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1543 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7324 | -63.1735
2626249 | VALERIA MAZORCA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 58.1433 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7324 | -63.1736
2626250 | IRINEU GOMES BRITO | Candeias do Jamari | 45570 | 45570 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.083 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7297 | -63.1562
2626251 | RONEI BATISTA SCHOABA | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 60.3118 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7294 | -63.1541
2626252 | JOSE ROBERTO FRANCHETTO | Candeias do Jamari | 45571 | 45571 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 61.56 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.7441 | -63.1414
2626253 | ANTONIO RODRIGUES PAIVA | Porto Velho | 45539 | 45539 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.3706 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -9.409 | -64.3676
2626268 | ALESSANDRO COSTA RIBEIRO | Cujubim | 45533 | 45533 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 66.6481 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8432 | -62.3134
2786340 | VALDILENE ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3907 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3564 | -64.9734
2787548 | CLEOMAR ORO NAO | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3251 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3592 | -64.9736
2787549 | VALMIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2364 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3609 | -64.9742
2787551 | ECILENE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2353 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3601 | -64.9743
2786472 | ROBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45713 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2526 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3595 | -64.9742
2786474 | MIRACI ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2606 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3471 | -64.9763
2786476 | ALBERTINA ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2928 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3601 | -64.9738
2787552 | GILBERTO ORO MON | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3702 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3603 | -64.973
2786782 | ERCIANE ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45716 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.369 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3604 | -64.973
2786783 | VALDIR ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2916 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3597 | -64.9738
2786784 | EIEEF TOP ARAN WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.3521 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3594 | -64.9733
2786830 | AFONSO ORO NAO JUNIOR | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9262 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3239 | -64.9752
2786831 | ZAQUEU URUBONE | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.906 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3246 | -64.9752
2786832 | DIDIMO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8888 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3257 | -64.9751
2786833 | AUDELINA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.873 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3263 | -64.9751
2786835 | ANA PAULA ORO WARAM XIJEIN | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8557 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.327 | -64.9751
2786836 | CENIRA ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.8386 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3275 | -64.9751
2786837 | ZICO ORO MON | Nova Mamoré | 45717 | 45722 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 39.9888 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -10.3171 | -64.9765
2786838 | BENJAMIN JABUTI | Guajará-Mirim | 45748 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.242 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6101 | -65.1833
2786839 | CLEUZA DE ANDRADE AZEVEDO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3051 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.718 | -65.1709
2786841 | LEONARDO AZEVEDO CASTILHO | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.3228 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7182 | -65.1705
2786843 | RODRIGO PEREIRA MEDEIROS | Guajará-Mirim | 45740 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 106.4594 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.718 | -65.1617
2786844 | TATIANE ZANARDI | Guajará-Mirim | 45739 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8697 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8064 | -64.8736
2786845 | MARIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 118.2257 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.756 | -64.9085
2786846 | SIMONIA TEIXEIRA DE SOUZA | Guajará-Mirim | 45376 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 116.6383 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7302 | -64.8846
2786867 | SEVERINO RAMOS MORAES | Guajará-Mirim | 45741 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 117.2515 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.743 | -64.9001
2786868 | LUCIETH CANOE CUJUBIM | Guajará-Mirim | 45743 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.005 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7905 | -64.903
2786869 | EDSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 159.1879 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0747 | -64.7139
2786870 | DENILSON MACURAP | Guajará-Mirim | 45742 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 162.1064 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -12.0894 | -64.6829
2786871 | CIRLENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45750 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.4131 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.3247 | -65.1044
2786872 | GENIANE CAO ORO WAJE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.4167 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.3343 | -65.2911
2786873 | MARISTELA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3436 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.3336 | -65.2908
2786875 | EIEEF LEONEL BUANGA CANOE | Guajará-Mirim | 45749 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 62.3363 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.3336 | -65.291
2786876 | CARMELO RODRIQUES FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.3562 | 2 | 2 | 144 | 2 | Selecionado | 80 | -11.2087 | -65.3193
2786877 | MIGUEL WAJURU | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.5579 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.2282 | -65.306
2786878 | SAMARA LOPES MEDEIRO FLORES | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 48.5914 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.2108 | -65.3183
2786879 | ISAEL MARACURAP | Guajará-Mirim | 45746 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7702 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.2034 | -65.3127
2786880 | ROSANGELA JABUTI MACURAP | Guajará-Mirim | 45747 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 47.7372 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.203 | -65.3116
2786881 | FRANCISCA DIAS DUARTE | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 122.3742 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.8181 | -64.9695
2786882 | AGUINALDO HENRIQUE DA SILVA | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 120.7098 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7677 | -64.8785
2786884 | JORGE LUIZ BUACOVSKI PEREIRA | Guajará-Mirim | 45745 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 124.8599 | 5 | 5 | 111 | 2 | Selecionado | 80 | -11.8272 | -64.9272
2786886 | PAULO CARLOS CORREA FILHO | Guajará-Mirim | 45744 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 121.9092 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -11.7801 | -64.88
2786888 | JOSILENE ORO MON | Guajará-Mirim | 45751 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.232 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.3272 | -65.1029
2786890 | LAURINDO DA SILVA LOPES | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.2076 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6587 | -64.8324
2786892 | ANGELICA CASEMIRO DOS SANTOS | Guajará-Mirim | 45753 | 45754 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 55.5937 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6821 | -64.8237
2786898 | FRANCINALDO ORO EO | Guajará-Mirim | 45771 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 71.5166 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1665 | -64.805
2786899 | OROWAO JE PARA ORO AT | Guajará-Mirim | 45772 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 83.1614 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.1849 | -64.6875
2786893 | CRISTIELE SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9683 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1044 | -61.3514
2786896 | MOPIDAOR SURUI | Cacoal | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 37.9316 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.1045 | -61.3524
2787112 | BENTO DE ARAUJO PASMIN | Guajará-Mirim | 45754 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 56.6127 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -10.6709 | -64.8165
2786917 | DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA DA SILVA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8735 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.48 | -63.4844
2786918 | GRACILENE SOUZA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45787 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.8131 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.4806 | -63.4846
2786921 | JEFERSON DE JESUS DA CONCEICAO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.5395 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1484 | -62.7919
2786922 | ALCIR NAVECA DE LIMA | Porto Velho | 45757 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.2684 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1568 | -62.7897
2786923 | RAIMUNDO PRUDENCIO SOUDRE | Porto Velho | 45776 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3334 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1561 | -62.7894
2787556 | ELISSANDRA SANTOS GUIMARAES | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.2993 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1518 | -62.7818
2786947 | GERMANO CIDRAO DE CARVALHO | Porto Velho | 45782 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.4035 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1519 | -62.7806
2786948 | ADMILSON CASTRO DOS SANTOS | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7132 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1777 | -62.7727
2786949 | SANDRO VALENTE DE CASTRO | Porto Velho | 45777 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7925 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1777 | -62.7719
2787073 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.3753 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.2321 | -62.7571
2786950 | ANA DE JESUS ROCHA ALVES | Porto Velho | 45778 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.8649 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.2151 | -62.7609
2787082 | ALTEMISSE ALVES DE SOUSA | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.7698 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3387 | -62.6953
2787083 | VANUSCLEIA GALDINO DOS SANTOS | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.3442 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3345 | -62.7011
2787009 | RONALDO MIRANDA DA SILVA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 127.4978 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3438 | -62.7546
2787010 | BENEDITO GLADSTONE SANTIAGO MOTA | Porto Velho | 45780 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 130.0203 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.3387 | -62.7319
2787557 | VALDERLEI JOSE CASTELLANI | Porto Velho | 45779 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 138.317 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.414 | -62.6257
2787114 | EMERSON SANTOS DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45781 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 129.1982 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.2849 | -62.7633
2787011 | EDSON NEVES DAMASENO | Porto Velho | 45783 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 134.229 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1584 | -62.7786
2787094 | FRANCISCO PERNANBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45774 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 133.0319 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1087 | -62.8228
2787012 | FABIANO PERNAMBUCO PEREIRA | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.9568 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.1074 | -62.8245
2787014 | EUROFLAVIO NUNES DOS SANTOS | Porto Velho | 45775 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 132.983 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.105 | -62.8258
2787015 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1241 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.272 | -63.184
2787016 | BERNARDINO BATISTA DO NASCIMENTO | Porto Velho | 45788 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6156 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2663 | -63.1828
2787021 | SEBASTIAO MARCIO SILVA COSTA | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 91.3525 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2492 | -63.1881
2787022 | CELIA CORDEIRO DE CASTRO PIRES | Porto Velho | 45785 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9925 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2498 | -63.1918
2787025 | LISARB DE OLIVEIRA SANTIAGO | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6603 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.5753 | -62.4382
2787095 | JAILSON BORGES BARBOZA | Porto Velho | 45784 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 154.6622 | 6 | 6 | 118 | 2 |  | 80 | -8.5753 | -62.4381
2786900 | ANTONIO MORENO MACURAPE | Guajará-Mirim | 45765 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 49.9324 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -11.2228 | -65.3116
2786902 | EDMAR RAMALHO DOS REIS | Guajará-Mirim | 45766 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.17 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.8353 | -65.3041
2787084 | JOSE JAKSON PEREIRA DE SOUZA ARAUJO | Candeias do Jamari | 45794 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2929 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.5166 | -63.4538
2787115 | UANDERSON CHAVES BARRETO | Porto Velho | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 67.488 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.3382 | -63.399
2786905 | STEFANE FERNANDES PEREIRA | Guajará-Mirim | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 8.0507 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.8419 | -65.2988
2786906 | DANIELE MONTEIRO FERNANDES CAMPOS | Guajará-Mirim | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 7.5118 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.8379 | -65.3019
2787085 | JORRANA RODRIGUES PANTOJA | Guajará-Mirim | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 5.1298 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -10.8194 | -65.316
2787107 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.2925 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.5369 | -63.4329
2787108 | VALDIR DE ANDRADE SOUZA JUNIOR | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.339 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.5372 | -63.4321
2787109 | ADALBERTO VALENTE DA SILVA | Candeias do Jamari | 45792 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 40.0235 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.5371 | -63.436
2787116 | JOSE ANTONIO BRAGA BRITO | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.5827 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.2976 | -63.3977
2787117 | MARIA IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Candeias do Jamari | 45793 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 63.6191 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.2973 | -63.3975
2787026 | RISOMAR LIMA DE SOUZA | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 88.4755 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.1466 | -63.3302
2787067 | CLAUDENOR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.8017 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.1471 | -63.3104
2787068 | CLAUDEIR LOBATO SENA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.1455 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.1541 | -63.3113
2787080 | EVANDO DE ALMEIDA FERREIRA | Porto Velho | 45791 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3174 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.1491 | -63.3007
2787069 | JUCILANDE CAVALCANTE DE ARAUJO | Porto Velho | 45790 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5182 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2848 | -63.181
2787070 | JANETE PARENTE MARCIAO | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.5198 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2771 | -63.1869
2787071 | ORESTES RONKOSKI | Porto Velho | 45789 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 89.4456 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -8.2769 | -63.1879
2786908 | JUCILEIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.0423 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6185 | -65.1398
2786909 | ARLENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9932 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6174 | -65.1369
2786915 | CLEISSIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45804 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.831 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6172 | -65.1427
2787072 | JOSE AURESTES BERTO | Porto Velho | 45800 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 50.0967 | 2 | 2 | 144 | 2 |  | 80 | -8.4969 | -63.4682
2787510 | EZEQUIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 31.905 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -11.0403 | -65.2156
2787524 | OLIVANDRO ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.441 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6019 | -65.1314
2787525 | CRISTIANO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3468 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6016 | -65.1338
2787526 | CLEUDIANA JABOTI ORONAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.4381 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6019 | -65.1313
2787547 | JOSIAS ORO NAO | Guajará-Mirim | 45807 | 45807 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.3652 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.59 | -65.1225
2787438 | TAIANA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6481 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6127 | -65.1298
2787439 | OZIETE TUPARI | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.9255 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6093 | -65.1451
2787375 | ADELSON GONCALVES TORRES | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7072 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6175 | -65.15
2787455 | ROSA ARICAPU JABUTI | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 94.3831 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6111 | -65.1812
2787486 | CLEDISON ORO EO | Guajará-Mirim | 45805 | 45805 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.8407 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6175 | -65.144
2787440 | EDINEUZA CANOE | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.9577 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6145 | -65.0877
2787448 | WILLIAM ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 96.6045 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6115 | -65.089
2787441 | OMAR JUNIOR ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0912 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6144 | -65.0827
2787513 | ALDENIR MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.1922 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.565 | -65.1413
2787516 | SANDY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.8699 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.571 | -65.1405
2787517 | DELCILENE MACURAP | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.4907 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5676 | -65.141
2787518 | ANGELICA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.3852 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5667 | -65.1409
2787519 | ZELIA CANOE | Guajará-Mirim | 45809 | 45809 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.6845 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5694 | -65.141
2787520 | MARILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 90.9978 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5724 | -65.1416
2787521 | AURINETE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.0542 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5907 | -65.1384
2787522 | FRANCIKELY ORO NAO | Guajará-Mirim | 45808 | 45808 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.1161 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5902 | -65.1337
2787435 | CLAUDIA ORO NAO | Guajará-Mirim | 45811 | 45811 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.2116 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6142 | -65.078
2787449 | AUCIMAR ORO AT | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 93.2778 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5835 | -65.1
2787562 | VALDAIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8288 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5259 | -60.2691
2787377 | JOAO DE CASTRO SOARES | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8096 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5256 | -60.2681
2787509 | EDENILCE APARECIDA DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.8495 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5248 | -60.2674
2787561 | VALDECIR GONCALVES DA SILVA | Vilhena | 45816 | 45816 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6632 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5265 | -60.2671
2787523 | ANGILENE ORO NAO | Guajará-Mirim | 45810 | 45810 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 92.1066 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.5829 | -65.1426
2787446 | KELEN TSINHOTS EIEHI E TSUWEBTE | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6978 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6163 | -65.1446
2787507 | LUCIA JABOTI | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9573 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6185 | -65.1433
2787436 | CARMENDO MASSAKA | Guajará-Mirim | 45812 | 45812 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.7962 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6174 | -65.1455
2787511 | DAIANA MACURAP | Guajará-Mirim | 45806 | 45806 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6957 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6173 | -65.1493
2787443 | JHONATAN SANTOS DE OLIVEIRA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3904 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5242 | -60.2929
2787451 | DALCIDIO ORO AT | Guajará-Mirim | 45771 | 45771 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 70.9621 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -11.1632 | -64.8089
2787456 | GILMARQUES MACEDO | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0186 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5245 | -60.2701
2787442 | LEANDRO AUGUSTO CACULA ABDALLA | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.9556 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5248 | -60.2694
2787385 | ELCIO DIVINO DARE | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5999 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5265 | -60.266
2787559 | APARECIDO SOARES DA SILVA | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.353 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5213 | -60.288
2787382 | ELEUSO CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3671 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5203 | -60.2866
2787384 | JOSIMAR CAMARGO CAETANO | Vilhena | 45819 | 45819 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.2986 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5195 | -60.2842
2787434 | VALMIR SCHUARTZ DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.6795 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5191 | -60.2726
2787431 | FABIANA APARECIDA KLICZEWSKI DOMINGUES | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.7527 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.519 | -60.2738
2787485 | GEDIEL OLIVEIRA DA SILVA | Vilhena | 45818 | 45818 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.8931 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5182 | -60.275
2787460 | LEOVERAL BEYER JUNIOR | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.2573 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.523 | -60.2718
2787386 | ROBERTO DE SOUZA CAMPOS | Vilhena | 45817 | 45817 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.0814 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5244 | -60.2711
2787427 | DEIVIDE STEFANI CACULA ARCOVERDE | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.6815 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5255 | -60.2657
2787558 | JOSENIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 28.781 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5183 | -60.273
2787508 | VAGNER DE ANDRADE GOMES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.1525 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5165 | -60.2767
2787458 | DEUZIANE MADEIRA DE SOUZA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5808 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5209 | -60.2911
2787457 | LEANDRO MARTINS DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5172 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5208 | -60.2899
2787381 | JOCELINO DA SILVA TOBIAS | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5335 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.52 | -60.289
2787379 | IDEUZINA GALDINA DA SILVA | Vilhena | 45820 | 45820 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.5103 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5178 | -60.2851
2787378 | ADEVALDO RODRIGUES CARVALHO | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.7538 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5259 | -60.2676
2787380 | LENIR APARECIDA DO CARMO SILVA | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 27.5883 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5263 | -60.2654
2787454 | ELIENAI ROSALINO DA SILVA FERNANDES | Vilhena | 45821 | 45821 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.0815 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.513 | -60.2693
2787383 | MARCONDES DA SILVA SOARES | Vilhena | 45822 | 45822 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 29.3558 | 1 | 1 | 130 | 2 |  | 80 | -12.5207 | -60.2871
2790519 | ALOJAMENTO SEDAM | Cujubim | 45848 | 45848 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 59.1182 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8465 | -62.5849
2787437 | JANETE ORO MON | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.6043 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.611 | -65.1239
2787447 | FRANCINILDO ORO NAO | Guajará-Mirim | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 95.9433 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -11.6166 | -65.1352
2790514 | BASE DA SEDAM | Candeias do Jamari | 45847 | 45847 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 52.3928 | 3 | 3 | 199 | 2 |  | 80 | -8.8989 | -63.2373
2790520 | BASE DA SEDAM | Nova Mamoré | 45836 | 45836 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 97.0357 | 4 | 4 | 160 | 2 |  | 80 | -10.3904 | -64.4422
2790513 | BASE SEDAM MATA BURRO | Nova Mamoré | 45833 | 45833 | 34042.8611 | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 105.6538 | 5 | 5 | 111 | 2 |  | 80 | -10.4256 | -64.3632

## Planilha6 (hidden)
UC | Projeto | Município | SIGFI | Latitude | Longitude
2583702 | IRACEMA DA SILVA GOMES | Guajará-Mirim | 80 | -10.6817 | -64.8329
2585870 | GEOVANE ORO NAO | Nova Mamoré | 80 | -10.3297 | -65.1002
2595064 | MIZAEL MIORE KAMPE | São Francisco do Guaporé | 80 | -12.3486 | -62.7953
2595175 | SIVAL SAROPARI TUPARI | São Francisco do Guaporé | 80 | -12.3365 | -62.8297
2595226 | ERICA CINTA LARGA | Vilhena | 80 | -11.4742 | -60.4651
2595252 | APARECIDA CINTA LARGA | Espigão D'Oeste | 80 | -11.0749 | -60.7011
2595260 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Pimenta Bueno | 80 | -12.239 | -60.3895
2614663 | ALBERTO ARARA | Ji-Paraná | 80 | -10.6622 | -61.7556
2626138 | MIGUEL AIRES DE SOUZA | Porto Velho | 80 | -7.9921 | -62.8694
2626221 | ONESIMO ORO EO | Guajará-Mirim | 80 | -11.0645 | -65.1823
2786876 | CARMELO RODRIQUES FLORES | Guajará-Mirim | 80 | -11.2087 | -65.3193
2786884 | JORGE LUIZ BUACOVSKI PEREIRA | Guajará-Mirim | 80 | -11.8272 | -64.9272